Приложение

к отчету администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445, за 2021 год

Дополнительная информация

о результатах выполнения (причинах невыполнения) в отчетном периоде отдельных мероприятий Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, утвержденного решением Думы городского округа Тольятти от 24.12.2019 № 445

**Приоритет (2) «Человеческий потенциал»**

Задача 1. Обеспечение 100% доступности дошкольного образования и услуг по раннему развитию детей (в возрасте до 3 лет), повышение качества дошкольного образования

1.5. Модернизация пищеблоков в дошкольных образовательных учреждениях

Произошла замена операторов питания. В настоящее время деятельность осуществляется операторами ООО «АкБарс», ЗАО КШП «Дружба», ООО «Гаммаплюс». Данные предприятия в процессе производственной деятельности выполняют мероприятия по модернизации пищеблоков за счет собственных средств.

1.6. Восстановление здания детского сада на улице Белорусская

Мероприятие не планируется реализовать в связи с отсутствием финансирования. ФГБОУ ВО «ТГУ» вместо данного мероприятия планирует на базе здания бывшего детского сада реализовать в 2022-2024 годах мероприятие «Создание многофункционального культурного центра».

Задача 2. Обеспечение качественного общего образования, формирование навыков и грамотности XXI века, создание мотивирующей среды, расширение возможностей для участия школьников в олимпиадах различного уровня

2.7. Создание совместно с работодателями-партнерами ТГУ профильных классов по химии, естественно-научным и инженерным направлениям для учащихся школ городского округа Тольятти

Проект направлен на популяризацию химико-биологического профиля среди учащихся старших классов средних образовательных учреждений г. Тольятти. При реализации проекта предусмотрены основные направления:

- повышение популярности химико-биологического профиля среди учащихся школ;

- повышение уровня подготовки по химии и биологии в школах г. о. Тольятти;

- выстраивание непрерывного процесса подготовки молодых специалистов по траектории «школа-университет-предприятие».

Количество обученных в 2021 году: 681 чел.

В 2021 году в рамках сотрудничества ТГУ с МБУ «Школа № 10», «Гимназия № 35», «Школа № 41», «Школа № 46», «Школа № 47», МБУ «Лицей № 57», «Школа № 58», «Школа № 88», «Школа № 93» выполнены совместные проекты со школьниками по направлениям: химия, рациональное природопользование, 3Д-моделирование, формула картинг.

ТГУ совместно с ООО «Тольяттикаучук» провели квест-игру «Мир профессий будущего. Похимичим» для учащихся 9-11 классов школ г. Тольятти в рамках проекта «Мое будущее в профессии», который реализуется Фондом развития предпринимательских инициатив совместно с Торгово-промышленной палатой. В квесте приняли участие 42 участника. На базе Института химии и энергетики ТГУ совместно с ПАО «Тольяттиазот» прошли профориентационные встречи с абитуриентами. Охват: 61чел.

2.14. Летний Наноград «Созвездие ТГУ»

С 17 по 28 июня 2021 года на базе университета состоялся летний Наноград «Созвездие ТГУ». Участниками Нанограда стали более 50 учащихся школ г. Тольятти.

Участники работали с бизнес-кейсами, которые были представлены Школьной лигой РОСНАНО (г. Санкт-Петербург) и по итогу прошла защита «Красивых идей». Помимо работы над бизнес-кейсами ребята посетили квест-экскурсию, мастер-классы, лекции от ведущих ученых. Партнерами летнего Нанограда были: детский технопарк «Кванториум - 63 регион», ГК «ЭКОВОЗ», технопарк «Жигулевская долина», МБОУ ДО «Планета», региональное отделение «Союз машиностроителей России» в Самарской области, парковый комплекс им. К.Г. Сахарова.

Задача 4 - поддержка передового технологического образования в средней и высшей школе, максимально возможное использование образовательного и научного потенциала Тольятти для формирования и укрепления кадрового потенциала традиционных и новых отраслей, развития технологического предпринимательства

4.1. Реконструкция учебно-производственных мастерских Тольяттинского государственного университета

В 2021 году продолжены работы по реконструкции Учебно-производственных мастерских ТГУ. Срок окончания строительства назначен на конец 2022 года. В новом корпусе разместится инновационно-технологический центр (ИТЦ) ТГУ. На одной площадке (4195,6 кв.м) будут аккумулированы лаборатории с высокотехнологичным оборудованием, ориентированные на реализацию различных инженерных задач, в том числе по изготовлению моделей изделий и готовых к применению средств производства (пресс-формы, штампы, инструменты). Здесь планируется выполняться заказы для предприятий-партнёров и проводить практические занятия со студентами. ИТЦ будет интегрирован не только в существующую инфраструктуру ТГУ, но станет составляющей Научно-образовательного центра (НОЦ) Самарской области и всего промышленного комплекса региона.

Задача 6. Популяризация мониторинга состояния здоровья среди населения и профилактики заболеваний, устранение факторов риска развития заболеваний и получения травм

6.1. Участие в реализации регионального проекта федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография»

По линии департамента культуры в федеральном проекте «Формировании системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» национального проекта «Демография» целевой показатель не декомпозирован.

В рамках выполнения сводного показателя национального проекта «Здравоохранение» - «Количество массовых мероприятий (очных и в формате on-line), проведенных администрацией муниципального образования с целью информирования граждан о профилактике заболеваний и популяризации ЗОЖ, информирования граждан о созданных в муниципальном образовании условиях для привлечения медицинских кадров» проведено 3 целевых мероприятия.

Задача 7. Популяризация здорового образа жизни

7.5. Восстановление системы детских оздоровительных лагерей

Поступило предложение МБОУ ДО «Эдельвейс» по восстановлению базы отдыха «Лесобон», на основе которого на 2022 год запланирована разработка проектно-сметной документации по указанному объекту.

Задача 8. Создание современной системы учреждений здравоохранения, в которых жители Тольятти могут получить качественную медицинскую помощь, в том числе в рамках системы обязательного медицинского страхования

8.1. Реализация региональной составляющей национального проекта «Здравоохранение»

Плановое значение показателя «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» на 2020 год – 70,14 (показатель был скорректирован в 2021 году). Данный показатель рассчитывается РОССТАТОМ и официально будет опубликован на сайте РОССТАТА в августе 2022 года. Показатель по г.о. Тольятти отдельно не рассчитывается. Показатель «Ожидаемая продолжительность жизни» является общим для органов исполнительной власти, где другие министерства и муниципальные образования так же являются соисполнителями по выполнению данного показателя.

8.5. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти

Предоставлены дополнительные меры социальной поддержки, направленные на привлечение медицинских работников для работы в государственные учреждения здравоохранения Самарской области, расположенные на территории городского округа Тольятти:

социальные выплаты в размере 30 тыс. руб. в месяц 8-ми медицинским работникам, привлеченным на работу в ГБУЗ «Тольяттинская городская клиническая больница № 5»;

служебные жилые помещения 15-ти медицинским работникам 8-ми медицинских учреждений городского округа Тольятти.

Задача 10. Организация бесплатных спортивных и творческих мероприятий для тольяттинцев старшего возраста, повышение уровня и качества жизни граждан, нуждающихся в социальной поддержке

10.3. Популяризация семейных ценностей

В 2021 году мероприятия проводились в соответствии с ограничениями в связи с профилактикой новой коронавирусной инфекции. Проведено 11 мероприятий, посвященных Дню семьи, из них: онлайн – 3 (просмотров 1460 чел.), оффлайн - 8 (охват – 2 514 человек). Проведено 27 мероприятий, посвященных Дню матери, из них: онлайн – 13 (просмотров 37531 чел.), оффлайн - 14 (охват – 3 225 человек).

10.4. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к действующим объектам социальной инфраструктуры, являющимся муниципальной собственностью, и многоквартирным жилым домам

В рамках реализации муниципальной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов городского округа Тольятти на 2019-2023 годы» было заключено 11 договоров субсидии на 13 адресов на общую сумму 1956,0 руб.: на подготовку 11 проектов; на оборудование 1 подъезда пандусом; на оборудование 1 подъезда подъемником.

В 2021 г. произведен ремонт фасада здания с устройством пандуса в центральной детской библиотеке МБУК «Объединение детских библиотек» по адресу: ул. Горького, 42 (167,0 тыс. руб.).

Закуплены средства информационной поддержки и навигации (тактильные вывески, мнемосхемы, пиктограммы, звуковые маяки) для оборудования входных групп 14 зданий администрации городского округа Тольятти (159,0 тыс. руб.).

Приобретено 50 низкопольных автобусов марки ЛиАЗ-529267, приспособленных для перевозки инвалидов и других маломобильных групп населения.

Выполнены мероприятия по оборудованию и приспособлению 1 учреждения дошкольного образования (МБУ детский сад № 56 «Красная гвоздика») на сумму 368,0 тыс. руб.

**Приоритет (3) «Городское сообщество и идентичность»**

Задача 3 - создание условий для развития Тольятти как центра всероссийского значения для событийного, экологического, промышленного, делового и образовательного туризма

3.5. Кампус ТГУ – туристический объект города Тольятти

1. Проведена экскурсия по кампусу ТГУ для представителей прессы Самарской области (в рамках проведения 7 пресс-тура)

2. Студенческим экскурсионным бюро ТГУ» проведена экскурсия по кампусу университета «Знакомство с ТГУ» для делегации студентов – победителей интеллектуальной олимпиады университетов ПФО (в рамках краткосрочной стажировки на АО «АВТОВАЗ»).

3. Регулярно студенты «Студенческого экскурсионного бюро ТГУ» проводят каждодневные квест-экскурсии «Блогер» (экскурсии по кампусу университета) для школьников города. В 2021 году было проведено 37 экскурсий (всего прошло 584 школьника).

3.6. Проведение пешеходных экскурсий: «Минувшее будущее – 32 квартал»; «История Портпоселка» - экскурсия для активных людей

1. Экскурсии по интерактивному музею под открытым небом «Дорога истории – наша Победа», который находится в Парковом комплексе истории техники имени К.Г. Сахарова. Провели больше 20 экскурсий для более 5 000 горожан и гостей города.

2. Интерактивная экскурсия «Подвигу народа – вечная слава!». Она была организована в Парке Победы Автозаводского района Тольятти в рамках городской программы, посвящённой развитию туризма для инвалидов и лиц с ограничениями возможностей здоровья (17 человек)

3. Совместно с Медиахолдингом ТГУ разработана видеоэкскурсия по Портпоселку. Видеоматериал представляет собой творческое приложение к научно-исследовательской работе «Исследование краеведческой деятельности: методология и практический опыт (на примере истории строительства одного из районов города Тольятти)» (грант ежегодного конкурса на финансирование студенческих научно-исследовательских проектов ТГУ)

3.8. Организация и проведение конкурса молодых дизайнеров «АРБУЗ» как объекта событийного туризма среди начинающих дизайнеров и художников от 10 до 30 лет, студентов специализированных вузов и ссузов, художественных школ, а также молодых специалистов

Общее количество принятых на конкурс дизайн-проектов составило 132 заявки по 4 направлениям и 7 номинациям Молодежного этапа и 36 заявок по 3 номинациям Юниорского этапа. Общее количество участников Молодежного этапа составило 132 человека, включая 18 студентов Национальной художественной академии (г. София, Болгария) и 36 человек Юниорского этапа. Количество участников в 2021 г. было снижено в связи с ограничениями, связанными с распространением пандемии новой коронавирусной инфекции. Привлечены к участию в организации жюри конкурса 10 индустриальных партнёров. Жюри конкурса состояло из 10 профильных экспертов. По итогам конкурса выпущен полноцветной каталог.

Задача 6. содержание и реставрация памятников истории и культуры, формирование городских культурных доминант

6.1. Проект «32 квартал»

*Создание общественного пространства с современным и комфортным благоустройством, являющимся визитной карточкой Автозаводского района городского округа Тольятти, место активного самовыражения представителей творческих индустрий, малого предпринимательства на основе местной идентичности:* в 2021 году проведен исследовательский проект «Формирование колористической схемы проекта «32 квартал» на основе анализа территории сквера и бренда проекта».

Проект «32 квартал» одобрен как социальная франшиза (с возможностью трансляции в другие регионы) в рамках Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга 2.0», а на XVI Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна - Моя Россия» проект «32 квартал» удостоился золотой медали в номинации «Креативные индустрии для развития регионов».

В 2021 г. велась работа по соучаствующему проектированию данной территории с целью её дальнейшего благоустройства в коллаборации с проектом «Сделаем Тольятти ЯРЧЕ», в рамках которого была организована и проведена серия сессий соучаствующего проектирования совместно с активистами проекта «Мы вместе», по результатам такой сессии соучаствующего проектирования для территории 32 квартала Центром урбанистики ТГУ был разработан и представлен администрации и широкой общественности эскизный проект молодёжного пространства.

*Проведение на территории «32 квартала» массовых мероприятий в области культуры и событийного туризма:* проведено 2 мероприятия в области культуры и событийного туризма:

1) установка инфо-стоек (проект «Виртуальные прогулки по Тольятти» совместно с ПАО МТС);

2) участие в проекте «Прошагай город» совместно с ВЭБ.РФ, волонтерами и РДШ.

6.2. Создание публичного культурно-образовательного пространства, открытого в город с Экспоцентром, Центром урбанистики, Молодежным домом культуры и иными площадками, доступными в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями

Во внешней архитектуре при реконструкции и возведении новых зданий в ТГУ используется единая концепция, подчеркивающая связь фундаментальных знаний и современных подходов к обучению через сочетание классического материала (гранит) и современных материалов и решений (керамогранит, алюкобонд, хромированная сталь).

В этом стиле выполнена реконструкция фасадов корпуса А на главной площади университета.

В общей стилистике разрабатывается проект реконструкции главного корпуса с Экспоцентром, обновленными читальными залами научной библиотеки, музейно-выставочным комплексом, Центром IT-Student, Центром урбанистики и развития территории и другими площадками, составляющими единое коммуникационное пространство.

Предполагаемый фасад главного корпуса гармонично сочетается с благоустроенным в стиле французского парка университетским сквером – любимым местом отдыха жителей микрорайона. Напротив сквера (на городской территории) на благотворительные средства при организационной, методической и проектной поддержке университета ведется строительство университетского храма Святой Мученицы Татианы, также выполненного в едином архитектурном стиле с новыми и реконструируемыми зданиями ТГУ.

В целях совместного использования для города открыт ряд современных

площадок ТГУ, в том числе: актовый зал, Точка кипения, столовая, научно-

интерактивное пространство «Эйнштейн», детская творческая студия «Академия»,

университетский сквер, а также ранее действующий и новый бассейны и физкультурно-оздоровительный комплекс.

6.3. Проект «Музейный квартал» как особое общественное культурное пространство

В 2021 г. продолжалась работа по активизации деятельности по привлечению финансирования на разработку эскиза территории Музейного квартала Тольятти и на проектно-сметную документацию в партнерстве с Общественным благотворительным фондом социально-культурного развития г.о. Тольятти "Духовное наследие" им. С.Ф. Жилкина.

На создание дизайн-проекта благоустройства территории вдоль фасада Тольяттинского краеведческого и художественного музеев до проезжей части площадью 2665 кв.м. (0,26 га) МБУК «Тольяттинский краеведческий музей» в 2021 г. получен грант Благотворительного Фонда В. Потанина. Работу ведет в 2022 году Центр урбанистики и стратегического развития территорий Тольяттинского государственного университета.

6.4. Восстановление стелы «Радость труда»» (на базе Проектного офиса центра урбанистики и стратегического развития территорий и Центра мозаики ТГУ)

Проведена подготовка проектно-сметной документации по восстановлению мозаичного панно "Радость труда" в 2022-2023 гг. на сумму 39 000 000 рублей. Заказчик Администрация г.о. Тольятти

Проект представлен Администрации г.о. Тольятти, одобрен главой города, создана рабочая группа при ТГУ совместно с центром мозаики. Были организован и проведен субботник со сбором смальты на территории, прилегающей к стеле, сняты ролики, популяризирующие и актуализирующие её значимость для города и культуры страны в целом. Данный проект получил бронзовую медаль в XVII Всероссийском конкурсе молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна - Моя Россия» в номинации «Мой город». В 2021 году работа была сосредоточена на актуализации и популяризации как самой стелы, как уникального объекта искусства, так и мозаик города в целом, а также широко представленного в Тольятти модернистского архитектурного наследия. Совместно с Администрацией был проведён форум «Будущее Тольятти», в рамках которого выступали значимые региональные и федеральные эксперты (в том числе Павел Гнилорыбов). По результатам форума был снят фильм «Тольятти - город вечной юности» (содержащий сюжет о стеле «Радость труда»), представленный на канале «Архитектурные излишества» и получивший более 240 тыс. просмотров.

6.5. Благоустройство и реконструкция парка Центрального района г.о.Тольятти

В 2021 году был разработан и пройден экспертизу проект благоустройства парка Центрального района г.о. Тольятти площадью 17,5 Га. Территория парка разделена на несколько функциональных зон, которые учитывают интересы людей разных поколений: фестивальная, спортивная, образовательная, рекреационная и зона тихого отдыха. Проектом предусмотрена круглогодичная активность на территории парка: летом – аттракционы, тематические детские и спортивные площадки, зимой – каток и снежный городок с горками. На открытых площадках парка Центрального района можно будет проводить тематические фестивали, ярмарки, городские праздники. На территории парка будет восстановлена зона ресторана, модернизируется входная зону со стороны улицы Мира, будет установлен светомузыкальный сухой фонтан, качели, беседки. Большое внимание при благоустройстве уделяется озеленению: максимально сохраняются существующие насаждения и дополнительно будут высажены более 600 новых деревьев (липы, вязы, ели) и 1300 кустарников. В план озеленения включена ландшафтная композиция «Самарская Лука», где будут представлены преимущественно растения нашего региона.

Задача 7. Cоздание условий для развития креативных (творческих) индустрий как инструмента формирования креативного класса в г.Тольятти

7.1. Проектный офис «Urban Center»

В 2021 году велась работа над проектами, развивающими Линейный центр Автозаводского района и популяризирующими его модернистское наследие. Всего подготовлено 10 проектов.

Также принято участие в городских и региональных программах и мероприятиях:

– Организован и проведен Первый урбанистический форум «Будущее Тольятти» совместно с Администрацией г.о. Тольятти. Одним из результатов стал фильм «Тольятти - город вечной юности», вышедший на YouTube-канале проекта «Архитектурные излишества»;

– Совместно с Администрацией были организованы и проведена серия общественных слушаний для презентации материалов проекта благоустройства Центрального парка г.о. Тольятти;

– Принято участие в организации городского фестиваля «День города» совместно с культурным центром «Начало» на Голосова, 20 в рамках проекта «Лаборатория визуальной коммуникации "СЛОЙ1"».

– Принято участие в активации кино-кластера в технопарке «Современник» в рамках программы Rurban Creative Lab с фотовыставкой «Послушай, приятель»;

– Принято участие в организации Всероссийской художественной выставки-конкурса «Территория творчества СтARTап-студия», посвященной 70-летию высшего образования в Тольятти

– Организован конкурс эскизных предложений по реновации фасадов жилых домов 15 квартала города Тольятти в рамках взаимодействия с ООО «ДЖКХ» и ООО «Лайт Строй», а также серия мастер-классов по фасадным системам от компании ООО «Лайт Строй». По результатам эскизы победителей нанесены на 10 фасадов.

– Организована и проведена практическая часть смены «Место жительства» Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга».

– Принято участие в организации и проведении первой встречи профориентационных мероприятий «ПроДизайн» совместно с Центром дизайна на площадке Музея актуального реализма.

– Принято участие в организации Всероссийской художественной выставки-конкурса «Территория творчества СтARTап-студия», приуроченной к празднованию. 70-тилетия ТГУ.

– Принято участие в организации городского фестиваля «День города» совместно с культурным центром «Начало» на Голосова, 20 в рамках проекта «Лаборатория визуальной коммуникации "СЛОЙ1"». В рамках фестиваля проведены: фотовыставка «Послушай, приятель», фото-кросс «Городские выходные», лекция «Идентичность и Тольятти?», лекция «Фотоаппарат, простой рецепт: добавить немного панорамы и приправить ночью».

– Принято участие в активации кино-кластера в технопарке «Современник» в рамках программы Rurban Creative Lab с фотовыставкой «Послушай, приятель»;

– Принято участие в организации и проведении первой встречи профориентационных мероприятий «ПроДизайн» совместно с Центром дизайна на площадке Музея актуального реализма.

**Приоритет (4) «Возможности для каждого»**

Задача 7. Формирование гибкого рынка труда, учитывающего потребности современной экономики и будущие технологические тренды

7.1. Участие в реализации региональной составляющей национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости»

Значение утвержденного для городского округа Тольятти целевого показателя национального проекта «Производительность труда» - «Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта» для г.о. Тольятти на 2021 год составило 3 единицы.

В целях выполнения установленного целевого показателя в 2021 году администрацией городского округа Тольятти проведена следующая работа. Проработан перечень предприятий города – потенциальных участников национального проекта - всего порядка 142 организации г.о. Тольятти подходят по критериям участия в национальном проекте (в 2021 году критерии участия расширены: отменена верхняя граница по годовой выручке предприятий, дополнен вид экономической деятельности «Торговля»). 22 марта, 29 июня, 8 сентября и 17 декабря 2021 года на портале администрации городского округа Тольятти в разделе «Новости» размещена информация о результатах реализации национального проекта на территории городского округа Тольятти. Потенциальным участникам разосланы информационные письма по разъяснению условий и преимуществах участия в национальном проекте, проведены 3 рабочие встречи с представителями предприятий – потенциальных участников и представителей РЦК. Организациям, желающим стать участниками национального проекта, оказывалась помощь в регистрации, подаче заявки и подготовке необходимой документации.

В результате проведенной совместной с Минпромторгом СО работы 9 организаций городского округа Тольятти в 2021 году заключили соглашение на участие в национальном проекте, из них учтено Минпромторгом СО в исполнении целевого показателя по городскому округу Тольятти – 4 организации: ООО «Тольятти Пластик Плюс» (ИНН 6382045594), АО «Производство специальных автомобилей ВИС-АВТО» (ИНН 6324050130), ООО «Волжский Светотехнический Завод Луч» (ИНН 6321211999), ООО «НТЦ ЕВРОВЕНТ» (ИНН 6324080600).

Таким образом, выполнение показателя составило 133,3%. Всего участниками национального проекта по состоянию на 01.01.2022 являются 37 тольяттинских компаний.

7.2. Участие городского округа Тольятти в реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Содействие занятости населения Самарской области на 2019-2023 годы»

Администрацией городского округа Тольятти на постоянной основе осуществляется мониторинг состояния рынка труда городского округа Тольятти.

В 2021 году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой специалистами администрации городского округа Тольятти на постоянной основе осуществлялось информационное взаимодействие с предприятиями и организациями городского округа Тольятти.

Ситуация на рынке труда городского округа Тольятти на протяжении 2021 года оставалась стабильной, информация о массовом высвобождении работников в адрес администрации городского округа Тольятти из Центра занятости и организаций городского округа Тольятти не поступала.

В рамках содействия Центру занятости администрацией городского округа Тольятти оказывалось содействие в реализации государственных программ Самарской области в сфере занятости населения – проводилась работа по информированию работодателей о возможности участия в этих программах.

Реализовывались мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в рамках муниципальной программы ««Молодежь Тольятти на 2021-2030 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3066-п/1 (в 2021 году создано 1190 рабочих мест для молодежи).

Важную роль в повышении привлекательности городского округа Тольятти как места для вложения инвестиций и ведения бизнеса оказывает созданная территория опережающего социально-экономического развития (далее по разделу - ТОСЭР «Тольятти»), что способствует созданию новых рабочих мест.

В результате реализации инвестиционных проектов резидентами ТОСЭР «Тольятти» в 2021 году создано 2152 рабочих места (за весь период - 7 694 рабочих места), резидентами Особой экономической зоны «Тольятти» создано 935 новых рабочих мест (за весь период - 2,4 тыс. новых рабочих мест).

В рамках реализации мероприятий, направленных на снижение неформальной занятости, в 2021 году проведено 16 заседаний межведомственной комиссии по урегулированию задолженности по доходам бюджета и легализации недекларируемой части заработной платы при администрации городского округа Тольятти по вопросу оформления с работниками трудовых отношений. Рассмотрены 260 организаций, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, по результатам заседаний документы направлены в уполномоченные федеральные органы.

Проводилась информационно-разъяснительная работа, направленная на легализацию трудовых отношений и популяризацию предпринимательства (в том числе по режиму «самозанятости») в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы» (размещение информации в СМИ, консультирование и обучение потенциальных предпринимателей и самозанятых).

Проведено более 890 консультаций по разработке бизнес-плана для заключения социального контракта для потенциальных предпринимателей и «самозанятых» граждан, в 2021 году заключено 509 социальных контрактов на ведение предпринимательской деятельности на сумму 117,5 млн. руб.

По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2021 году в городском округе Тольятти зарегистрировано 3197 новых индивидуальных предпринимателей (данные получены 10.01.2022), количество «самозанятых» граждан городского округа Тольятти выросло с начала года в 2,3 раза и по состоянию на 01.01.2022 составило 22407 человек.

Задача 8. Обеспечение эффективного управления имуществом муниципальной казны, муниципальными учреждениями и предприятиями городского округа

8.1. Заключение и реализация концессионных соглашений в городском округе Тольятти

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.01.2021 № 61-п/1 утвержден Перечень объектов, находящихся в собственности городского округа Тольятти, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, на 2021 год.

Также осуществлялась реализация на территории городского округа Тольятти трех концессионных соглашений, концедентом по которым выступает городской округ Тольятти:

1. В рамках реализации концессионного соглашения от 15.08.2016 № 843-дг/1, заключенного с АНОО СОШ «Центр Школа» (в 2019 г. концессионером произведено изменение наименования на АНОО СОШ «Сота») осуществляется создание объекта образования (общеобразовательной школы мощностью не менее 100 учебных мест) с вложением инвестиций не менее 120 млн. руб. за счет средств концессионера. Срок создания объекта – 4 года. Срок действия соглашения – 34 года. Концессионером предоставляется ежегодный отчет об инвестициях, вложенных в объект концессионного соглашения, в срок до 1 марта года, следующего за отчетным. По итогам 2021 года фактический объем инвестиций в объект концессионного соглашения за счет средств концессионера составил (нарастающим итогом за весь период действия соглашения) более 337 млн. руб. Вложение средств бюджетов различных уровней в создание и (или) эксплуатацию объекта концессионное соглашение не предусмотрено. Вместе с тем, предусмотренный концессионным соглашением срок завершения создания объекта концессионного соглашения (15.08.2020) концессионером нарушен вследствие ряда причин, связанных с наличием правовых и фактических препятствий к использованию земельного участка, предоставленного концессионеру для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным соглашением. По состоянию на конец отчетного периода создание объекта концессионного соглашения находится в завершающей стадии.

2. В рамках реализации концессионного соглашения от 10.03.2017 № 452-дг/1 в отчетном периоде концессионером (ООО «Альтернатива») осуществлялась эксплуатация объекта концессионного соглашения, предусматривающая осуществление образовательной деятельности по программам дошкольного образования, присмотр и уход не менее, чем за 140 воспитанниками.

3. В рамках реализации концессионного соглашения от 27.12.2019 № 1224-дг/1 в отчетном периоде концессионером (МДМОО ФК «Импульс») осуществлялось проектирование объекта концессионного соглашения. В связи с нарушением концессионером предусмотренного концессионным соглашением срока разработки проектной документации и ее передачи концеденту, администрацией городского округа Тольятти, с учетом рекомендации, изложенной в решении рабочей группы по рассмотрению условий концессионных соглашений (протокол № 52-прт/4 от 09.12.2021) в адрес концессионера была направлена претензия о взыскании неустойки в размере 177 500 руб. за нарушение срока проектирования объекта концессионного соглашения.

8.6. Реконструкция учреждений дошкольного образования

Департаментом образования городского округа Тольятти рассматривается вопрос о передаче здания и земельного участка, находящегося в оперативном управлении МБУ детский сад № 36 «Якорек» (ул. Макарова, 6) в муниципальную казну на период проведения мероприятий по реконструкции указанного здания до завершения работ. Срок реализации данного мероприятия – 2021-2024 годы.

**Приоритет (5) «Город больших проектов»**

Задача 4. Создание в городском округе сетевого предпринимательского университета (Университет 3.0), способного выполнять специализированные НИОКР, создавать пул технологических предпринимателей для всей России, на базе инфраструктуры поддержки предпринимательства создавать инновационные проекты

4.2. Поддержка реализации программ развития трансформации образовательных организаций высшего образования

В 2021 году успешно завершена реализация Программы развития опорного университета на 2017-2021 гг.

Достигнуты плановые значения по 11 показателям результативности из 13 показателей.

В 2021 году ТГУ признан лучшим по динамике развития среди 33 опорных вузов России по результатам оценки деятельности опорных университетов за 2020 год.

В 2021 году новая Программа развития ТГУ до 2030 года была представлена на заседании Комиссии Министерства науки и высшего образования РФ по проведению отбора российских образовательных организаций высшего образования в целях участия в программе «Приоритет 2030». В результате ТГУ был включен в программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030» и получил базовую часть гранта. В программе развития ТГУ много амбициозных задач, и все они имеют одну чёткую цель – превратить вуз в университет третьего поколения, в научно-инновационный предпринимательский цифровой университет.

21 декабря 2021 года Программа развития ТГУ до 2030 года была единогласно поддержана на конференции работников и обучающихся ТГУ.

В Самарской области 3 ведущих вуза включены в программу «Приоритет 2030»: Тольяттинский государственный университет (ТГУ), Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева (Самарский университет), Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ).

В 2021 году в ТГУ создано 3 центра компетенций. Всего с 2017 по 2021 гг создано 18 центров компетенций.

В 2021 году продолжалась реализация 3 стратегических проектов: Создание высшей инженерной школы как кластера площадок проектной деятельности студентов, Центр урбанистики и стратегического развития территорий, Центр гуманитарных технологий и медиакоммуникаций.

Задача 7. Формирование устойчивых инновационных экосистем на базе технологий «Умного города»

7.1. Участие городского округа Тольятти в реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы»

Согласно информации, изложенной в письме министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области №14/4399 от 17.07.2020, администрацией городского округа Тольятти, Правительством Самарской области принято решение об отказе от принятия и реализации государственной программы Самарской области «Умные города Самарской области на 2019–2024 годы».

**Приоритет (6) «Город жизни»**

Задача 1. Реализация современной градостроительной политики как для Тольятти в целом, так и для отдельных районов с учетом их уникальной специфики

Мероприятие 1.3. Проработка вопроса о возможности создания городских намывных территорий и возможности включения в границы городского округа Тольятти

Согласно статье 4 Федерального закона от 19.07.2011 № 246-ФЗ (в редакции от 30.12.2021) «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», инициатор создания искусственного земельного участка осуществляет подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части. Инициаторами создания искусственных земельных участков могут быть федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические лица.

В связи с тем, что Генеральным планом городского округа Тольятти Самарской области размещение объектов капитального строительства местного значения и объектов капитального строительства регионального значения на искусственном земельном участке не предусмотрено, администрация городского округа Тольятти не осуществляет подготовку проекта разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части.

Проектов разрешений на создание искусственных земельных участков на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, на согласование в администрацию городского округа Тольятти в отчетном периоде не поступало.

Мероприятие 1.6. Участие в реализации региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда»

Показателями национального проекта «Жилье и городская среда» являются показатели «Увеличение объема жилищного строительства» и «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства».

1. По показателю «Увеличение объема жилищного строительства» сообщаю следующее.

Соглашением, ежегодно заключаемым между министерством строительства Самарской области (далее - Министерство) и администрацией городского округа Тольятти (далее - Администрация), устанавливается плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на очередной календарный год.

Соглашением от 28.04.2021 № 207, заключенным между Министерством и Администрацией на 2021-2030 годы (далее - Соглашение), установлено плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на 2021 год в объеме 175 786,0 кв.м (из которых 107 055,0 кв.м – МКД, 68 731,0 кв.м - ИЖС).

Дополнительным соглашением к Соглашению плановое задание по вводу жилья для городского округа Тольятти на 2021 год скорректировано и установлено в объеме 128 616,0 кв.м. (из которых 96 534,0 кв.м – МКД, 32 082,0 кв.м - ИЖС).

По состоянию на 31.12.2021 на территории городского округа Тольятти введены в эксплуатацию 128 616,2 кв.м. жилья, что составляет 100 % от плана, из них: 10 многоквартирных жилых домов общей площадью жилых помещений 96 543,2 кв.м.; индивидуальные жилые дома общей площадью 32 082,0 кв.м.

В целях исполнения планового задания по вводу жилья за 2021 год, а также достижения величины планового значения целевого показателя «Увеличение объема жилищного строительства» национального проекта «Жилье и городская среда» Администрацией на постоянной основе осуществляется мониторинг строительства жилья, проводятся совещания с организациями – застройщиками, осуществляющими строительство многоквартирного жилья на территории городского округ Тольятти.

По итогам совещаний организациям – застройщикам в рамках полномочий администрацией городского округа Тольятти оказывается содействие в решении проблемных вопросов, возникающих в процессе строительства жилья.

Также, за 2021 год введены в эксплуатацию 59 объектов гражданского назначения общей площадью 75,630 тыс. кв.м, 16 объекта промышленного, производственного и иного назначения общей площадью 63,158 тыс. кв.м, а также 1 линейный объект промышленного, производственного и иного назначения протяженностью 2,694 тыс.пог.м (данные получены из АИС ОГД).

1. Кроме того, в 2021 году городскому округу Тольятти установлен для исполнения целевой показатель «Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства» в объеме 20 540,0 кв.м.

По состоянию на 31.12.2021 объем ввода жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства составил 20 952,0 кв.м, что составляет 102,0% от плановой величины показателя (ООО СЗ «Унистройрегион» введен в эксплуатацию объект «Жилой комплекс на пересечении Южного шоссе и ул. Полякова в Автозаводском районе г. Тольятти. II очередь II этап. Многоэтажный жилой дом №14 со встроенными нежилыми помещениям», по адресу: Тольятти Автозаводский район, ул. Владимира Высоцкого, 9).

1. В 2021 году в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» реализуется мероприятие: «Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина», Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область».

За отчетный период на реализацию мероприятия направлено 147 112,9 тыс. руб., в том числе:

- 111 097,02030 тыс. руб. - средства федерального бюджета;

- 33 879,72015 тыс. руб. - средства областного бюджета;

- 2 136,14607 тыс. руб. - средства местного бюджета.

Между министерством строительства Самарской области и администрацией городского округа Тольятти заключено Соглашение от 28.01.2021 № 36740000-1-2021-013 о предоставлении субсидий из областного бюджета по данному объекту в целях достижения результатов региональной составляющей федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда», подпрограммы «Стимулирование жилищного строительства, в том числе строительства стандартного жилья в Самарской области» до 2024 года государственной программы Самарской области «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2024 года.

Работы по строительству объекта завершены 26.11.2021. Степень готовности объекта – 100%.

Задача 11.Организация деятельности городского стратегического центра, целью которого является независимая экспертиза результатов деятельности органов исполнительной и представительной власти Тольятти, разработка стратегических направлений развития города

Мероприятие 11.2. Проведение ежегодных стратегических сессий в городском округе Тольятти

В связи с ограничениями, введенными в отчетном периоде в связи с угрозой распространения COVID-19, администрацией городского округа Тольятти был выбран дистанционный формат проведения стратегической сессии.

С этой целью, на странице департамента экономического развития официального портала администрации в сети Интернет был размещен Отчет администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения Плана мероприятий на 2019-2024 годы по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года, за 2020 год, утвержденный решением Думы городского округа Тольятти от 19.05.2021 № 938 (далее – Отчет), и направлена в СМИ городского округа, а также размещена на первой странице официального портала администрации информация о проведении заочной стратегической сессии в целях обсуждения хода и достигнутых текущих результатов реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа Тольятти на период до 2030 года (далее – Стратегия), изложенных в отчете о реализации Стратегии за 2020 год.

Период проведения заочной стратегической сессии – с 6 по 20 августа 2021 года, в течение которого участники стратегической сессии имели возможность направить на электронную почту ответственного сотрудника департамента экономического развития администрации вопросы и замечания к Отчету, а также предложения по дополнению Плана мероприятий по реализации Стратегии новыми мероприятиями, корректировке действующих мероприятий.

В обозначенный период времени вопросов, замечаний и предложений от участников стратегической сессии на указанный в информационном сообщении адрес электронной почты не поступило.

Задача 12 - повышение качества и количества предоставляемых муниципальных услуг, эффективное управление городским имуществом, проведение сбалансированной бюджетно-налоговой политики

12.1. Увеличение налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Тольятти

Основными причинами являются роста доходов бюджета городского округа в отчетном периоде явились: увеличение НДФЛ в связи со снижением фонда оплаты труда в 2020 году по причине сложившейся экономической ситуацией и введением ограничительных мер в отношении отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей о приостановлении (ограничении) деятельности; увеличение УСН за счет увеличения единого норматива отчислений от налога с 4% до 23% и ростом количества налогоплательщиков в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021; увеличение ПСН за счет роста количества налогоплательщиков в связи с отменой ЕНВД с 01.01.2021; рост налога на имущество физических лиц, связанной с улучшением общей платежеспособности населения.

**Приоритет (7) «Тольятти мобильный»**

Задача 3. Обеспечение приоритетного развития общественного транспорта, формирование современной системы скоростного экологически чистого общественного транспорта (на базе троллейбусов, а также электробусов и автобусов на газомоторном топливе)

3.1. Совершенствование технического и технологического обеспечения транспортного обслуживания

В связи с действием в 2020-2021 гг. мероприятий по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (соблюдение режима самоизоляции, ограничение в работе образовательных учреждений, организаций дополнительного образования, спортивных и культурно-досуговый организаций) произошло значительное сокращение пассажиропотока и, соответственно, сокращение собственных доходов организаций-перевозчиков. На основании указанных причин организациями-перевозчиками оснащение остановочных пунктов информационными табличками в 2021 году не производилось.

Задача 5 - реализация градостроительных принципов и иных механизмов обеспечения пассивной безопасности на основе подхода «нулевой терпимости» к ДТП

5.1. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий за счёт выполнения комплекса организационных и технических мероприятий

Количество зарегистрированных ДТП на территории городского округа Тольятти уменьшилось. Проводились мероприятия по безопасности дорожного движения: устройство островков безопасности; устройство технических средств организации дорожного движения; устройство искусственных дорожных неровностей; выполнение работ по ремонту пешеходных дорожек; устройство линий наружного электроосвещения мест концентрации ДТП.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_