Информация

администрации городского округа Тольятти

о выполнении муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018г. № 2799-п/1, за 2021 год

Отчет о реализации муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 21.09.2018 г. № 2799-п/1 (далее – Программа), за 2021 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 31.03.2022 г. № 711-п/1.

В муниципальную Программу, в соответствии с действующим Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденным постановлением мэрии от 12.08.2013 № 2546-п/1,  в течение 2020-2021 годов  соответствующими постановлениями администрации было внесено восемь изменений, что в оперативном порядке обеспечило внесение уточнений в перечень программных мероприятий с финансовым обеспечением с учетом параметров бюджета городского округа Тольятти на 2021 год.

На реализацию мероприятий Программы в 2021 году предусмотрены средства (с учетом оплаты ранее принятых обязательств) в объеме 1 213 853,17 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 984 701,17 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 36 992,45 тыс. руб.;

- за счет средств федерального бюджета – 18 016,55 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств – 174 143,00 тыс. руб.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2021 году фактические затраты (согласно принятых к учету документов) составили 1 237 867,08 тыс. руб. или 103,16 % исполнения от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 1 041 412,84 тыс. руб. или 105,86 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 23 895,52 тыс. руб. или 99,80 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета – 18 014,72 тыс. руб. или 99,99 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет внебюджетных средств (средств собственников) – 154 544,00 тыс. руб. или 88,75 % исполнения от запланированного объема финансирования.

В соответствии с целью: «Повышение стратегической роли культуры в создании благоприятных условий для поддержки творческих инициатив, досуговой и образовательной деятельности, сохранения исторического наследия и развития культурной среды в городском округе Тольятти», поставлен ряд задач, достижение их в рамках Программы обеспечено за счет выполнения системы программных мероприятий. Настоящий отчет представляется в разрезе задач и программных мероприятий с учетом анализа достижения показателей и уровня использования финансового обеспечения.

Задача 1 «Создание условий для повышения роли культуры во всестороннем развитии человеческого потенциала (образование, профессии будущего)».

По мероприятию 1.1. «Выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры»: по подпункту «В области культуры и искусства» предусмотрено три показателя. Выполнение показателей «Количество посещений муниципальных музеев и библиотек» и «Динамика количества посетителей мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями, (темп роста к уровню прошлого года)» в 2021 году не предусмотрено.

По показателю «Количество посещений муниципальных учреждений культуры и искусства» плановое значение составляет 3 331,04 тыс. ед. в год. Фактическое значение составило 3 296,868 тыс. ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 98,9 %. Снижение показателя связано с ограничительными мерами, принятыми в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора в условиях распространения коронавирусной инфекции. В 2021 году учреждения культуры и искусства продолжили свою активную работу, в том числе и в виртуальном формате.

«В области культуры и искусства» запланировано финансирование в объеме 509 649,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 521 882,31 тыс. руб. или 102,40 % от запланированного объема финансирования.

По подпункту «В области образования» предусмотрен показатель «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (среднегодовое значение, за счет средств бюджета г.о.Тольятти)» с плановым значением 6 495 чел. в год. Фактическое значение составило 6 495 чел. в год обучающихся на безвозмездной основе, в том числе: занимающихся по общеразвивающим программам 3 993 человек, и по предпрофессиональным программам – 2 502 человека.  Данные указаны в соответствии с результатами отчетности по формам федерального государственного статистического наблюдения № 1-ДШИ на начало учебного 2020-2021 года и № 1-ДО (с уточнениями на 31.12.2021 г.). Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 100%.

«В области образования» запланировано финансирование в объем 422 164,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 469 187,65 тыс. руб. или 111,14 % от запланированного объема финансирования.

По подпункту «В области высшего образования» предусмотрено выполнение показателя «Количество обучающихся в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры администрации городского округа Тольятти (среднегодовое значение, за счет средств бюджета г. о. Тольятти)» с плановым значение 25 чел. в год. Фактическое значение составило 24 чел. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя составил 96%.

В 2021 году МБОУ ВО «Тольяттинская консерватория» получила свидетельство о государственной аккредитации по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей 53.00.00 Музыкальное искусство в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 11.06.2021 г. № 809) Срок действия: 6 лет.

В 2020 году по итогам вступительных экзаменов на 1 курс принято 25 человек (20 чел. по программам высшего образования по специализациям: «Фортепиано», «Концертные струнные инструменты», «Концертные народные инструменты», «Концертные духовые и ударные инструменты» и 5 чел. по специализации «Искусство оперного пения»). Среди поступивших: 14 чел. из Тольятти и 11 иногородних, в том числе из Мурманска, Симферополя, Нижнего Новгорода, Москвы, Самары, Жигулевска, Борского района Самарской области. Все студенты приступили 1 сентября 2020 г. к образовательному процессу на бюджетной основе (за счет бюджета городского округа Тольятти), иногородним предоставлено общежитие, консерватория полностью обеспечена профессорско-преподавательским составом.

Набор на 1 курс в 2021 году не осуществлялся. В настоящее время совместно с министерством культуры Самарской области прорабатывается вопрос организации дальнейшей деятельности Тольяттинской консерватории в связи с планируемым вступлением в силу изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации с 01.01.2023 года, в соответствии с которыми городской округ Тольятти не вправе будет исполнять расходные обязательства, не связанные с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов местного самоуправления. Поскольку создание и функционирование муниципальных образовательных организаций высшего образования не относится к напрямую вопросам местного значения, то в силу прямого указания Бюджетного кодекса Российской Федерации средства бюджета городского округа Тольятти с 01.01.2023 года не могут расходоваться на финансирование содержания МБУ ВО «Тольяттинская консерватория».

«В области высшего образования» запланировано финансирование в объем 30 929,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).

Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 31 794,14 тыс. руб. или 102,80 % от запланированного объема финансирования.

Отклонение (увеличение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с наличием дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2021г.

По мероприятию 1.2. «Оплата судебных задолженностей, задолженностей по взносам на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры и искусства» предусмотрено выполнение показателя «Количество учреждений культуры и искусства, погасивших задолженность» с плановым значением 1 ед. в год. Фактическое значение показателя составило 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. МБУИиК «Тольяттинская филармония» произвела оплату компенсации за использование словосочетания «Классика в темноте» в пользу ООО «Руф проект».

По мероприятию 1.2. запланировано финансирование в объеме 1 526,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 525,99 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования (на основании решения Арбитражного суда Самарской области: дело № А55-18470/2019 от 29.10.2019 о взыскании с МБУИиК г. о. Тольятти «Тольяттинская филармония» компенсации за использование словосочетания «Классика в темноте» в пользу ООО «Руф проект»).

По мероприятию 1.3. «Осуществление отдельных ежемесячных выплат матерям (или другим родственникам, фактически осуществляющим уход за ребенком), находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им установленного законом возраста и состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового договора с муниципальными учреждениями культуры» предусмотрено выполнение показателя «Доля матерей (или других родственников, фактически осуществляющих уход за ребенком), находящихся в отпуске по уходу за ребенком и состоящих в трудовых отношениях на условиях трудового договора с соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями, обеспеченных отдельными ежемесячными выплатами, в общем количестве получателей данных выплат» с плановым значением 100%. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

По мероприятию 1.3. запланировано финансирование в объеме 180,48 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 180,94 тыс. руб. или 100,25 % от запланированного объема финансирования. Отклонение (увеличение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с произведенными выплатами под фактическую потребность по количеству получателей.

По мероприятию 1.4. «Осуществление выплат: на оплату труда (с начислениями); компенсации за неиспользованный отпуск; пособий по сокращению; по содержанию имущества; по расходам текущей деятельности в МБОУ ВО "Тольяттинская консерватория"»  выполнение показателей  «Среднегодовое количество человек, фактически получающих заработную плату» и  «Количество зданий, требующих содержания» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 1.4. в 2021 году средства бюджета не выделялись

По мероприятию 1.5. «Стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки обучающихся» запланировано выполнение показателя «Доля обучающихся, фактически получивших стипендию и другие формы материальной поддержки, в общем количестве обучающихся, в отношении которых предусмотрено стипендиальное обеспечение и другие формы материальной поддержки» с плановым значением 100%. Фактически достигнуто плановое значение 100 %. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

По мероприятию 1.5. запланировано финансирование в объеме 837,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 837,00 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.6. «Привлечение молодых специалистов в отрасль культуры» выполнение показателя «Количество привлеченных в отрасль культуры молодых специалистов» на 2021 год не предусмотрено.

По мероприятию 1.6. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 1.7. «Обеспечение модернизации оборудования и технологических процессов в муниципальных учреждениях, находящихся в ведомственном подчинении департамента культуры, в том числе: оснащение музыкальными инструментами с комплектующими и расходными материалами, приобретение мебели, оборудования, приобретение специализированного оборудования, аппаратуры и учебных материалов» по показателю «Количество учреждений, в которых улучшено оснащение оборудованием и музыкальными инструментами, в общем количестве муниципальных учреждений» достигнуто плановое значение 10 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

В 2021 году 8 музыкальных школ и школ искусств города Тольятти получили 9 пианино «Мелодия». По одному инструменту: МБУ ДО МШ № 3, МБУ ДО «Школа искусств Центрального района», МБУ ДО ШИ «Камертон», МБУ ДО ШИ Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ «Форте», МБУ ДО ШИ №1, МБУ ДО ШИ «Гармония». Два инструмента получила МБУ ДО ДМШ № 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова. Также в 2021 году получили ксилофоны МБУ ДО «Школа искусств Центрального района», МБУ ДО ШИ им. М.А. Балакирева. МБОУ ВО «Тольяттинская Консерватория» приобретена мебель.

По мероприятию 1.7. запланировано финансирование в объеме 563,99 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 563,99 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 1.8. «Поддержка талантливых и профориентированных детей и молодежи, в том числе обеспечение оплаты обучения в образовательных учреждениях высшего образования» запланировано выполнение показателя «Количество традиционных профильных мероприятий городского статуса» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 1.8. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 1.9. «Участие в обучающих семинарах, конференциях практик и инновационного опыта по развитию кадрового потенциала и обеспечению сферы культуры квалифицированным персоналом» предусмотрено два показателя.

По показателю «Количество мероприятий, организованных на городском уровне, способствующих развитию кадрового потенциала отрасли» предусмотрено плановое значение 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. В период с 10 по 18 июня 2021г. состоялось обучение сотрудников департамента и руководителей подведомственных учреждений на базе ООО «Гуманитарные проекты – XXI век».

По показателю «Количество обученных в рамках национального проекта «Культура» предусмотрено плановое значение 77 чел. в год. Фактически достигнуто значение 77 чел. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

В 2021 году в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура»,  в соответствии с региональной квотой, выделенной субъекту, обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации прошли 77 сотрудника подведомственных учреждений культуры, искусства и образования. Обучение проходило дистанционно по 23 направлениям в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации на базе трех ведущих ВУЗов страны: ФГБОУ ВО «Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова», ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный институт культуры», ФГБОУ ВО «Московский государственный институт культуры».

По мероприятию 1.9. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

Итого по задаче 1 запланировано финансирование в объеме 965 849,47 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 025 972,02 тыс. руб. или 106,22 % от запланированного объема финансирования.

Задача 2 «Создание условий для влияния культуры на обеспечение интенсивного развития экономики (наука, инновации, бизнес)».

На реализацию мероприятий 2.1.- 2.4. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 2.1. «Организация и проведение общепедагогических мероприятий, в том числе в области раннего развития, семейного просвещения, инклюзивного образования» предусмотрено выполнение показателя «Количество состоявшихся тематических мероприятий и лекций, в том числе на основе дистанционных подходов» с плановым значением 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%. На базе МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М. Свердлова в 2021 году реализован проект «Курсы музыкального родителя». Проект направлен на создание эффективной системы работы с родителями для повышения уровня музыкальной образованности горожан через проведение открытых занятий и концертов. В курс входят занятия по сольфеджио, уроки фортепиано и вокала. Занятия с родителями проходят еженедельно, ежемесячно проводятся встречи, на которых разбирают сложные моменты в программе детей. В хоре под руководством Девяткиной Г.Н. занимаются родители мальчиков-участников хора «Ладья». Сводный хор учеников и родителей принимал участие в праздновании юбилея хора «Ладья».

По мероприятию 2.2. «Партнерское взаимодействие с немуниципальными организациями сферы культуры и образования, бизнес-структурами (благотворительными фондами, частными организациями, некоммерческими организациями)» предусмотрено выполнение показателя «Количество немуниципальных организаций, с которыми проведены совместные мероприятия, повышающие их общественную и социальную эффективность в сфере культуры» с плановым значением 6 ед. в год. Фактически достигнуто значение 6 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. В 2021 году партнерское взаимодействие осуществлялось со следующими немуниципальными организациями: благотворительный фонд им. М.Прохорова, Благотворительный фонд «Другое детство», ГКПОО «Альянс Франсез Тольятти», Поволжский институт итальянской культуры Данте Алигьери, ПАО «Тольяттиазот», Ассоциация «Молодежный симфонический оркестр Поволжья».

По мероприятию 2.3. «Поддержка открытых городских диалогов "Креативные идеи по взаимодействию с бизнесом"» предусмотрено выполнение показателя «Количество проведенных мероприятий в области взаимодействия с бизнесом» с плановым значением 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. С 12 по 14 февраля 2021 года состоялась проектно-аналитическая сессия «Бизнес и  культура: партнеры или попутчики». В мероприятии приняли участие представители Торгово-промышленной палаты г.о.Тольятти, представители малого и крупного бизнеса, руководители учреждений культуры и искусства.

По мероприятию 2.4. «Проведение просветительских мероприятий с использованием форматов видео и кинопоказов, анимационных фильмов» предусмотрено выполнение показателя «Количество организаций, осуществляющих просветительские мероприятия с использованием видео- и кинопоказов, анимационных фильмов» с плановым значением 4 ед. в год. Фактически достигнуто значение 4 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%.

В МБУИиК «Тольяттинская филармония» продолжена деятельность виртуального концертного зала. В 2021 году проведено 43 концерта ВКЗ с охватом 5 796 человека. Все концерты предваряет вступительное слово лектора-музыковеда, вход на концерты для зрителей бесплатный.

В МАУ КДЦ «Буревестник» проведены следующие мероприятия: 27 января - Тематическое мероприятие,  посвященное снятию блокады Ленинграда в рамках Всероссийского фестиваля "Перерыв на кино", 4 февраля - Тематическое мероприятие,  посвященное Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистких войск в Сталинградской битве, 11 апреля Тематическое мероприятие,  посвященное Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей в рамках Всероссийского фестиваля "Перерыв на кино", 9 мая Тематическое мероприятие,  посвященное Дню Победы в рамках Всероссийского фестиваля "Перерыв на кино", 8 сентября - Тематическое мероприятие,  посвященное блокаде Ленинграда  в рамках Всероссийского фестиваля "Перерыв на кино", 9 декабря – тематическое мероприятие «День Героя» в рамках Всероссийского фестиваля "Перерыв на кино".

Задача 3 «Создание условий для сохранения и улучшения среды жизнеобитания с вовлечением ресурсов культуры».

По мероприятию 3.1. «Использование элементов бренд-культуры - как инструмента продвижения организаций сферы культуры, повышения их успешности и конкурентоспособности» предусмотрено выполнение показателя «Доля учреждений, использующих элементы бренд-культуры, в общем количестве учреждений (нарастающим итогом)» с плановым значением 75 % в год. Фактически достигнуто значение 75 %.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. Учреждения культуры и искусства и образования уделяют много внимания вопросам продвижения своих услуг. Из 32 подведомственных учреждений 24 имеют хорошо узнаваемые элементы бренд-культуры, такие как логотипы, визуальные элементы (шрифты, дизайн, цветовые схемы и символы). Вместе с тем высокий уровень оказываемых услуг создает положительный имидж репутации учреждениям, как в г.о.Тольятти, так за его пределами.

По мероприятию 3.1. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 3.2. «Создание ИНТЕРНЕТ-сайта "Тольятти. Культурная карта" для продвижения культурных продуктов и социокультурных проектов, обеспечивающей информирование о многообразии и равномерности культурного обслуживания» выполнение показателя «Готовый интернет сайт» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 3.2. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 3.3. «Подготовка научно-проектной документации, экспертных заключений и выполнение производственных работ по сохранению объектов культурного наследия, выявленных объектов, проведение капитального ремонта зданий: Ансамбль застройки площади Свободы (пл. Свободы, 2, пл. Свободы, 4)» выполнение показателя «Количество объектов культурного наследия, по которым выполнены работы по сохранению предметов охраны» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 3.3. (ГРБС – организационное управление) запланировано финансирование в объеме 211,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти) – оплата ранее принятых в 2020 году обязательств. Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 210,01 тыс. руб. Произведена оплата за осуществление научного руководства и авторского надзора при проведении работ по сохранению объектов культурного наследия в целях исполнения бюджетных  обязательств 2020 года по заключенному  муниципальному контракту от 10.03.2020 года № АН-0842300004020000004 с ООО СО «Федерал» на осуществление авторского надзора и научного руководства по сохранению культурного наследия, в связи с продлением сроков выполнения работ по ремонту фасада  и кровли здания.

По мероприятию 3.4. «Проектирование и создание стационарных музейных экспозиций и передвижных выставок в МБУК ТКМ» выполнение показателя «Количество выставок и высокотехнологичных музейных стационарных экспозиций, по которым осуществлены плановые работы» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 3.4.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 3.5. «Осуществление дополнительных мер по обеспечению комплектования, учета и сохранности, в том числе в соответствии с требованиями органов Росохранкультуры, музейных коллекций и предметов, библиотечных фондов, монументальных объектов: автоматизация библиотечных процессов с учетом обеспечения двух общедоступных библиотек комплектом программного обеспечения и компьютерного оборудования; пополнение книжных фондов, в том числе электронная подписка полнотекстовых электронных документов "ЛитРес"; приобретение оборудования для хранения, пополнение и реставрация музейных предметов; обновление и внедрение информационной системы автоматизации деятельности музеев КАМИС 5» предусмотрено выполнение показателя «Количество музеев и библиотек, получивших поддержку для пополнения, обработки и сохранения фондов» с плановым значением 3 ед. в год. Фактически достигнуто значение 3 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие культуры в Самарской области на период до 2024 года» было заключено Соглашение от 11.11.2021 № 36740000-1-2021-024 о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов. Три муниципальных библиотечных системы нашего города пополнили свой книжный фонд на 6 830 шт.

В 2021 гуду библиотека № 1 МБУК «Библиотеки Тольятти» пополнила свой фонд на 800 экземпляров книг одного электронного ресурса «ЛитРес». Как победитель в конкурсе в 2019 году на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» – «Культурная среда», МБУК «Библиотеки Тольятти» выполняет обязательства  ежегодно, в период с 2020 года по 2022 год пополнять фонд не менее чем на 800 экземпляров.

По мероприятию 3.5 запланировано финансирование в объеме 3 616,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 383,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 131,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 2 102,00 тыс. руб.). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 3 616,20 тыс. руб. или 100,01 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 382,66 тыс. руб. или 99,91 % исполнения от запланированного объема финансирования

- за счет средств областного бюджета – 1 131,74 тыс. руб. или 100,07 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета – 2 101,80 тыс. руб. или 99,99 % исполнения от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 3.6.  «Создание раздела истории культуры на ИНТЕРНЕТ-сайте Тольятти. Культурная карта"» выполнение показателя «Готовый раздел истории культуры» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 3.6.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 3.7. «Создание муниципальных модельных библиотек» предусмотрено выполнение показателя «Количество созданных модельных библиотек» с плановым значением 1 ед. Фактически достигнуто значение 1 ед.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%.

15 сентября 2021 года на базе Центральной детской библиотеки имени А.С. Пушкина МБУК «Объединение детских библиотек» открылась модельная библиотека «Конструктор детства».  В процессе модернизации полезная площадь для пользователей была увеличена на 60,5 м², а помещение библиотеки было условно разделено на несколько функциональных зон: многофункциональный холл, «Игровую», «Громкий зал», «Тихую комнату», «Мастерскую», «Чайную комнату», «Кабинет советов». В библиотеке были предусмотрены максимально комфортные условия по обеспечению равных возможностей для пользователей со специальными потребностями, в том числе – матерей с грудными детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья.

Фонд библиотеки пополнился на 3 311 экземпляров книг по самым востребованным запросам современных читателей. У читателей появилась возможность бесплатно пользоваться электронным пианино, аппаратурой для звукозаписи и графическими планшетами для рисования, 3D-принтером, интерактивной панелью, лабораторией для обучения в виртуальной реальности и др. Современное оборудование позволило внедрить в модельной библиотеке автоматизированную систему обслуживания с использованием штрих-кодирования. На сайте учреждения в режиме реального времени отражается актуальный электронный каталог библиотечного фонда.

Изменения коснулись и мероприятий новой библиотеки, которые строятся на основе системного расписания и позволяют обеспечить событийным наполнением пространство библиотеки в течение всего рабочего дня. Основным направлением работы библиотечных клубов и студий стали интегрированные программы по естественным наукам, технологии, чтению-письму, инженерии, искусству, творчеству и математике.

По мероприятию 3.7 запланировано финансирование в объеме 10 167,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 167,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 10 000,00 тыс. руб.). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 10 166,55 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств бюджета городского округа Тольятти – 166,55 тыс. руб. или 99,73 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета – 10 000,00 тыс. руб. или 100,00 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с экономией, сложившейся в результате проведения аукционных и конкурсных процедур.

По мероприятию 3.8. «Создание виртуальных концертных залов» выполнение показателя «Количество созданных виртуальных залов» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 3.8.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 3.9. «Реконструкция муниципального автономного учреждения искусства "Драматический театр "Колесо" им. народного артиста Российской Федерации Г.Б. Дроздова" (корпус по адресу: ул. Свердлова, д. 11а)» предусмотрено два показателя. Выполнение показателей «Степень выполнения строительно-монтажных работ в общем объеме данных работ (нарастающим итогом)» и «Количество оплаченных судебных актов» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 3.9.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 3.10. «Проектирование и реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной школы N 4 имени заслуженного работника культуры Российской Федерации Владимира Михайловича Свердлова городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г. Тольятти, пр. Степана Разина, 95, со строительством корпуса для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детская хореографическая школа имени М.М. Плисецкой городского округа Тольятти» выполнение показателей    «Готовый проект на осуществление реконструкции со строительством» и «Степень освоения бюджетных средств» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 3.10.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 3.11. «Закупка произведений литературы и искусства определенного автора. Скульптурная композиция автора академика З.К. Церетели «Ожидание солдата» (с проведением искусствоведческой экспертизы)» выполнение показателя «Количество произведений литературы и искусства определенного автора» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 3.11.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 3.12. «Приобретение оборудования в целях создания выставочно-экспозиционного комплекса (Выставочный зал 50-летия «АВТОВАЗА»)» предусмотрено выполнение показателя «Количество объектов, получивших экспозиционно – выставочное оснащение» с плановым значением 1 ед. Фактически достигнуто значение 1 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. 24 ноября 2020г. заключен договор № 32009593203 с ООО "ЛТИНВЕСТ" на поставку оборудования для Выставочного зала 50-летия АВТОВАЗа в целях создания выставочно-экспозиционного комплекса. В результате произведена поставка: медиафасад Ledtehnology в сборе - 1 штука, интерактивные экраны на подставке в сборе BenQ IL490 - 4 штуки, видеостена в сборе Ledtehnology – 1 комплект, комплект оборудования для проекции в сборе – 1 комплект, комплект оборудования для проекции в сборе - 1 комплект.

По мероприятию 3.12. запланировано финансирование в объеме 13 736,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 687,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 13 049,00 тыс. руб.) – оплата ранее принятых в 2020 году обязательств. Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 13 735,43 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 686,77 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета – 13 048,66 тыс. руб.

В 2020 году МАУ «КЦ «Автоград» заключил договор с ООО «ЛИИНВЕСТ» на поставку оборудования на сумму 19 622,0 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 18 640,9 тыс. руб. В соответствии с условиями контракта в 2020 году поставщику перечислен аванс в размере 5 886,61 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета 5 592,28 тыс. руб. После получения оборудования в 2021 году поставщику перечислены оставшиеся средства в размере 13 735,43 тыс. руб.

По мероприятию 3.13. «Приобретение баннера» выполнение показателя «Количество баннеров» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 3.13.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 3.14. «Создание выставки экспонатов музея под открытым небом "Дорога истории-наша Победа"» выполнение показателя «Количество организованных выставок» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 3.14.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 3.15. «Приобретение, изготовление и монтаж украшений для оформления учреждений культуры и дополнительного образования к праздничным мероприятиям» предусмотрено выполнение показателя «Количество учреждений, которым выделены средства на приобретение, изготовление и монтаж украшений к праздничным мероприятиям» с плановым значением 7 ед.  Фактически достигнуто значение 7 ед.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

7 подведомственных учреждений образования, культуры и искусства приобрели украшения для оформления учреждений к праздничным мероприятиям. Учреждениями приобретены: гирлянды для оформления окон, фасадов зданий, деревьев.  Изготовлены и закуплены уличные арт-объекты, оформлены фотозоны.

По мероприятию 3.15. запланировано финансирование в объеме 4 318,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 4 317,62 тыс. руб. или 99,99 % от запланированного объема финансирования.

Итого по задаче 3 запланировано финансирование в объеме 18 101,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 4 868,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 1 131,00 тыс. руб., средства федерального бюджета – 12 102,00 тыс. руб.). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 18 100,37 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 4 866,83 тыс. руб. или 99,98 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 1 131,74 тыс. руб. или 100,07 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета – 12 101,81 тыс. руб. или 100 % исполнения от запланированного объема финансирования.

На оплату ранее принятых обязательств по задаче 3 запланировано финансирование в объеме 13 947,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 898,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 13 049,00 тыс. руб.) Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 13 945,44 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 896,78 тыс. руб., средства областного бюджета – 13 048,66 тыс. руб.)

Задача 4 «Создание условий для активизации культуры и развития местного самоуправления (добровольчество, общественное участие, некоммерческий сектор, агломерационные эффекты)».

По мероприятию 4.1. «Развитие общегородской технологической коммуникативной площадки "Единый маркетинговый центр", с использованием средств электронного маркетинга» предусмотрено выполнение показателя «Количество мероприятий, проведенных с использованием средств электронного маркетинга» с плановым значением 68 ед. в год. Фактически достигнуто значение 68 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

За период с января по декабрь 2021 года (включительно) «Единый маркетинговый центр» (Отдел стратегического развития МАУ КЦ «Автоград») провел 68 мероприятий, используя средства электронного маркетинга, в частности видеоконтент для социальной сети ВКонтакте. Весь перечень мероприятий получил охват просмотрами 94 819 единиц. Подобный центр является уникальным для Самарской области.

По мероприятию 4.1.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 4.2.  «Поддержка новых театральных постановок, концертных программ профессиональных коллективов и гастрольной деятельности на территории Самарской области и Приволжского федерального округа» выполнение двух показателей. По показателю «Количество поддержанных премьерных спектаклей» достигнуто значение 2 ед. в год при плане 1 ед. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 200%.

В МАУИ «Драматический театр «Колесо» осуществлено две новые постановки, изготовлены к ним декорации, реквизит, костюмы и оплачены гонорары художественно-постановочной части. Спектакли вошли в репертуар театра. На большой сцене был представлен детский спектакль «Гаврюша и Красивые».  Режиссером постановки выступил Бари Салимов. Современную историю о чудесах, любви, дружбе и семейных ценностях написали писатель Андрей Белянин и режиссер Игорь Касилов. На камерную сцену был подготовлен к премьере спектакль «Театр Медеи». Автор пьесы Владимир Клименко, режиссером – постановщиком выступила Галина Швецова – Скрипинская. Это исповедь о преданности к театру, о любви о сыгранных и несыгранных ролях, о театре, который порой подменяет жизнь.

Выполнение показателя «Количество поддержанных творческих коллективов» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 4.2.  запланировано финансирование в объеме 1 000,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти).  Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 000,00 тыс. руб. или 100,00 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 4.3. «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» предусмотрено выполнение показателя «Количество в репертуаре театров новых постановок» с плановым значением 4 ед.  Фактически достигнуто значение 4 ед. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%.

Три театра города получили возможность осуществить постановку четырёх премьерных спектаклей: «Чичиковlive» (МАУИ «ТЮЗ «Дилижанс»), «Щелкунчик», «Рассказы о животных» (МБУИ «Тольяттинский театр кукол»), «Соло на два голоса» (МБУИ «Молодежный драматический театр»). Средства субсидии были направлены на материально-техническое, декорационное и костюмное наполнение спектаклей. Состоялось 46 показов спектаклей с общим охватом 5 163 человека.

По мероприятию 4.3. запланировано финансирование в объеме 9 578,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 479,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 184,45 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 914,55 тыс. руб.). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 9 575,58 тыс. руб. или 99,97 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 478,78 тыс. руб. или 99,95 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 3 183,88 тыс. руб. или 99,98 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета – 5 912,92 тыс. руб. или 99 ,97 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с экономией, сложившейся в результате проведения аукционных и конкурсных процедур.

По мероприятию 4.4. «Предоставление публичных отчетов о результатах деятельности муниципальных учреждений культуры, в том числе о социальной роли и взаимодействии с гражданскими институтами» предусмотрено выполнение показателя «Количество состоявшихся публичных отчетов» с плановым значением 32 ед. в год. Фактически достигнуто значение 32 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

С целью повышения открытости сведений о результатах деятельности в рамках муниципальной программы «Культура Тольятти на 2019-2023 годы» в 2021 году были организованы публичные отчеты 32 муниципальных учреждений, находящегося в ведомственном подчинении департамента культуры о результатах деятельности за 2020 год.

С учетом специфики публичные отчеты учреждений культуры и искусства состоялись в феврале-марте 2021 года (после сдачи государственной статистической отчетности), публичные отчеты учреждений дополнительного образования сферы культуры в мае-июне 2021 года (в конце учебного года). Отчеты размещены на официальных сайтах учреждений.

По мероприятию 4.4.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 4.5.  «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры» предусмотрено выполнение показателя «Охват населения мероприятиями, проведенными получателями субсидий» с плановым значением 22 тыс. чел. в год. Фактически достигнуто значение 0 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 0 %. Показатель не выполнен по причинам, изложенным ниже.

По мероприятию 4.5.  запланировано финансирование в объеме 2 500,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 0,00 тыс. руб. или 0,00 % от запланированного объема финансирования. Конкурсный отбор отменен на основании распоряжения заместителя главы городского округа Тольятти от 17.12.2021г. № 9841-р/3 «О признании утратившим силу распоряжения заместителя главы городского округа Тольятти от 22.10.2021 № 8112-р/3 «Об установлении в 2021 году сроков проведения Отбора на предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением  государственных (муниципальных)  учреждений), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность в сфере культуры», в связи с необходимостью приведения правового акта в соответствие с действующим законодательством.

По мероприятию 4.6. «Реализация мероприятий организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры, способствующую реализации Программы» предусмотрено выполнение показателя «Количество мероприятий, которые проведены в сфере культуры юридическими лицами, способствующими реализации Программы» с плановым значением 55 ед. в год. Фактически достигнуто значение 55 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %.

По мероприятию 4.6.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 4.7. «Поддержка развития коллективов самодеятельного народного творчества, в том числе на основе партнерского взаимодействия с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти» предусмотрено выполнение показателя «Количество действующих творческих коллективов, осуществляющих возрождение и сохранение национальных традиций» с плановым значением 17 ед. в год. Фактически достигнуто значение 17 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%. В 2021 году 17 творческих коллективов осуществляли возрождение и сохранение национальных традиций: Народный хор русской песни, Народный ансамбль русской песни «Родники, Народный ансамбль белорусской песни «Купалинка», Народный чувашский фольклорный ансамбль «Телей», Народный чувашский ансамбль «Шанчак», Ансамбль мордовской песни «Лайме Порась», Народный ансамбль немецкой песни «Эрика», Ансамбль татарской песни «Идель», Ансамбль народной песни «Русская душа», Фолк-рок группа «Радовесть», Народный ансамбль древнерусской песни «Серафим», Народный вокальный ансамбль «Веселуха», Народный ансамбль песни и танца «Жигули», Народный украинский хор «Днипро», Народный ансамбль казачьей песни «Ставр», Народный ансамбль еврейской песни «Менора», Ансамбль армянской песни и танца «Весна».

Ежегодные традиционные мероприятия национальных творческих коллективов, проводимые во взаимодействии с национально-культурными центрами и автономиями городского округа Тольятти проводились с учетом ограничительных мер по эпидемиологической ситуации.

По мероприятию 4.7.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 4.8. «Организация и проведение мероприятия по итогам конкурса на присуждение именных премий главы городского округа Тольятти в сфере культуры "Вдохновение"» выполнение показателя «Количество организаций сферы культуры, принявших участие в акции» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 4.8. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 4.9. «Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенных к материальным запасам (наградная продукция)» предусмотрено выполнение показателя «Количество приобретенной и изготовленной наградной продукции» с плановым значением 1 253 шт. Фактически достигнуто значение 1 253 шт.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. Приобретены бланки благодарственных писем, поздравительных адресов дипломов, поздравительные открытки, рамки для оформления дипломов, грамот, плакетки, литые фигурки.

По мероприятию 4.9. запланировано финансирование в объеме 74,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 73,94 тыс. руб. или 99,92% от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 4.10 «Вовлечение волонтеров в добровольческую деятельность в сфере культуры» предусмотрено выполнение показателя «Количество волонтеров, вовлеченных в добровольческую деятельность в сфере культуры (нарастающим итогом)» с плановым значением 20 чел. в год.  Фактически достигнуто значение 20 чел. в год. Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%. Волонтеры Тольятти приняли активное участие в организации мероприятий и текущей деятельности в следующих учреждениях культуры и искусства: МБУК «Тольяттинский краеведческий музей», Детские библиотек № 4, № 9, № 10, № 11 МБУК «ОДБ», МБУК «Тольяттинский художественный музей», МБУИиК «Тольяттинская филармония».

По мероприятию 4.10. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

Итого по задаче 4 запланировано финансирование в объеме 13 152,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 4 053,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 3 184,45 тыс. руб., средства федерального бюджета – 5 914,55 тыс. руб.). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 10 649,52 тыс. руб. или 80,97 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 1 552,72 тыс. руб. или 38,31 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 3 183,88 тыс. руб. или 99 ,98 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств федерального бюджета – 5 912,92 тыс. руб. или 99,97% исполнения от запланированного объема финансирования.

Задача 5 «Создание условий для поддержки и продвижения перспективных и долгосрочных проектов, в том числе в области международного сотрудничества в социокультурной сфере».

По мероприятию 5.1. «Организация и проведение мероприятий, способствующих развитию проектной деятельности» выполнение показателя «Количество проведенных мероприятий по повышению проектной деятельности» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 5.1.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 5.2. «Реализация мероприятий муниципальными учреждениями культуры в рамках приносящей доход деятельности» предусмотрено выполнение показателя «Доля расходов, направленных муниципальными учреждениями культуры на содержание имущества, приобретение основных средств, материальных ценностей и прочие закупки, в общем объеме доходов, полученных от средств, поступающих от приносящей доход деятельности (факт)» с плановым значением 35%. Фактически достигнуто значение 41,4%. Уровень достижения запланированного прямого показателя 118,3 %.

По мероприятию 5.2. запланировано финансирование в объеме 174 143,00 тыс. руб. (внебюджетные средства). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 154 544,00 тыс. руб. (внебюджетные средства) или 88,75 % от запланированного объема финансирования. Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с тем, что плановый объем финансирования являлся прогнозным и предусмотреть точное поступление средств в рамках приносящей доход деятельности, не представляется возможным.

По мероприятию 5.3.  «Проведение культурно-массового мероприятия "Фестиваль искусств "Город моей мечты" (цикл юбилейных и праздничных мероприятий, посвященных 50-летию выпуска первого легкового автомобиля)» выполнение показателя «Количество посетителей фестивальных мероприятий» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 5.3.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 5.4.  «Выставка ретро-автомобилей серии "ВАЗ"» выполнение показателя «Количество посетителей фестивальных мероприятий» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 5.4.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 5.5.  «Создание электронной книги "Они строили АВТОВАЗ, АВТОВАЗ построил нас" (собрание материалов, воспоминаний, фотодокументов)» выполнение показателя «Готовая электронная книга» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 5.5.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 5.6. «Проведение фестивальных мероприятий профессиональными театрально-концертными организациями, в том числе:

- Фестиваль одноактной драматургии "Премьера одной репетиции", запланировано выполнение показателя «Количество традиционных мероприятий фестивального движения» с плановым значением 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение   1 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. 12-й фестиваль «Премьера одной репетиции» прошёл в МАУИ ТЮЗ «Дилижанс» с 22 по 27 июня 2021 года, под девизом «Театр следующего поколения». Зрители увидели пять эксклюзивных премьер от режиссёров из Москвы, Санкт-Петербурга и Тольятти с участием актёров театра «Дилижанс». Лучший спектакль по итогам зрительского голосования войдет в репертуар театра в новом сезоне.

Выполнение показателя «Количество инициированных мероприятий фестивального движения» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 5.6.  запланировано финансирование в объеме 49,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 49,00 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 5.7.  «Реализация проекта «Герои нашего двора»» выполнение показателя «Количество проведенных мероприятий в рамках реализации проекта» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 5.7. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 5.8.  «Проведение комплекса мероприятий, основывающихся на национальных традициях, семейном творчестве, православной культуре, интеллектуальном развитии, активности горожан старшего возраста и молодежи» выполнение показателя «Количество мероприятий» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 5.8.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 5.9.  «Разработка и реализация партнерского инфраструктурного проекта на базе МАУ КЦ "Автоград"» запланировано выполнение показателя «Количество вовлеченных участников и партнеров (нарастающим итогом)» с плановым значением 7 ед. в год. Фактически достигнуто значение   7 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. На территории культурного центра проведены мероприятия нового формата с привлечением партнеров из отраслей связи и телекоммуникации, общественного питания, малого бизнеса, некоммерческого сектора: в 2019 году - фестиваль «Культура потребления», открыто библиотечное кафе «Переплет», функционирует школа обучения игре на барабанах «Ударная школа», проведен Зимний праздник; в 2020 году – новогодние концерты в рамках российской акции «Спасибо доктору!», фестиваль «Конвейер» в рамках празднования Дня машиностроителя; в 2021 году состоялась Торжественная церемония открытия нового городского общественного пространства - Сквер имени С.Ф. Жилкина, презентация арт-объекта «Стрит-галерея «Волга» в сквере имени С.Ф. Жилкина в рамках проекта "Свободная среда".

По мероприятию 5.9.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 5.10. «Поддержка осуществления творческих обменов в рамках межрегионального и международного культурного сотрудничества» выполнение показателя «Количество мероприятий межкультурного взаимодействия» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 5.10.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 5.11. «Реализация общественных проектов в рамках государственной программы "Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» запланировано выполнение показателя «Количество общественных проектов поддержки инициатив населения» с плановым значением 6 ед. в год. Фактически достигнуто значение   6 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. По итогам конкурса общественных проектов на 2021 год в рамках государственной программы Самарской области «Поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы» поддержку получили 6 проектов учреждений культуры и искусства:

- Проект СценаТЛТ. Событие» - размещение сценического комплекса на территории паркового комплекса истории техники имени К.Г. Сахарова муниципального автономного учреждения культуры «Парковый комплекс истории техники имени К.Г. Сахарова». В результате появилась полноценной сценическая площадка. Приобретен сценический комплекс (размер сцены 10м х 12м, граунд высота 7м) с комплектом звукового и светового оборудования;

- Проект «"На пути к искусству" - благоустройство входной зоны Тольяттинской филармонии муниципального бюджетного учреждения культуры и искусства «Тольяттинская филармония». В результате восстановлено крыльцо и часть стилобата с музыкальной символикой, установлены перила и противоскользящее покрытие для маломобильных групп населения. Произведена закупка и установлены: велопарковка, видеонаблюдение, бегущая строка, обновлен афишный стенд. В рамках проекта было проведено 4 концерта артистов Тольяттинской филармонии с охватом 8 000 чел.

- Проект «Центр добрососедства» - благоустройство уличной территории у детской библиотеки ул. Носова, д. 21 муниципального бюджетного учреждения культуры «Объединение детских библиотек». В результате восстановлен фасад библиотеки – наружная облицовка стен здания теперь оформлена в едином стиле с ансамблем исторической застройки посёлка Шлюзовой – штукатурка, декоративный кирпич и руст, бордово-красная металлочерепица; восстановлены ступени крыльца, увеличена его полезная площадь на 24 м². Это стало возможным за счёт удаления аварийных деревьев и заливки площадки, укладки тротуарной плитки, монтажу перил. Произведен монтаж пандуса с двойными перилами и кнопкой вызова персонала, установлены информационные тактильные таблички для обеспечения доступа на объект маломобильных групп населения. Установлен навес над крыльцом библиотеки и уличное освещение, велопарковка, скамейки и лавки. Закуплена мобильная мебель для организации массовых мероприятий на открытом воздухе. В оконных проёмах библиотеки появились 4 световые панели для организации художественных выставок, а ещё детская библиотека стала отправной точкой пешеходных экскурсий – появилась информационная табличка с QR-кодами аудиогидов по микрорайону Шлюзовой;

- Проект «Хорошие Новости» - приобретение оборудования для создания информационных роликов о жизни города муниципального автономного учреждения «Культурный центр «Автоград». В результате приобретено видеооборудование и звуковое оборудование. В рамках проекта было изготовлено и размещено: 7 программ «Хорошие Новости», 8 видеороликов, «Новогодний флешмоб» 10 видеороликов, 3 сюжета «Здоровый Тольятти» в программе «Хорошие Новости».

- Проект "Малое сердце России" - организация мероприятий, посвященных празднованию 170-летия Самарской области муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования ДШИ «Гармония» В результате приобретена сборно-разборная сцена, профессиональное звуковое оборудование: гарнитуры, колонка, микрофоны, Изготовлена полиграфическая продукция: карманные календари- 500 шт., афиши -76 шт. Произведен пошив одежды: жабо с вышивкой и логотипом «Гармония» - 60 шт. В рамках проекта был проведен фестиваль концертов с театрализованной программой, выставками, мастер-классами, квестами на территории города Тольятти: площадка для концертных выступлений 5 квартала, Парк Победы, Парк Центрального района, площадка у дворца спорта «Волгарь»;

- Проект "Сквер Вадима Леванова" - благоустройство территории по ул. Лизы Чайкиной, д. 65 муниципального учреждения искусства «Молодежный драматический театр. В результате реализации проекта проведены следующие виды работ: озеленение сквера, высадка деревьев, монтаж освещения территории по периметру, замена существующих плит, восстановлен фонтан.

По мероприятию 5.11. запланировано финансирование в объеме 25 424,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 5 796,00 тыс. руб., средства областного бюджета – 19 628 тыс. руб.). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 25 365,02 тыс. руб. или 99,77 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 5 785,12 тыс. руб. или 99,81 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- за счет средств областного бюджета – 19 579,90 тыс. руб. или 99,75 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Отклонение (уменьшение) фактических затрат от запланированного объема финансирования сложилось в связи с экономией, сложившейся в результате проведения аукционных и конкурсных процедур.

Итого по задаче 5 запланировано финансирование в объеме 199 616,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти – 5 845,00 тыс. руб., областные средства – 19 628,00 тыс. руб., внебюджетные средства – 174 143,00 тыс. руб.). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 179 958,02 тыс. руб. или 90,15 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти – 5 834,12 тыс. руб. или 99,81 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- средства областного бюджета – 19 579,90 тыс. руб. или 99,75 % исполнения от запланированного объема финансирования;

- внебюджетные средства – 154 544,00 тыс. руб. или 88,75 % исполнения от запланированного объема финансирования.

Задача 6 «Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях культуры, в том числе обеспечение укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры в соответствии с современными требованиями».

По мероприятию 6.1. «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности, замене камер видеонаблюдения и видеорегистраторов в муниципальных театрально-концертных организациях: МБУИиКг.о. Тольятти "Тольяттинская филармония", МБУИ г.о. Тольятти "Тольяттинский театр кукол", МАУИ "ТЮЗ "Дилижанс", МАУ городского округа Тольятти "ДТ "Колесо" имени Г.Б. Дроздова", МБУИ г.о. Тольятти "МДТ"» выполнение показателя «Количество муниципальных концертно-театральных организаций, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 6.1. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 6.2. «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке программ энергосбережения и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных музеях: МБУК ТКМ, МБУК ТХМ (корпус отдела современного искусства), МБУК ГМК "Наследие"» выполнение показателя «Количество муниципальных музеев, в которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 6.2. в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 6.3. «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по разработке проектно-сметной документации и по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных культурно-досуговых учреждениях: МАУ "КЦ "Автоград", МАУ КДЦ "Буревестник"» выполнение показателя «Количество муниципальных учреждений культурно-досугового типа, в зданиях которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 6.3.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 6.4. «Проведение капитального ремонта (частично) и строительных работ, мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных образовательных учреждениях с разработкой проектно-сметной документации, установкой видеонаблюдения и охранной сигнализации: МБУ ДО ШИ Центрального района, МБУ ДО ШИ "Лицей искусств", МБУ ДО ДХШ N 3, МБУ ДО ШИ им. Г.В. Свиридова, МБУ ДО ДШИ "Гармония", МБУ ДО ДШИ "Камертон", МБУ ДО ДШИ "Форте", МБУ ДО ДМШ N 4 им. В.М. Свердлова, МБУ ДО МШ N 3, МБУ ДО Школа искусств N 1, МБУ ДО Школа искусств им. М.А. Балакирева, МБУ ДО ХШ N 1, МБУ ДО ХШ им. И.Е. Репина, МБУДО ХШ им. М. Шагала, МБУ ДО ДХШ им. М.М. Плисецкой, МБУ ДО ДДК, МБУ ДО ЦРТДЮ "Истоки", МБОУ ВО ТК» запланировано выполнение показателя «Количество муниципальных образовательных учреждений, в зданиях (помещениях) которых произведены ремонтные работы, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» с плановым значением 3 ед. в год. Фактически достигнуто значение 3 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100 %. В 2021 году проведены следующие виды работ:

1) в МБУ ДО ДШИ «Камертон» (ул. 40 лет Победы, 86) выполнены работы по ремонту системы АПС и СО. Произведена замена дверного блока с расширением, заменены пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода;

В МБУ ДО ДШИ "Камертон", запланировано финансирование в объеме 378,69 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 378,69 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования;

2) в МБУ ДО ДМШ № 4 (пр-т Ст. Разина, 95) завершен ремонт системы АПС и СО во всем здании, согласно предписанию МЧС;

В МБУ ДО ДМШ № 4 им. В.М.Свердлова, запланировано финансирование в объеме 1 000,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 999,59 тыс. руб. или 99,96 % от запланированного объема финансирования;

3) в МБУ ДО ДДК (ул. Свердлова, 51) проведен капитальный ремонт:

- кровли - 681 м2; наружного освещения здания – установлено 2 новых светильника; пола в хореографическом классе – 129 м2. Произведен текущий ремонт классов изостудии (8 помещений), ремонт межпанельных наружных швов – 657 м2.

В МБУ ДО ДДК запланировано финансирование в объеме 1 732,00 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 1 731,86 тыс. руб. или 99,99 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 6.5. «Проведение инженерно-геологических изысканий и технического обследования здания с выдачей заключения» предусмотрено выполнение показателя «Количество заключений по инженерно-геологическим изысканиям и техническим обследованиям зданий» с плановым значением 1 ед. в год. Фактически достигнуто значение   1 ед. в год.  Уровень достижения запланированного прямого показателя 100%. По результатам проведения экспертизы здания ВО «Тольяттинская консерватория» состояние здания признано удовлетворительным.

По мероприятию 6.5.  запланировано финансирование в объеме 77,01 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 77,01 тыс. руб. или 100 % от запланированного объема финансирования.

По мероприятию 6.6. «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в муниципальных библиотеках с разработкой проектно-сметной документации: МБУК ОДБ, МБУК "Библиотеки Тольятти"» выполнение показателя «Доля помещений муниципальных библиотек, в которых произведен ремонт, выполнены мероприятия по созданию комфортных и безопасных условий для уставной деятельности, в общем количестве используемых помещений муниципальных библиотек» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 6.6.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 6.7. «Проведение капитального ремонта (частично), мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности в МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова» выполнение показателя «Количество объектов, расположенных на территории МАУК ПКИТ им. К.Г. Сахарова, в которых произведен ремонт, созданы комфортные и безопасные условия для уставной деятельности» » в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 6.7 в 2021 году средства бюджета не выделялись.

По мероприятию 6.8. «Проведение работ по капитальному ремонту учреждений культуры и оснащение их современным оборудованием, обновление библиотечного фонда» выполнение показателя «Количество учреждений, в которых проведено комплексное оборудование и обеспечен доступ к образовательным ресурсам» в 2021 году не предусмотрено.

По мероприятию 6.8.  в 2021 году средства бюджета не выделялись.

Итого по задаче 6 запланировано финансирование в объеме 3 187,70 тыс. руб. (средства бюджета городского округа Тольятти). Фактические расходы на выполнение мероприятия составили 3 187,15 тыс. руб. или 99,98 %.

Все запланированные программные мероприятия 2021 года выполнены в полном объеме или по объективным причинам выполнены частично, их завершение запланировано на 2022 год. Указанные выше мероприятия направлены на достижение соответствующих задач Программы.

- Показатели конечного результата

- Выполнение показателя конечного результата 1. «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (общее количество детей - 137281)» в 2021 году не предусмотрен.

- По показателю конечного результата 2. «Количество немуниципальных организаций, привлеченных в рамках партнерского взаимодействия» достигнуто значение 19 ед. в год при плановом значении 19 ед. в год Уровень достижения показателя 100 %.

- По показателю конечного результата 3. «Доля учреждений, в зданиях (помещениях) которых проведены ремонтные работы и мероприятия по обеспечению безопасности, в общем количестве учреждений отрасли культуры» достигнуто значение 12 % при плановом значении 12 %. Уровень достижения показателя 100 %.

- Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Культура» в части, касающейся городского округа Тольятти

- Выполнение показателя конечного результата 5. «Увеличение количества посещений концертных организаций (темп роста к уровню базового значения)» в 2021 году не предусмотрен.

- Выполнение показателя конечного результата 6. «Увеличение количества участников клубных формирований (темп роста к уровню базового значения)» в 2021 году не предусмотрен.

- Выполнение показателя конечного результата 7. «Увеличение (сохранение) количества учащихся ДШИ» в 2021 году не предусмотрен.

- Выполнение показателя конечного результата 8. «Увеличение количества посещений музеев (индивидуальные посещения и экскурсии на стационаре) (темп роста к уровню базового значения)» в 2021 году не предусмотрен.

- Выполнение показателя конечного результата 9. «Увеличение количества посещений общедоступных (публичных) библиотек (темп роста к уровню базового значения)» в 2021 году не предусмотрен.

- Выполнение показателя конечного результата 10. «Увеличение количества посещений театров (темп роста к уровню базового значения)» в 2021 году не предусмотрен.

- Выполнение показателя конечного результата 11. «Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий культурно-досуговых учреждений (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения)» в 2021 году не предусмотрен.

- Выполнение показателя конечного результата 12. «Увеличение посещений парков (на платной основе) (темп роста к уровню базового значения)» в 2021 году не предусмотрен.

- По показателю конечного результата 13. «Число посещений культурно-массовых мероприятий» достигнуто значение 4 382,754 тыс. ед. при плановом значении 3 738,12 тыс. ед. Уровень достижения показателя 117,2 %.

Целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти.

- Выполнение показателя конечного результата 14. «Наличие библиотечного обслуживания лиц пожилого возраста на дому» в 2021 году не предусмотрено.

- По показателю конечного результата 15. «Доля граждан пожилого возраста, вовлеченных в социокультурные мероприятия (концерты и тематические праздники, духовно-просветительские мероприятия, вечера отдыха, встречи, концертные программы, выставки народного творчества), от общего количества граждан пожилого возраста, проживающих на территории городского округа Тольятти (темп роста от общего количества)» достигнуто значение 13,4 % при плане не менее 11 %. Уровень достижения показателя 121,8 %.

- Выполнение показателя конечного результата 16. «Количество проведенных мероприятий по организации социального туризма, позволяющего гражданам пожилого возраста ближе познакомиться с историей родного края, его природными ресурсами, традициями, культурным наследием (посещение музеев, театров, галерей, выставок, исторических и святых мест)» в 2021 году не предусмотрено.

- Выполнение показателя конечного результата 17. «Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных качеством районных (городских) социокультурных мероприятий в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, принявших участие в районных (городских) социокультурных мероприятиях» в 2021 году не предусмотрено.

- Выполнение показателя конечного результата 18. «Доля граждан пожилого возраста, удовлетворенных услугой «Социальный туризм» в отчетном году, в общем количестве опрошенных граждан пожилого возраста, получивших данную услугу» в 2021 году не предусмотрено.

Оценка эффективности реализации Программы за отчетный финансовый год (2020 год) осуществлена в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (Приложение № 6 к Порядку), исходя из принципа результативности выполнения мероприятий и эффективности использования финансовых средств. Эффективность реализации Программы в 2021 году оценивалась на основе полученных оценок по коэффициентам результативности с учетом весовых коэффициентов.

Значение показателя эффективности реализации Программы составило 99,8 %.  Эффективность реализации Программы оценивается, как соответствующая запланированной (эффективная реализация Программы).

| И.о. руководителя департамента культуры | Н.И. Козлова |
| --- | --- |

- Косенкова, 543 290