ИНФОРМАЦИЯ

администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2022.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года, направляю Вам для рассмотрения на заседании Думы 08.06.2022 года информацию администрации городского округа Тольятти о ходе выполнения подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2022.

Подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021-2025 годы» входит в состав муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025 гг.» (далее – Подпрограмма).

Решениями Думы городского округа Тольятти от 23.03.2022 № 1217, от 06.04.2022 № 1232 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от  08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  (далее – решения Думы) по данной подпрограмме предусмотрено финансирование в 2022 году в размере 1 601 069 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 322 204 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 278 865 тыс. руб.

Подпрограммой в 2022 году предусмотрены следующие мероприятия:

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 173 718 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 147 204 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 26 514 тыс. руб.

1.1. Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти.

1.1.1. На выполнение работ по строительству магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой предусмотрено финансирование на сумму                     7 196 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму                         141 300 тыс. руб.

Проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». Проектом предусмотрено строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой протяженностью 0,6 км.

Согласно протоколу рабочей группы от 02.03.2022 №26-прт/1 размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.

После подтверждения финансирования из областного бюджета для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

1.1.2. На выполнение работ по строительному контролю и авторскому надзору предусмотрено финансирование на сумму 2 000 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Контракт будет заключен после заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

1.2. Строительство бокового проезда к ФОК СДЮСШОР № 8 "Союз».

1.2.1. На выполнение работ по строительству бокового проезда к ФОК СДЮСШОР № 8 "Союз" предусмотрено финансирование на сумму                     474 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму                            7 693 тыс. руб.

Проектом предусмотрено строительство подъездной дороги к ФОК СДЮСШОР № 8 "Союз" протяженностью 0,9 км.

Согласно протоколу рабочей группы от 02.03.2022 №26-прт/1 размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.

После подтверждения финансирования из областного бюджета для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

1.2.2. На осуществление строительного контроля и авторского надзора предусмотрено финансирование на сумму 191 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Контракт будет заключен после заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ.

1.3. Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого.

На 2022 год предусмотрено финансирование на сумму 49 689 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 47 204 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 485 тыс. руб.

За отчетный период подготовлено техническое задание и сметы на окончание работ по строительству дороги.

Согласно протоколу заседания комиссии по бюджетным проектировкам при правительстве Самарской области от 22.04.2022 №3 доведенные лимиты бюджетных обязательств областного бюджета отозваны.

1.4. Строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне "Калина", Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область.

На 2022 год предусмотрено финансирование на сумму 7 002 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) для оплаты работ по договору с АО «ТЕВИС» от 22.11.2021 №257/с-21Т/1039-дг/5.1-9 на технологическое присоединение объекта к сетям водоотведения.

Срок подключения объекта – не более 18 месяцев с даты заключения договора.

1.5. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской.

На выполнение работ по техническому присоединению к централизованной системе водоотведения объекта: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Офицерской» на сумму 1 009 тыс. руб.

Работы по договору с АО «ТЕВИС» от 22.06.2021 №136/с-21Т/654-дг/2.2 на сумму 6 727 тыс. руб. выполнены. Акт о подключении объекта подписан 15.04.2022 года. Оплата произведена 21.04.2022.

1.6. Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе.

На 2022 год предусмотрено финансирование на сумму 106 157 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 100 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 6 157 тыс. руб.

В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО "Базис" от 21.06.2021 №08422000021210000880001 на выполнение проектных и изыскательских работ в сумме 6 357 тыс. руб.

В целях получения средств областного бюджета для оплаты данного контракта в адрес министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области направлены заявки №9529/5 от 01.12.2021, №330/5 от 19.01.2022, №2254/5 от 30.03.2022.

Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» – июнь 2022.

Согласно протоколу рабочей группы от 02.03.2022 №26-прт/1 размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.

После получения положительного заключения экспертизы для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

2.  Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 243 100 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 229 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 14 100 тыс. руб.

2.1. На выполнение работ по реконструкции магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап) предусмотрено финансирование на сумму 178 344 тыс. руб. в том числе:

- средства областного бюджета – 168 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 10 344 тыс. руб.

Проектом предусмотрено реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский протяженностью 0,45 км.

Ориентировочный срок получения положительного заключения ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» – конец мая 2022.

Согласно протоколу рабочей группы от 02.03.2022 №26-прт/1 размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.

После получения положительного заключения экспертизы для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

2.2. На выполнение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль Южных проходных АО «АВТОВАЗ» предусмотрено финансирование на сумму 64 756 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 61 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 3 756 тыс. руб.

Муниципальный контракт №0842200002121000237_259977 от 30.08.2021 №0842200002121000237_259977 от 30.08.2021 с ООО «Автодоринжиниринг» на выполнение работ по объекту «Реконструкция Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» на сумму 65 189 тыс. руб. (в том числе: 3 129 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти; 62 060 тыс. руб. – средства областного бюджета) расторгнут. В процессе выполнения работ выявлены обстоятельства, не позволяющие произвести качественно и на законных основаниях работы, установленные муниципальным контрактом (подтверждено строительным контролем). Исходя из вышеизложенного проект возвращён разработчику (АО «АВТОВАЗ») для дальнейшей корректировки. После получения положительного заключения ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» будет разработана аукционная документация на продолжение работ по реконструкции.

3. Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму на сумму 19 293 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

3.1. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти предусмотрено финансирование на сумму 5 316 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Продолжаются работы по заключенному муниципальному контракту №0842300004021000086_259977 от 29.04.2021 г. с ООО «АТ» на выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции автомобильных дорог городского округа Тольятти на сумму 10 000 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В связи с неисполнением контракта в 2021 году подана заявка на выделение дополнительного финансирования на сумму 4 687 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда).

Ведется работа по получению технических условий и договору на технологическое присоединение объектов к сетям энергоснабжения в АО «ССК». Заявки рассмотрены. АО «ТЕВИС» уведомило о приостановке рассмотрения запроса на выдачу технических условий в связи с отсутствием информации о разрешенном использовании земельного участка и предельных параметрах разрешенного строительства. Администрацией городского округа Тольятти прорабатывается вопрос формирования земельного участка в соответствии с ППТ и ПМТ.

По объекту ул. Спортивная ООО "АТ" работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания.

3.2. На выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги к ОАО "Жито" от ул. Коммунистической Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 263 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 4 277 тыс. руб.

Согласно протоколу рабочей группы от 02.03.2022 №26-прт/1 размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.

После подтверждения финансирования из областного бюджета для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

3.3. На выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. "Тимофеевка-2" (1 этап) Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 2 016 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 32 739 тыс. руб.

Согласно плану мероприятий по развитию улично-дорожной сети удаленных микрорайонов г.о. Тольятти, разработанному во исполнение п.4 протокола совещания у главы городского округа Тольятти от 23.07.2020 № 162-прт/1, в 2022 году предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ на строительство следующих автомобильных дорог мкр. Тимофеевка-2:

- ул. Грачева (1,03 км);

- ул. Бузыцкова (1,23 км);

- ул. Голоднова (1,20 км).

Согласно протоколу рабочей группы от 02.03.2022 №26-прт/1 размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.

После подтверждения финансирования из областного бюджета для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

3.4. На выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. Новоматюшкино (1 этап) Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 476 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 7 732 тыс. руб.

Согласно плану мероприятий по развитию улично-дорожной сети удаленных микрорайонов г.о. Тольятти, разработанному во исполнение п.4 протокола совещания у главы городского округа Тольятти от 23.07.2020 №162-прт/1, в 2022 году предусмотрено выполнение проектно-изыскательских работ на строительство следующих автомобильных дорог мкр. Новоматюшкино:

- ул. Саранская (1,35 км);

- ул. Автомобилистов (1,10 км);

- проезд Памяти (0,45 км).

Согласно протоколу рабочей группы от 02.03.2022 №26-прт/1 размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.

После подтверждения финансирования из областного бюджета для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

3.5. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский» (1 этап) предусмотрено финансирование на сумму 3 361 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

Ориентировочный срок получения положительного заключения ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» – конец мая 2022.

3.6. На выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» предусмотрено финансирование на сумму 1 504 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

По муниципальному контракту №0842300004020000324_259977 от 10.11.2020 с ООО «Инвест Групп» на сумму 1 504 тыс. руб. за счет средств бюджета городского округа Тольятти. Проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 28.01.2022. Оплата произведена 13.04.2022 года.

3.7. На выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» предусмотрено финансирование на сумму 6 357 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В 2021 году заключен муниципальный контракт №08422000021210000880001 от 21.06.2021 с ООО «Базис» на выполнение проектных и изыскательских работ в сумме 6 357 тыс. руб. Ориентировочный срок получения положительного заключения ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» – июнь 2022.

4. Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 219 631 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 202 149 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 17 482 тыс. руб.

4.1. На выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено финансирование на сумму                                214 595 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 202 149 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 12 446 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 14.10.2021 №0842200002121000 295_259977 с ООО «Атлант-СК» на сумму 214 595 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета   – 202 149 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 12 446 тыс. руб.

Срок завершения работ – 01.10.2022 г.

Контрактом предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Никонова на участке от ул.Железнодорожная до ул. Ингельберга, протяженностью 4,25 км, площадью 40,97 тыс. м2.

В настоящее время ведутся подготовительные работы. По направленным в адрес сетевых компаний ООО «ОРЭС», АО «ПОКХ г.о. Тольятти», ООО «СВГК», Самарский филиал ПАО «Ростелеком» запросам на продление выданных на стадии проектирования технических условий получены согласования. Получен порубочный билет на валку деревьев и кустарников, попадающих в зону производства работ. ППР согласован. В соответствии с согласованием департамента градостроительной деятельности организовано дополнительное согласование с ПАО «Т Плюс», ЗАО «ССК», ООО «РКС», ПАО «Россети Волга», ЗАО «ЭиСС», департаментом городского хозяйства администрации для получения разрешения на проведение земляных работ. ООО «Атлант-СК» выполнило геодезическую съемку участка капитального ремонта. Производится демонтаж плит ПБ. Выполнение по контракту - 4%.

4.2. На оказание услуг по осуществлению строительного контроля предусмотрено финансирование на сумму 4 993 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 13.05.2022 №0842300004022000083_259977 с ООО «Аккурат Строй» на сумму 300 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

5. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 590 017 тыс. руб., в т.ч.:

- средства областного бюджета   – 543 851 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 46 166 тыс. руб.

5.1. На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» предусмотрено финансирование на сумму 528 505 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 497 851 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 30 654 тыс. руб.

Заключен муниципальный контракт от 31.01.2022 №0842200002121000411_259977 с АО «БСК-СПБ» на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти на сумму 528 503 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета   – 497 850 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 30 653 тыс. руб.

Срок завершения работ – 01.10.2022 г.

Контрактом предусмотрено выполнение ремонта 9-и автомобильных дорог, протяжённостью 16,44 км, площадью 219,07 тыс. м2.

ППР с графиком выполнения работ согласован. С 11.04.2022 начаты работы по ремонту.

По состоянию на 18.05.2022г ведутся работы на 6 объектах из 9:

- ул.Коммунальная – исполнение – 34%.

- ул.Мичурина – исполнение – 33%.

- ул. Ушакова – исполнение – 33%.

- ул.Офицерская – исполнение – 46%.

- ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до здания №55 по ул. Октябрьская – исполнение – 9%.

- ул. Родины от ул. Баныкина до ул. Комзина – исполнение – 16%.

Общее выполнение по контракту - 17%.

5.2. На выполнение работ по ремонту проезда Тупиковый, 2, строение, 3 до ул. Новозаводская предусмотрено финансирование на сумму 323 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 19 415 тыс. руб.

Техническим заданием предусмотрено выполнение ремонта автомобильной дороги по проезду Тупиковый, протяженностью 0,9 км, площадью 4,7 тыс. м2.

Согласно протоколу рабочей группы от 02.03.2022 №26-прт/1 размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.

После подтверждения финансирования из областного бюджета для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

5.3. На оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог предусмотрено финансирование на сумму 2 100 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 11.04.2022 №0842300004022000034 с ООО «Эксперт» на сумму 1 110 тыс. руб.

В соответствии с п.2.1 муниципального контракта цена на право заключения контракта уплачивается исполнителем Заказчику до заключения настоящего контракта, в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 51 Федерального закона о контрактной системе.

Срок завершения работ по контракту – 01.10.2022 года.

5.4. На выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти предусмотрено финансирование на сумму 837 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Заключен муниципальный контракт от 11.01.2022 №0842300004021000 514_259977 с ООО «ОСТО» на сумму 697 тыс. руб. Контрактом предусмотрено устройство 82 съездов.

Срок завершения работ – 31.07.2022 г.

В настоящее время ведется подготовка документов на расторжение заключенного муниципального контракта в одностороннем порядке в связи с невыполнением подрядной организацией работ по контракту.

5.5. На оказание услуг по проведению экспертизы проектов предусмотрено финансирование на сумму 300 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Контракт (контракты) на выполнение работ по проверке достоверности определения сметной стоимости работ, финансирование по которым осуществляется за счет средств областного бюджета, будет заключен после определения сметной стоимости объектов ремонта 2023 года.

5.6. На выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти предусмотрено финансирование на сумму 203 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Ведётся подготовка технического задания и обоснования начальной максимальной цены контракта.

5.7. На выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти предусмотрено финансирование на сумму 505 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

Ведётся подготовка технического задания и обоснования начальной максимальной цены контракта.

5.8. На выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской предусмотрено финансирование на сумму 7 540 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 122 460 тыс. руб.

Проектом предусмотрен капитальный ремонт путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской и подходов к нему, протяженностью 0,14 км.

Согласно протоколу рабочей группы от 02.03.2022 №26-прт/1 размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.

После получения положительного заключения ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» и подтверждения финансирования из областного бюджета для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

5.9. На выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Громовой, от ул. Матросова до ул.Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: ул. Громовой, 92, предусмотрено финансирование на сумму 872 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).

По муниципальному контракту №0842200002121000325_259977 от 11.10.2021 с ООО «СтройГрад» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги на сумму 22 945 тыс. руб. (в том числе: 1 101 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 21 844 тыс. руб. – средства областного бюджета) в 2021 году не выполнены работы по устройству дорожных знаков и ограждений. В настоящее время работы завершены. Оплата произведена 13.04.2022 года.

5.10. На выполнение работ по ремонту съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе предусмотрено финансирование на сумму 48 832 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета   – 46 000 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 2 832 тыс. руб.

Аукционная документация размещена 05.05.2022, срок рассмотрения и оценка вторых частей – 27.05.2022. Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 30.05.2022.

Техническим заданием предусмотрен ремонт съездов, общей площадью                   21,39 тыс. м2.

5.11. На выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в районе ул. Новозаводская, 2-А предусмотрено финансирование на сумму 6 277 тыс. руб. с оплатой в 2023 году.

Заявка на закупку размещена в АЦК "МЗ". Дата подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) – 31.05.2022.

6. Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти на сумму 140 696 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В настоящее время ведется подготовка документов для направления в экспертизу для проверки обоснованности сметной стоимости.

7. Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти на сумму 2 300 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).

В настоящее время разработана аукционная документация на отсыпку асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти:

в 2022 году:

- мкр. Тимофеевка-2 (ул. Викторова, проезд от Хрящевского шоссе до ул. Грачева, ул. Грачева от д.30 по ул. Грачева до д.46 по ул. Грачева);

- мкр. Федоровка (ул. Подгорная);

в 2023 году:

- мкр. Тимофеевка-2 (ул. Непорожнего);

- мкр. Новоматюшкино (ул. Автомобилистов);

- мкр. Федоровка (ул. Орловская).

Согласно протоколу рабочей группы от 02.03.2022 №26-прт/1 размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены.

Для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт.

Заместитель руководителя

департамента               		                                                           Н.В. Каунина

Краснова А.И. 54 44 33 (4222)