ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 25.06.2022

(Д-183 от 27.06.2022 г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (в редакции решения Думы от 06.04.2022 № 1232) средства на 2022 год предусмотрены в размере 1 601 069 тыс. руб., в том числе:

- средства областного бюджета – 1 322 204 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 278 865 тыс. руб.,

из них по ГРБС:

* Департамент дорожного хозяйства и транспорта 1 250 159 тыс.руб., в том числе 1 007 000 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 243 159 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
* Департамент градостроительной деятельности 350 910 тыс.руб., в том числе 315 204 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 35 706 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти.

В том числе в разрезе задач Подпрограммы (Таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Подпрограммы | Финансирование, тыс.руб. | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор | 173 718 | 26 514 | 147 204 |  |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 243 100 | 14 100 | 229 000 |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 19 293 | 19 293 |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль | 219 631 | 17 482 | 202 149 |  |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 590 017 | 46 166 | 543 851 |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | 140 696 | 140 696 |  |  |
| Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | 2 300 | 2 300 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов | 212 314 | 12 314 | 200 000 |  |
| **Итого** | 1 601 069 | 278 865 | 1 322 204 |  |

Администрацией представлен перечень мероприятий в разрезе задач Подпрограммы с указанием финансирования и объектов с указанием исполнителей по муниципальным контрактам, заключенным на текущий момент времени. Информация администрации существенно дополнена аналитическим отделом по сведениям портала госзакупок по состоянию на 01.06.2022.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| мероприятия Подпрограммы | | | | Финансирование в 2022 году, тыс.руб., сведения о контрактах | |
| **Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор, в том числе:** | | | | **173 718 тыс.руб** | |
| Строительство: | | | | | |
| Прошлый период | | | | | |
| строительство дороги местного значения и проездов в микрорайоне «Калина» (Автозаводский район, г. Тольятти, Самарская область) | | ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 128 240 000,00 руб. (НМЦК 128 884 753,53 руб.) Снижение цены – 1%  Срок выполнения работ 01.12.2021  Доп соглашением №3 от 03.08.2021 сумма контракта увеличена до 141 063 993,86 руб  **Контракт расторгнут по соглашению сторон 30.12.2021.** Фактически оплаченная сумма 128 399 394 руб  **На 2022 год** предусмотрено финансирование на сумму 7 002 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) для оплаты работ по договору с АО «ТЕВИС» от 22.11.2021 №257/с-21Т/1039-дг/5.1-9 на технологическое присоединение объекта к сетям водоотведения.  Срок подключения объекта – не более 18 месяцев с даты заключения договора.  Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 год | | | |
| ул. Офицерской (0,58 км) | | ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 249 119,61 тыс.руб. (НМЦК - 261 272 249,75 тыс. руб.)  Срок выполнения работ 20.08.2021  Доп соглашением №12 от 20.08.2021 сумма контракта увеличена до 252 003 325,66 руб  Работы выполнены на 100%  **По данным сайта госзакупок исполнение контракта не завершено.**  Работы по договору с АО «ТЕВИС» от 22.06.2021 №136/с-21Т/654-дг/2.2 на сумму 6 727 тыс. руб. выполнены. Акт о подключении объекта подписан 15.04.2022 года. Оплата произведена 21.04.2022.  31.05.2022 получен акт ввода объекта в эксплуатацию. | | | |
| Ул. Владимира Высоцкого | ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 60 691,34 тыс.руб. (НМЦК - 66 693,78 тыс. руб.)  Срок выполнения работ 20.04.2021  Доп соглашением №5 от 30.06.2021 сумма контракта увеличена до 66 760 469,64 руб  Доп соглашением №2 от 29.04.2021 срок выполнения работ продлен до 30.09.2021  Доп соглашением №6 от 03.08.2021 срок окончания оплаты работ продлен до 31.10.2021  **Фактически оплачено 47 083 551,42 руб. По данным сайта госзакупок исполнение контракта завершено.**  **Обращаем внимание**, что в информации администрации на решение Думы от 24.11.2021 №1116 отмечено, что «в соответствии с условиями контракта предусмотрена ответственность исполнителя за неисполнение и несвоевременное исполнение обязательств по контракту. Для проведения претензионной работы необходимо установить величину просрочки исполнения подрядчиком обязательств по контракту и объем невыполненных работ. Окончательный расчет величины просрочки и объема невыполненных работ будет произведен после завершения выполнения всех работ, предусмотренных контрактом». **При этом**, согласно сайта госзакупок, претензии подрядчику не предъявлялись.  **На 2022 год** предусмотрено финансирование на сумму 49 689 тыс. руб., в том числе:  - средства областного бюджета – 47 204 тыс. руб.;  - средства бюджета г.о. Тольятти – 2 485 тыс. руб.  Подготовлено техническое задание и сметы на окончание работ по строительству дороги.  Согласно протоколу заседания комиссии по бюджетным проектировкам при правительстве Самарской области от 22.04.2022 №3 доведенные лимиты бюджетных обязательств областного бюджета отозваны.  Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 2022 год | | | | |
| Период 2022 года | | | |  | |
| строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой | | | | Финансирование 7 196 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). **В представленной информации содержатся неактуальные сведения**.  **Обращаем внимание**, что решением Думы от 22.06.2022 №1315 указанные расходы в сумме 7 196 тыс.руб. сокращены. | |
| строительству бокового проезда к ФОК СДЮСШОР № 8 "Союз" | | | | Финансирование 474 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 7 693 тыс. руб. | |
| Строительный контроль и авторский надзор: | | | |  | |
| строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой | | | | 2000 тыс.руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Контракт будет заключен после заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ | |
| строительству бокового проезда к ФОК СДЮСШОР № 8 "Союз" | | | | 191 тыс.руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Контракт будет заключен после заключения контракта на выполнение строительно-монтажных работ | |
| Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе. | | | | На 2022 год предусмотрено финансирование на сумму 106 157 тыс. руб., в том числе:  - средства областного бюджета – 100 000 тыс. руб.;  - средства бюджета г.о. Тольятти – 6 157 тыс. руб.  В Минтранс Самарской области направлены заявки №9529/5 от 01.12.2021, №330/5 от 19.01.2022, №2254/5 от 30.03.2022. Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены. | |
| **Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти** | | | | **243 100 тыс. руб.** | |
| Прошлый период | | | | | |
| Выполнение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» | | | | Электронный аукцион, размещенный 9.06.21 признан несостоявшимся.  Открытый конкурс состоялся 18.08.2021  НМЦК 65 189 374,30 руб.  Победитель – ООО «Автодоринжиниринг»  Цена контракта 65 189 374,30 руб. Снижение цены - 0%.  Срок выполнения работ **12.11.2021**  Второй участник конкурса ООО «Волгажилстрой», ценовое предложение 59 999 999,00 руб.  **Фактически оплачено 692 827,36 руб. Контракт расторгнут по соглашению сторон 30.12.2021 «в связи с существенным изменением обстоятельств».**  Согласно представленной информации «В процессе выполнения работ выявлены обстоятельства, не позволяющие произвести качественно и на законных основаниях работы, установленные муниципальным контрактом (подтверждено строительным контролем). Исходя из вышеизложенного проект возвращён разработчику (АО «АВТОВАЗ») для дальнейшей корректировки. После получения положительного заключения ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» будет разработана аукционная документация на продолжение работ по реконструкции».  Вопрос планируется рассмотреть на заседании ПК МИГЗ 05.07.2022. | |
| Период 2022 года | | | |  | |
| Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап) | | | | Финансирование 178 344, в том числе 10 344 тыс. руб. средства бюджета г.о. Тольятти.Ранее администрацией направлена заявка в Правительство Самарской области на выделение средств из областного бюджета в размере 168 052 тыс. руб.  После получения положительного заключения экспертизы для рассмотрения на заседании рабочей группы по бюджету будет направлено предложение об открытии лимитов. В случае положительного решения будет проведен аукцион и заключен контракт». | |
| **Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти** | | | | 19 293 тыс.руб. | |
| Прошлый период | | | | | |
| Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти | | | НМЦК 11 212 999,99 руб. Сумма контракта 10 000 000,00 рублей. Снижение цены – 11%  Подрядчик ООО «АТ»  Срок выполнения работ 01.10.2021  Работы по ул. Спортивная приостановлены в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории.  Подана заявка на выделение дополнительного финансирования на сумму 4 687 тыс.руб. - Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)  **Обращаем внимание**, что в информации администрации на решение Думы от 24.11.2021 №1116 отмечено, что «работы будут возобновлены после разработки проекта планировки и межевания территории. Сроки выполнения работ нарушаются по независящим от подрядной организации причинам. Основания для направления претензий отсутствуют».  Заявки на тех присоединение по объектам направлены в АО «ССК» 30.11.2021 г, новые с уточнением размещены 11.01.2022 г. Планируемый срок проведения экспертизы - конец марта 2022 г.  **В представленной информации - в** связи с невыполнением условий контракта в адрес подрядной организации направлена претензия.  По объекту ул. Спортивная ООО "АТ" работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания. В настоящее время осуществляется корректировка проекта на предмет места размещения проезда и тротуаров по ТУ, выданным АО «ТЕВИС». АО «ТЕВИС» уведомило о приостановке рассмотрения запроса на выдачу технических условий в связи с отсутствием информации о разрешенном использовании земельного участка и предельных параметрах разрешенного строительства. Администрацией прорабатывается вопрос формирования земельного участка в соответствии с ППТ и ПМТ.  **.** | | |
| Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) | | |
| Ранее в информации администрации указано – «По объекту ул. Спортивная ООО "АТ" работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания. В настоящее время осуществляется корректировка проекта на предмет установки технических средств в организации дорожного движения». В соответствии с ответом администрации на решение Думы №1043 «подрядчик ведет работы по предоставленной схеме организации земельного участка». **Утверждение о невозможности выполнения работ в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания еще раз повторяется в актуальной информации администрации. По информации ДГД контракт заключен, срок исполнения декабрь 2022г. Реквизиты контракта не указаны. Сроки выполнения контракта ООО «АТ» (доп соглашения и т.п.) во взаимосвязи с проектом планировки и межевания не указаны.**  Отмечаем, что постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.11.2020 №3522-п/1 утвержден проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта ул. Тополиная от ул. 70 лет Октября до Обводного шоссе, в обосновывающих материалах которого отображена разделительная полоса по существующей автодороге по ул. Тополиной. | | | | | |
| Период 2022 | | | | | |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги к ОАО "Жито" от ул. Коммунистической | | | | Финансирование 263 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).  Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 4 277 тыс. руб.  Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены. | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. "Тимофеевка-2" (1 этап):  - ул. Грачева (1,03 км);  - ул. Бузыцкова (1,23 км);  - ул. Голоднова (1,20 км). | | | | Финансирование 2 016 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  **В представленной информации содержатся неактуальные сведения**.  **Обращаем внимание**, что решением Думы от 22.06.2022 №1315 указанные расходы в сумме 1 237 тыс.руб. сокращены. | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. Новоматюшкино (1 этап):  - ул. Саранская (1,35 км);  - ул. Автомобилистов (1,10 км);  - проезд Памяти (0,45 км). | | | | Финансирование 476 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 7 732 тыс. руб.  Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены. | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский» (1 этап) | | | | Финансирование на сумму 3 361 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).  В сентябре 2021 года получено отрицательное заключение госэкспертизы, в октябре получен отказ в принятии повторного комплекта на экспертизу.  Новое (третье) заявление направлено в госэкспертизу. Ориентировочный срок получения положительного заключения ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» – июнь 2022 (ранее - конец мая 2022). | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по корректировке проектно-сметной документации «Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой в Комсомольском районе города Тольятти» | | | | Финансирование на сумму 1 504 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).  Заключен муниципальный контракт №0842300004020000324\_259977 от 10.11.2020 с ООО «Инвест Групп». Цена контракта 1 504 440 руб.  Подрядчику предъявлены:  Претензия №4773/2.2 от 19.11.2021 - 11 659,41 руб  Претензия №1519/2.2 от 23.05.2022 - 49 847,11руб  Претензии не оплачены.  Проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 28.01.2022. Оплата произведена 13.04.2022 года  Исполнение контракта завершено. | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по объекту: «Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе» предусмотрено финансирование на сумму 6 357 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти) | | | | В 2021 году заключен муниципальный контракт с ООО «Базис» от 21.06.2021 №08422000021210000880001 на выполнение проектных и изыскательских работ. Цена контракта 6 356 622,09 руб. Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.12.2021  Подрядчику предьявлены претензии на сумму 209 573,33 руб. и 5 000 руб. **Исполнение контракта не завершено, претензии не оплачены**.  Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» – июнь 2022. | |
| **Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти** | | | | **219 631 тыс.руб.** | |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова на участке от ул.Железнодорожная до ул. Ингельберга, протяженностью 4,25 км, площадью 40,97 тыс. м2. | | | | НМЦК 223 536 762,60  Победитель ООО «Атлант-СК». Заключен муниципальный контракт от 14.10.2021 №0842200002121000295\_259977.  Цена контракта 214 595 292,00 руб.  Срок завершения работ – 01.10.2022 г.  Ведутся подготовительные работы, выполнен демонтаж плит ПБ, осуществляется перевозка на базу ООО «ДРСУ». Ведутся работы по планировке земляного полотна с уплотнением грунта для устройства велодорожки и устройство бортовых камней. Выполнение по контракту - 9%. | |
| Строительный контроль | | | | НМЦК 4 993 414,62 руб  Победитель ООО «Аккурат Строй». Заключен муниципальный контракт от 13.05.2022 №0842300004022000083\_259977 с.  Цена контракта 299 604,25 руб. Падение цены 94% | |
| **Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе:** | | | | **590 017 тыс.руб.** | |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти  Объекты в рамках контракта приведены в таблице 3 | | | | НМЦК 528 502 562,40 руб.  Победитель Акционерное общество «Балтийская строительная компания-СПб» (АО «БСК-СПБ»).  Заключен муниципальный контракт от 31.01.2022 №0842200002121000411\_259977».  Цена контракта 528 502 562,40 руб.  Срок завершения работ – 01.10.2022 г.  Исполнение – 42% | |
| Выполнение работ по ремонту проезда Тупиковый, 2, строение, 3 до ул. Новозаводская (протяженностью 0,9 км, площадью 4,7 тыс. м2) | | | | Финансирование 323 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 19 415 тыс. руб.  Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены. | |
| Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог | | | | Финансирование 2 100 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  НМЦК 1 633 000,00 руб.  Победитель ООО «Эксперт».  Заключен муниципальный контракт от 11.04.2022 № 0842300004022000034».  Цена контракта 1 100 000,00 руб. Падение цены 32,6%  Срок завершения работ – 31.12.2022 г. | |
| выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти  Объекты в рамках контракта приведены в таблице 4. | | | | НМЦК 830 248,80 руб.  Победитель ООО «ОСТО».  Заключен муниципальный контракт от 11.01.2022 №0842300004021000514\_259977.  Цена контракта 697 408,80 руб.  Срок завершения работ – 31.07.2022 г.  Предъявлена претензия на сумму 3 000 руб.  **Контракт расторгнут. Сроки повторного размещения аукциона не указаны.** | |
| Оказание услуг по проведению экспертизы проектов | | | | Финансирование 300 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Контракт (контракты) на выполнение работ по проверке достоверности определения сметной стоимости работ, финансирование по которым осуществляется за счет средств областного бюджета, будет заключен после определения сметной стоимости объектов ремонта 2023 года. | |
| выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог г.о.Тольятти, протяженностью 24,06 км. | | | | Финансирование 203 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Ведётся подготовка технического задания и обоснования начальной максимальной цены контракта. | |
| выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (паспортизация 11 объектов) | | | | Финансирование 505 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Ведётся подготовка технического задания и обоснования начальной максимальной цены контракта. | |
| Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через автодорогу Восточная завода – часть улицы Борковской протяженностью 0,14 км. | | | | Финансирование 7 540 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 122 460 тыс. руб.  Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены | |
| выполнение работ по ремонту автомобильной дороги по ул. Громовой, от ул. Матросова до ул.Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: ул. Громовой, 92, | | | | Финансирование 872 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти)  По муниципальному контракту №0842200002121000325\_259977 от 11.10.2021 с ООО «СтройГрад» на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги на сумму 22 945 тыс. руб. (в том числе: 1 101 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, 21 844 тыс. руб. – средства областного бюджета) в 2021 году не выполнены работы по устройству дорожных знаков и ограждений. В настоящее время работы завершены. Оплата произведена 13.04.2022 года. | |
| ремонт съездов с Поволжского шоссе на Обводное шоссе | | | | Финансирование 48 832 тыс. руб., в том числе:  - средства областного бюджета – 46 000 тыс. руб.;  - средства бюджета г.о. Тольятти – 2 832 тыс. руб.  Аукцион размещен 05.05.2022  НМЦК 48 832 270,80 руб.  В процессе подано две жалобы:  ИП МЕНЬШИКОВ РОМАН АНАТОЛЬЕВИЧ (на рассмотрении)  ООО «Стройинвест» (отозвана)  По сведениям сайта госзакупок «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) приостановлено по жалобе» и «Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) заблокировано по результатам внеплановой проверки»  Аукцион повторно размещен 02.06.2022  НМЦК 48 832 270,80 руб.  Победитель ООО «Макантон». Цена контракта 48 832 270. Падение цены - 0%. | |
| выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в районе ул. Новозаводская, 2-А | | | | Финансирование 6 277 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти) с оплатой в 2023 году.  НМЦК 5 283 898,92 руб.  Победитель ООО «Нефтепромпроект».  Цена контракта 5 125 400 руб. Падение цены 0,03%.  Срок выполнения работ – 29.10.2022, срок проведения госэкспертизы – 31.01.2023 | |
| **Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти** | | | | **140 696 тыс.руб.** | |
| Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | | | | Решением Думы от 06.04.2022 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» увеличено финансирование на сумму 133 000 тыс.руб. областные средства).  Аукцион размещен 07.06.2022  НМЦК 132 998 169,60 руб.  Подведение итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) состоялось 28.06.2022  Победителем предложена цена контракта 132 500 000 руб. Падение цены 0,37%.  По состоянию на 29.06.22 контракт не размещен.  Срок выполнения работ 15.10.2022  Объемы работ согласно проекта контракта, размещенного на сайте госзакупок, представлены в таблице 5. | |
| **Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти**  Место выполнения работ:  - мкр. Тимофеевка-2 – ул. Викторова, ул. Непорожнего;  - мкр. Федоровка – ул. Подгорная (0,52 км). | | | | | Финансирование 2 300 тыс.руб.  Ведется разработка аукционной документации.  Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд приостановлены |
| **Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов** | | | | Решением о бюджете от 06.04.2022 №1232 финансирование увеличено на 212 314 (перенесено с подпрограммы Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов)  Муниципальный контракт от 22.09.2021  №0842200002121000272\_259977 с ООО "ДРСУ" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти в 2021-2023 гг.  **Информация не представлена.** | |

Объекты по контракту с Акционерным обществом «Балтийская строительная компания-СПб»

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объектов | Стоимость работ, руб. |
| ул. Офицерская от ул. Борковская до ул. Ботаническая | 26 542 756,80 |
| ул. Коммунальная от ул. Борковская до Обводного шоссе | 175 721 221,20 |
| ул. Железнодорожная от ул. Никонова до М-5 Урал | 104 913 027,60 |
| проезд Дорофеева от ул. Железнодорожная до ул. Гидротехническая | 15 324 363,60 |
| ул. Родины от ул. Баныкина до ул. Комзина | 63 507 505,20 |
| ул. Ушакова от ул. Мира до ул. Баныкина | 20 711 878,80 |
| ул. Мичурина от ул. Ленина до Енисейского проезда | 27 691 240,80 |
| ул. Октябрьская от ул. Комсомольская до здания 55 по ул. Октябрьская | 11 818 568,40 |
| по ул. Громовой, от ул. Матросова до ул. Куйбышева, северо-западнее объекта недвижимости, имеющего адрес: ул. Громовой, 92 | 82 272 000,00 |
| **Всего** | **528 502 562,40** |

Перечень объектов в рамках контракта с ООО «ОСТО» (контракт расторгнут)

Таблица 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование улиц | Кол-во,шт |
| 1 | **ул. Космодемьянской** |  |
|  | Тротуар в районе дома 34 по ул. Л. Чайкиной, дом 51 по ул. Мурысева | 3 |
| 2 | **ул. Плотинная** |  |
|  | Тротуар по четной стороне | 6 |
| 3 | **ул. Мурысева** |  |
|  | Тротуар по четной стороне в районе дома 80 | 2 |
|  | Тротуар в районе дома 71 | 1 |
| 4 | **пер. Островского** |  |
|  | Тротуар в районе дома 59 | 2 |
| 5 | **ул. Коммунистическая** |  |
|  | Пешеходный переход на пересечении Обводной дороги в мкр. Прибрежный (в районе дома 38 по ул. Коммунистическая) | 2 |
|  | В районе дома №28 (ресторан «Сельпо») | 2 |
| 6 | **Обводная дорога в мкр. Прибрежный (Комсомольский район)** |  |
|  | Тротуар от дома 38 по ул. Коммунистическая в сторону канала | 4 |
| 7 | **ул. Макарова** |  |
|  | Тротуар вдоль дороги с четной стороны | 6 |
| 8 | **ул. Карла Маркса** |  |
|  | Пешеходный переход в районе Универмага «Рубин» | 2 |
| 9 | **ул. Белорусская** |  |
|  | Тротуар с нечетной стороны (в районе дома 13, 3) | 6 |
|  | Пешеходный переход в районе дома № 29 | 2 |
| 10 | **ул. Ленинградская** |  |
|  | Пешеходный переход в районе дома 16 | 2 |
| 11 | **Б-р Луначарского** |  |
|  | тротуар, пешеходные переходы | 18 |
| 12 | **ул. М. Жукова** |  |
|  | Тротуар в районе дома 52, 54 | 2 |
| 13 | **пересечение Лесопаркового ш. и ул. Спортивная** |  |
|  | пешеходный переход и тротуар | 6 |
| 14 | **пересечение ул. Юбилейная и Ленинский пр-т** |  |
|  | пешеходный переход | 3 |
| 15 | **ул. Степана Разина** |  |
|  | пешеходный переход в районе дома 21 | 1 |
| 16 | **Цветной б-р** |  |
|  | Пешеходный переход в районе дома №26а (магазин Тамара) | 2 |
| 17 | Ленинский пр-т |  |
|  | **Тротуар** в районе дома №3 в направлении ООТ | 2 |
| 18 | ул. Спортивная |  |
|  | Пешеходный переход в районе дома 1к | 3 |
| 19 | пересечение Приморский б-р и ул. **Ст. Разина** |  |
|  | пешеходный переход в районе дома 10 | 4 |
| 20 | **ул. Дзержинского** |  |
|  | в районе дома 12 | 1 |
| **Итого:** | | 82 |

Таблица 5

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти (согласно проекта муниципального контракта)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Стоимость\* работ, руб. с НДС 20% |
| 1 | Автозаводский район | 75 343 958,40 |
| 2 | Комсомольский район | 25 470 930,00 |
| 3 | Центральный район | 32 183 281,20 |
|  | Всего | **132 998 169,60** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Автозаводский район** | | |
| № п/п | № округа | Наименование объекта |
| 1 | 1 | 4 квартал. Ремонт тротуара вдоль ул. Дзержинского (от ТЦ Крокус до ул. Юбилейная) |
| 2 | 2 квартал. Проезд южнее МКД №13 по Московскому проспекту |
| 3 | 2 квартал. Проезд севернее МКД №63 по ул. Дзержинского |
| 4 | 2 квартал. Устройство тротуара от ул. Революционная вдоль здания №6 к жилому дому №4 по ул. Революционная |
| 5 | 2 | 1 квартал. Проезд от ул. Революционная к МКД №24 по ул. Революционная |
| 6 | 1 квартал. Ремонт участка дороги от ул. Революционная вдоль МКД №30 по ул. Революционная ( с северной и восточной стороны дома) |
| 7 | 3 квартал. Сквозной проезд от ул. Фрунзе до пр-т Ленинский, 29 |
| 8 | 3 | 7 квартал. М/з по ул. Фрунзе, проезд к ул. Фрунзе, 27 |
| 9 | 8 квартал. Въезд с ул. Юбилейная, к домам ул. Юбилейная, 67, 85 |
| 10 | 8 квартал, ул. Юбилейная, 75, дорога с южной и восточной стороны |
| 11 | 6 квартал, проезд с пр-та Московский к б-р Королева, 12 (МБУ СОШ № 34) |
| 12 | 4 | 10 квартал, въезд к дому 14 по бул. Луначарского с местного заезда по пр-ту Степана Разина |
| 13 | 4 квартал, периметровый тротуар по пр-ту Степана Разина |
| 14 | 10 квартал, ул.Ворошилова,12- ремонт проезжей части и тротуара |
| 15 | 10 квартал. широкий тротуар по б-ру Луначарского от ул. Ворошилова |
| 16 | 5 | 3б квартал, пр-т Ленинский, 3Б - ул. Фрунзе, 4, проезжая часть, тротуар |
| 17 | 3а квартал, тротуар по Новому проезду вдоль ул. Фрунзе, 14 |
| 18 | 9 квартал. Ремонт тротуара от ул. Ворошилова до б-ра Туполева (с южной стороны Ворошилова, 26, Туполева, 13, Туполева, 11) |
| 19 | 6 | 11 квартал, проезд с ул. Маршала Жукова к домам ул. Маршала Жукова, 32, 34 |
| 20 | 11 квартал, проезд с б-ра Приморский к дому ул. Маршала Жукова, 48 |
| 21 | 7 квартал, проезд юго-восточнее д. 20 по Приморскому бульвару |
| 22 | 7 | 15 квартал, периметровый тротуар по ул. Автостроителей (от ул. Дзержинского до Автостроителей, 42) |
| 23 | 15 квартал, въезд с б-р Космонавтов к ул. Дзержинского, 44 |
| 24 | 15 квартал. Въезд с ул. Автостроителей к ул. Автостроителей, 22 и тротуар к ООТ "Гостиница Лада" |
| 25 | 15 квартал. Въезд с ул. Ворошилова между ул. Ворошилова, 5 и 11 |
| 26 | 15 квартал, проезд и тротуар ул.70 лет Октября, 51 (без кадастра) |
| 27 | 8 | 12 квартал, въезд с ул. Свердлова к домам ул. Свердлова, 2 - ул. Автостроителей, 104 |
| 28 | 14 квартал, ремонт проезда с северной стороны дома №5А по ул. Дзержинского (без кадастра) |
| 29 | 8 и 4 | 12 квартал, ремонт периметрового тротуара по ул. Свердлова |
| 30 | 9 | 20 квартал, проезд с западной и северной стороны ул. Тополиная, 1 к дому Южное шоссе, 45 |
| 31 | 20 квартал, проезд с северной стороны ул. Тополиная, 9а |
| 32 | 19 квартал, восстановление бортового камня и ремонт тротуара по ул.Тополиной восточнее здания №22А (Аверс) |
| 33 | 19 квартал, местный заезд ул. 70 лет Октября от 56 до 36 дома |
| 34 | 10 | 16 квартал, тротуар б-р Цветной, 20-22 |
| 35 | 16 квартал, проезд с южной стороны б-р Цветной, 18 |
| 36 | 16 квартал, б-р Цветной, в районе дома Цветной,1 |
| 37 | 16 квартал, проезд с южной стороны б-р Цветной, 12 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Центральный район** | | |
| 1 | 14 | квартал 93, тротуар от ул. Баныкина вдоль домов №27,29 по ул. Белорусской |
| 2 | квартал 72, ремонт проезда от ул. Голосова вдоль д.32Б (АТС) до школы №65 |
| 3 | квартал 96, ул. Советская, 71 (без кадастра) |
| 4 | квартал 62, ул. Карла Маркса д.69,71 |
| 5 | квартал 75, проезд вдоль д/с "Тополек" западная сторона |
| 6 | квартал 75, проезд вдоль детского сада "Тополек" восточная сторона |
| 7 | 15 | квартал 26, проезд вдоль домов №56,58,58а по ул. Победы |
| 8 | квартал 26, проезд вдоль домов №66,68,70 по ул. Победы и д/с №51 "Чиполино" |
| 9 | квартал 26, проезд вдоль д/с №76 "Куколка" и домов №66,68,70 по ул.Победа |
| 10 | квартал 26, проезд от ул. Голосова между домами №57 по ул. Голосова и д.25 по ул. Новопромышленной до Филармонии |
| 11 | 16 | квартал 88-54, ул. Мира, д.50 |
| 12 | квартал 36, проезд между д.18, 22 по ул. Жилина |
| 13 | квартал 122, тротуар вдоль домов №28 и 30 по Автозаводскому шоссе |
| 14 | квартал 47, тротуар по ул. Строителей (нечетная сторона) |
| 15 | квартал 12, ул. Карла Маркса, 24 (без кадастра) |
| 16 | квартал 12, ул. Карла Маркса, 40 (без кадастра) |
| 17 | 17 | квартал 110а, ул. Победы,5 |
| 18 | квартал 4 от ул. Самарская к школе №4 (ул. Октябрьская д.57) |
| 19 | квартал 143 тротуар вдоль Автозаводского шоссе от д.23 |
| 20 | квартал 127 тротуар вдоль ул. Кирова д/с №2 "Золотая искорка" ул.Ленина,45 |
| 21 | квартал 128 тротуар вдоль ул. Кирова, школа 27 ул.Ленина,58 |
| 22 | квартал 138 ул. Ленина 43 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Комсомольский район** | | |
| № п/п | № округа | Наименование объекта |
| 1 | 11 | Аллея с восточной стороны школы №55 (ул.Чайкиной,57) |
| 2 | Проезд и тротуар ул. Механизаторов, 5Б (без кадастра) |
| 3 | 12 | Тротуар от Майского проезда до ул. Нижнегородской вдоль домов №11,7Б по Майскому проезду, ул. Куйбышева, 18 |
| 4 | 13 | Ремонт тротуара по ул. Гидротехнической (нечетная сторона) от ул. Куйбышева до ул. Шлюзовая, вдоль домов №17- 43 ул. Гидротехническая и по четной стороне от ул. Куйбышева до ул. Гидротехническая, 10 |
| 5 |  | Внутриквартальный проезд по ул. Шлюзовая, от ул. Никонова до ДЦ "Русич" (Носова, 10) вдоль ул. Шлюзовая, 3, Носова, 13 |

**Отмечаем,** что в ходе рассмотрения дел А55-12484/2021, А55-12485/2021 (ООО «Инвест-групп») арбитражным судом Самарской области приняты решения по объектам:

**• Выполнение проектно- изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Калмыцкая на участке от ж/д переезда до ул. Васильевская**

Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ ГРУПП" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Администрации городского округа Тольятти о взыскании, с учетом принятого судом увеличения, 2 526 339 руб. долга по муниципальному контракту от 12.08.2020 № 0842200002120000159\_259977.

Решение от 05.04.2022 - Взыскать с Администрации городского округа Тольятти в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ ГРУПП" 868 182 руб. 66 коп., а также расходы по уплате государственной пошлины 12 245 руб. 03 коп. и по оплате судебной экспертизы 32 646 руб. 99 коп.

Во взыскании 1 658 156 руб. 34 коп. отказать.

Заседание по апелляционной жалобе назначено в 11 арбитражном апелляционном суде на 26.06.2022.

**• Выполнение проектно- изыскательских работ по капитальному ремонту магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения ул. Васильевская от ул. Калмыцкая до Обводного шоссе**

Решением арбитражного суда от 28.12.2021 определено: Общество с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ ГРУПП" обратилось в Арбитражный суд Самарской области с иском к Администрации городского округа Тольятти (далее - ответчик) о взыскании 2 349 426 руб. стоимости фактически выполненного объема работ, а также 34 747,13 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Назначенный судом Эксперт подтвердил качественное выполнение работ на сумму 716 051,34 рублей, учитывая, что расторжение контракта произошло вследствие действий заказчика (не оказал содействие подрядчику в исполнении контракта), подрядчику истцу не может быть отказано во взыскании стоимости качественно выполненной до расторжения контракта работы, по причине отсутствия ее потребительской ценности для ответчика (Определение ВАС РФ от 17.05.2013 N ВАС-6337/13 по делу N А12-11493/2011).

Суд не усматривает оснований для отказа во взыскании 716 051,34 рублей стоимости качественно выполненных по контракту, до его расторжения, работ.

Определением от 27.08.2021 суд при назначении судебной экспертизы по иску, установил вознаграждение эксперта в размере 100 000,00 рублей.

Взыскать с Администрации городского округа Тольятти в пользу Общества с ограниченной ответственностью "ИНВЕСТ ГРУПП" 716 051,34 рубль основного долга, а также 117 321,00 рубль судебных расходов.

Решением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 31.03.2022 решение Арбитражного суда Самарской области от 28.12.2021 по делу № А55-12485/2021 оставлено без изменения, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

**Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:**

1. О получении заключений госэкспертизы в июне 2022.
2. О сроках повторного размещения аукциона на выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти.
3. О завершении судебных дел с ООО «Инветс-Групп», оплате по вступившим в силу решениям судов
4. О выполнении работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, на 2022 год и о ходе выполнения на 25.06.2022 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела Д.В.Замчевский