**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**юридического отдела аппарата Думы городского округа**

**Тольятти на информацию администрации городского округа**

**Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти на 2021 – 2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 - 2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 г. № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2022»**

**(Д – 263 от 28.10.2022 г.)**

Рассмотрев представленную администрацией городского округа информацию о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 – 2025 годы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 - 2025 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020г. № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2022, необходимо отметить следующее.

Вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, городского округа Тольятти на 2021 -2025г.г.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 - 2025г.г.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020г. № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2022 включен в план текущей деятельности Думы городского округа на IV квартал 2022, утвержденный решением Думы от 21.09.2022г. № 1379, со сроком рассмотрения на заседании Думы **23.11.2022 г.**

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах городского округа, организация дорожного движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с [законодательством](consultantplus://offline/ref=7BCD41695FCAB297BFCC265BD7E17320440C41F778F232ECD67718CFAD9868435136B1DE0A3C1BB12CB8C7EB396D3611CCE2051C22A17456p1u3G) Российской Федерации.

Постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1утверждена муниципальная программа «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021 – 2025г.г.» (далее - Программа).

Целью Программы является развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в городском округе Тольятти, обеспечение безопасных условий дорожного движения.

Задачи Программы:

1. Повышение безопасности дорожного движения на территории городского округа Тольятти за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.

2. Увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

3. Содействие экономическому и социальному развитию городского округа Тольятти за счет поддержания надлежащего санитарно-технического и транспортно-эксплуатационного состояния объектов улично-дорожной сети (далее - УДС).

4. Повышение качества и доступности транспортных услуг, обеспечение устойчивого и безопасного функционирования пассажирского транспорта.

В составе указанной муниципальной программы утверждена подпрограмма «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами, городского округа Тольятти на 2021 - 2025 годы» (далее – Подпрограмма).

Целью Подпрограммы является увеличение протяженности, пропускной способности и приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти.

Достижение [цели](#Par0) Подпрограммы обеспечивается за счет решения следующих задач: проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти**.**

Реализация подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

Объем финансирования муниципальной подпрограммы за весь период (2021-2025 гг.) реализации составит **10 231 956 тыс. руб**., в том числе: 1 179 711 тыс. руб. - за счет средств бюджета городского округа Тольятти,

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы **на 2022 год запланирован в размере 1 759 589 тыс. руб., в т.ч.**

**-** средства областного бюджета **–1 489 866 тыс. руб.**

**-** средства бюджета г.о. Тольятти **– 269 723 тыс. руб.**

Как следует из информации администрации городского округа, в 2022 году на выполнение мероприятий Подпрограммы предусмотрены следующие расходы:

1. На строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – **163 887** **тыс. руб.**;

2) Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти – **66 570 тыс. руб.**;

3) На выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – **17 678,0 тыс. руб.**;

4) На выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – **228 197,0 тыс. руб.**;

5) На ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа – **936 812 тыс. руб.,** в том числе:

- средства областного бюджета – **877 804,0** **тыс. руб.;**

- бюджет г.о. Тольятти – **59 008,0 тыс. руб.**

6) На ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа - **133 696,0** тыс. руб.;

7) Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти – **2 300 тыс. руб.**

8) выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов на сумму **212 314 тыс. руб**.

Считаем целесообразным запросить у администрации следующую информацию:

- о сроках окончания работ на объекте подземный переход через автомобильную дорогу по адресу: Самарская область, г. Тольятти, ул. Свердлова, в районе дома № 80 (капитальный ремонт);

- о проведенной претензионно-исковой работе в отношении ООО «Атлант-СК» по причине неисполнения муниципального контракта №0842200002121000295\_259977 (выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Никонова на участке от ул. Железнодорожная до ул. Ингельберга);

- о проведенной претензионно-исковой работе в отношении ООО «ОСТО» по причине неисполнения муниципального контракта № 0842300004021000514\_259977 (выполнение работ по устройству съездов для инвалидов).

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 25 Устава городского округа Тольятти в исключительной компетенции Думы находится контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Таким образом, Дума в рамках осуществления контрольных полномочий вправе рассмотреть представленную информацию на заседании Думы.

Согласно части 2 статьи 77 Регламента Думы городского округа Тольятти, утвержденного решением Думы городского округа от 18.10.2018г. № 3 (далее – Регламент Думы), по итогам рассмотрения Думой вопросов осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения принимается решение Думы или вносится запись в протокол заседания Думы.

В соответствии с частью 1 статьи 141 Регламента Думы комиссии рассматривают на своих заседаниях представленные материалы информационного характера в соответствии с предметами ведения комиссии.

По итогам рассмотрения материалов информационного характера комиссия вправе подготовить проект решения Думы.

Проект решения Думы по вопросам осуществления контроля за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения может содержать рекомендации в адрес главы городского округа и администрации городского округа.

Рассматриваемый вопрос относится к предметам ведения постоянной комиссии по городскому хозяйству.

**Вывод: вопрос относится к компетенции Думы и может быть рассмотрен на её заседании.**

Начальник

юридического отдела Е.В. Смирнова

Майорова

28-35-03