## заключение

аналитического отдела

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, за 2021 год

(Д - 91 от 29.03.2022г.)

Рассмотрев представленную информацию администрации городского округа Тольятти, отмечаем следующее.

Информация поступила в соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2022 года, утвержденным решением Думы от 23.03.2022 № 1227, для рассмотрения вопроса на заседании Думы 18.05.2022 г.

Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 гг.» (далее – Программа), утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1.

В течение 2021 года в Программу вносились изменения 5 раз постановлениями администрации:

- от 11.03.2021 № 1138-п/1,

- от 27.05.2021 № 2008-п/1,

- от 19.07.2021 № 2554-п/1,

- от 08.09.2021 № 3035-п/1,

- от 22.12.2021 № 3873-п/1.

Координатором Программы является департамент образования.

Исполнителями программных мероприятий – ГРБС являются: департамент образования, департамент градостроительной деятельности.

Цель муниципальной программы - обеспечение условий для повышения доступности качественного образования в городском округе Тольятти с учетом реализации национальных проектов «Образование», «Демография».

Задачи муниципальной программы:

1) Обеспечение выполнения муниципального задания муниципальными образовательными учреждениями;

2) Создание материально-технических условий и обновленной образовательной среды для обеспечения деятельности муниципальных образовательных учреждений;

3) Создание условий воспитательной среды, способствующей развитию талантов и способностей каждого ребенка как перспективы его успешного "социального лифта";

4) Формирование новых подходов к повышению профессиональных компетенций управленческого и педагогического персонала с учетом внедрения "национальной системы учительского роста".

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов (областного и федерального), а также за счет внебюджетных средств.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.12.2020 № 787 «О бюджете городского округа Тольятти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение №12) Программа принята к финансированию из городского бюджета с объемом финансирования в 2021 году 3 046 129 тыс. руб., что соответствует объему бюджетного финансирования, утвержденному в Программе постановлением администрации от 11.03.2021 № 1138-п/1. На конец года в результате внесенных изменений в бюджет объем финансирования Программы, согласно решению Думы о бюджете (ред. от 22.12.2021г), составляет 8 169 982 тыс. руб., что соответствует объему бюджетного финансирования, утвержденному в Программе постановлением администрации от 14.03.2022 № 523-п/1.

Однако, на конец года объем финансирования Программы не приведен в соответствие с бюджетом городского округа Тольятти на 2021 год, что требует пояснений.

Согласно Отчету  об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2021 год, плановый объем бюджетного финансирования Программы на 2021 год составил 8 169 982 тыс. руб., кассовое исполнение – 8 023 073 тыс. руб.  (98,2% от плана).

Согласно представленной информации, в 2021 году на реализацию Программы за счет всех источников выделено 8 834 301,3 тыс. руб., в том числе:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 2 512 194,9 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 4 840 289,9 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из федерального бюджета - 806 215,5 тыс. руб.;

- внебюджетные средства - 675 601,0 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий Программы на оплату ранее принятых обязательств за счет средств бюджета городского округа Тольятти выделено и в полном объеме израсходовано 11 282,4 тыс. руб., в том числе:

- на оплату принятых в 2019 году обязательств - 10 677,2 тыс. руб.,

в том числе:

- по контракту от 05.07.2019 № 0842300004019000219001 на выполнение проектно-сметной документации на реконструкцию здания МБУ детский сад №36 «Якорек», расположенного по адресу: ул. Макарова, 6, бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 3 644,7 тыс. руб. на взыскание задолженности в пользу общества с ограниченной ответственностью «Лавр», дело от 04.06.2021 № А55-2774/2021;

- в сумме 7 032,5 тыс. руб. на реализацию мероприятия по проектированию и строительству детского сада, расположенного в мкр. Жигулевское море, из них :

- в сумме 5 020,6 тыс. руб. - взыскание задолженности по муниципальному контракту № 1124831 от 28.12.2018 на выполнение строительно-монтажных работ. Взыскатель - ООО «Кристалл», дело № А55-24581/2020, ООО «Дизайн. Строительство» - третье лицо;

- в сумме 2 011,9 тыс. руб. - взыскание задолженности по решению суда за технологическое присоединение к теплоснабжению. Взыскатель - ПАО «Т Плюс».

- на оплату принятых в 2020 году обязательств - 605,2 тыс. руб. (по контракту на проведение капитального ремонта здания МБУ «Школа № 4» предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 605,2 тыс. руб. на взыскание задолженности в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройпартнер», дело № А55-2714/2021 (судебный акт от 22.03.2021).

Фактические расходы за 2021 год составили 8 564 848,8 тыс. руб. или 96,9% от плановых назначений, в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 2 489 088,8 тыс. руб. или 99,1% от плановых назначений;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 4 726 347,6 тыс. руб. или 97,6% от плановых назначений;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из федерального бюджета - 791 509,4 тыс. руб. или 98,2% от плановых назначений;

- внебюджетные средства - 557 903,0 тыс. руб. или 82,6% от плановых назначений.

Перечисление средств (кассовое исполнение) за 2021 год произведено в сумме 8 569 693,4 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- средства бюджета городского округа Тольятти - 2 490 355,5 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из областного бюджета - 4 729 925,5 тыс. руб.;

- средства бюджета городского округа Тольятти, формируемые за счет поступлений из федерального бюджета - 791 509,4 тыс. руб.;

- внебюджетные средства - 557 903,0 тыс. руб.

Распределение объемов финансирования по задачам и источникам финансирования Программы в 2021 году  представлено в таблице 1.

Таблица 1

| № п/п | Задачи Программы, источники финансирования | Объем финансирования в 2021 году, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | Кассовое исполнение | Откло-нение | % исп. | Факт. исп. при отклон. от кассов.* |
| 1 | Обеспечение выполнения муниципального задания МОУ г.о. Тольятти, всего: в том числе: -местный бюджет -областной бюджет -федеральный бюджет -внебюджетные средства | 5 691 985,2 1 856 701,2 3 835 284,0 0 0 | 5 691 985,2 1 856 701,2 3 835 284,0 0 0 | 0 0 0 | 100 100 100 | 5 687 140,6 1 855 434,5 3 831 706,1 |
| 2 | Создание материально-технических условий и обновленной образовательной среды для обеспечения деятельности МОУ, всего: в том числе : -местный бюджет -областной бюджет -федеральный бюджет -внебюджетные средства | 1 432 313,5 84 792,5 417 415,2 380 523,8 549 582,0 | 1 230 669,8 64 751,8 335 600,8 380 523,8 449 793,4 | - 201 643,7 - 20 040,7 - 81 814,4 0 - 99 788,6 | 85,9 76,4 80,4 100 81,8 |  |
|  | Оплата принятых в 2019 году обязательств - местный бюджет | 10 677,2 | 10 677,2 | 0 | 100 |  |
|  | Оплата принятых в 2020 году обязательств - местный бюджет | 605,2 | 605,2 | 0 | 100 |  |
| 3 | Создание условий воспитательной среды, способствующей развитию талантов и способностей каждого ребенка как перспективы его успешного "социального лифта", всего: в том числе: -местный бюджет -областной бюджет -федеральный бюджет -внебюджетные средства | 1 045 722,2 552 705,8 158 400,7 208 596,7 126 019,0 | 1 011 886,1 551 056,2 153 197,5 199 522,8 108 109,6 | - 33 836,1 - 1 649,6 -5 203,2 -9 073,9 - 17 909,4 | 96,8 99,7 96,7 95,7 85,8 |  |
| 4 | Формирование новых подходов к повышению профессиональных компетенций управленческого и педагогического персонала с учетом внедрения "национальной системы учительского роста", всего: в том числе: местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет внебюджетные средства | 664 280,4 17 995,4 429 190,0 217 095,0 0 | 635 152,3 17 846,3 405 843,2 211 462,8 0 | - 29 128,1 - 149,1 - 23 346,8 - 5 632,2 - | 95,6 99,2 94,6 97,4 - |  |
|  | ИТОГО по Программе в том числе: местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет итого бюджетные средства внебюджетные средства | 8 834 301,3 2 512 194,9 4 840 289,9 806 215,5 8 158 700,3 675 601,0 | 8 569 693,4 2 490 355,5 4 729 925,5 791 509,4 8 011 790,4 557 903,0 | - 264 607,9 - 21 839,4 - 110 364,4 - 14 706,1 -146 909,9 -117 698,0 | 97,0 99,1 97,7 98,2 98,2 82,6 | 8 564 848,8 2 489 088,8 4 726 347,6 |
|  | Оплата принятых в 2019 году обязательств - местный бюджет | 10 677,2 | 10 677,2 | 0 | 100 |  |
|  | Оплата принятых в 2020 году обязательств - местный бюджет | 605,2 | 605,2 | 0 | 100 |  |
|  | ВСЕГО по Программе в том числе: местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет итого бюджетные средства внебюджетные средства | 8 845 583,7 2 523 477,3 4 840 289,9 806 215,5 8 169 982,7 675 601,0 | 8 580 975,8 2 501 637,9 4 729 925,5 791 509,4 8 023 072,8 557 903,0 | - 264 607,9 - 21 839,4 -110 364,4 - 14 706,1 - 146 909,9 -117 698,0 | 97,0 99,1 97,7 98,2 98,2 82,6 | 8 576 131,2 2 500 371,2 4 726 347,6 8 018 228,2 |

По итогам реализации Программы в 2021 году следует отметить достаточно высокий уровень освоения выделенных средств, в целом 97,0 %  (2020г.- 99%;2019г.- 97,1%, 2018г.- 94,5%; 2017г.-  97,8 %), в том числе: по средствам городского бюджета – 99,1 %, по средствам областного бюджета – 97,7% , по средствам федерального бюджета – 98,2%; объем привлечения внебюджетных средств составил 82,6 % от плана.

Отклонение  фактических затрат (кассовое исполнение) от плановых составило в целом 264 607,9 тыс. руб., в том числе по бюджетным средствам – 146 909,9 тыс. руб., по внебюджетным – 117 698,0 тыс. руб.

Средства на реализацию Программы предусмотрены по двум ГРБС: Департамент образования, Департамент градостроительной деятельности.

По некоторым расходам образовалась экономия по результатам сложившейся фактической потребности и в связи с  экономией, сложившейся в результате проведенных торгов от размещения муниципального заказа.

Следует обратить внимание, что не выполнены работы и не освоены бюджетные средства по следующим мероприятиям:

1) по мероприятию 2.1.8. «Строительство общеобразовательной школы на 1600 мест, расположенной по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20»,  ГРБС – ДГД не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 56 964,4 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 54 116,1 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- в сумме 2 848,3 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Неполное освоение средств объясняется незаключенным договором на подключение к системе теплоснабжения из-за неподготовленной документации.

2) по мероприятию 2.1.9. «Проектирование и строительство объекта «Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти», ГРБС – ДГД, предусмотрены и не исполнены в полном объеме бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 9 100,0 тыс. руб. в связи с непредоставлением ООО «Синай» (г. Магнитогорск) проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта, получивших положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочей документации, разработанной на основании вышеуказанной проектной документации.

3) по мероприятию 2.1.10. «Строительство объекта «Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения»,  ГРБС- ДГД, не исполнены бюджетные ассигнования в сумме 27 251,2 тыс. руб., в том числе:

- в сумме 25 793,2 тыс. руб. за счет средств областного бюджета;

- в сумме 1 458,0 тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Неполное освоение средств объясняется отсутствием подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения в связи с невыполнением АО «ТЕВИС» работ по устройству внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения.

4) по мероприятию 2.1.14. «Проектирование и строительство объекта «Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения», ГРБС – ДГД, предусмотрены и не исполнены в полном объеме бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 5 200,0 тыс. руб. в связи с непредоставлением ИП Никитин В.В. (г. Пенза) проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта, получивших положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочей документации, разработанной на основании вышеуказанной проектной документации.

5) по мероприятию 2.1.16. «Капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52»,ГРБС – ДГД, в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования за счет средств местного бюджета в сумме 1 781,3 тыс. руб. Расходы исполнены в сумме 1 176,0 тыс. руб. или 66% от плановых назначений. Неполное освоение средств (не освоены средства в  сумме 605,3 тыс. руб.) объясняется непредоставлением ООО «АльфаСтройПроект» проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта, получивших положительное заключение государственной экспертизы, а также рабочей документации, разработанной на основании вышеуказанной проектной документации.

6) по мероприятию 2.18. «Оснащение оборудованием пищеблоков образовательных учреждений», ГРБС – ДО, произведены расходы в сумме 417,3 тыс. руб., что составляет 26,8 % от плановых назначений в сумме 1 556,9 тыс. руб.

Остались не освоенными средства в сумме 1 139,6 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств областного бюджета в сумме 741,9 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета в сумме 397,0 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных источников финансирования в сумме 0,7 тыс. руб.

Низкий уровень исполнения плановых назначений сложился по причине отказа министерства образования и науки Самарской области в предоставлении субсидии из бюджета Самарской области из-за несоответствия работ по устройству системы вентиляции в МБУ школы №№ 4, 25, 47, 75, 80, 91 минимальному перечню оборудования, утвержденному постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Исполнение Программы по финансированию в 2021 году исполнителями мероприятий Программы – ГРБС  представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | ГРБС- исполнитель мероприятий Программы | Объем финансирования в 2021 г., тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План | Кассовое исполнение. | Откло- нение | % исп. |
| 1. | Департамент образования всего, в том числе: -бюджетные средства - внебюджетные средства | 8 031 989 7 356 388 675 601 | 7 866 503 7 308 600 557 903 | - 165 486 - 47 788 -117 698 | 97,9 99,4 82,6 |
| 2. | Департамент градостроительной деятельности всего бюджетные средства | 813 594 | 714 473 | -99 121 | 87,8 |

Следует отметить высокий уровень освоения бюджетных средств департаментом образования (99,4% от плана), недостаточный высокий уровень освоения бюджетных средств департаментом градостроительной деятельности  (87,8 %).

Внебюджетные средства на реализацию Программы привлечены департаментом образования в общей сумме 557 903 тыс. руб.  и направлены: на оплату коммунальных услуг и др. (мероприятие 2.10) – 425 426,7 тыс. руб., на питание дошкольников – 108 109,6 тыс. руб. (мероприятие 3.10), на приобретение основных средств – 24 359,4 тыс. руб. (мероприятие 2.5), на оснащение пищеблоков – 7,3 тыс. руб. (мероприятие 2.18.).

Данные по финансированию Программы за счет средств городского и областного бюджетов, представленные в информации администрации, соответствуют данным Отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2021 год (Д-97 от 3103.2020г.).

По итогам реализации Программы в 2021 году достигнуты следующие результаты:

- обеспечено выполнение муниципального задания;

- выполнены проектные работы по объекту «Детский сад на 350 мест в микрорайоне «Калина» г. Тольятти. Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ. В настоящее время устраняются замечания ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» по проектной документации. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы - I квартал 2022 года;

- выполнены строительно-монтажные работы по объекту «Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения». Общая готовность объекта составляет 98% в связи с невыполнением работ по устройству внеплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения, объект не подключен к указанным сетям (АО «ТЕВИС»);

- выполнены проектные работы по объекту «Детский сад ЛДС-1 с инженерно-техническим обеспечением в составе 6 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения». Заключен муниципальный контракт на выполнение проектных и изыскательских работ. В настоящее время формируется новая заявка в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» для получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Ориентировочный срок получения положительного заключения - II квартал 2022 года;

- ведутся завершающие работы по разработке рабочей и сметной документации на капитальный ремонт здания школы, расположенной по адресу: 445091, Самарская область, г. Тольятти, ул. Ингельберга, 52. Ориентировочный срок получения положительного заключения государственной экспертизы - II квартал 2022 года;

- ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Общеобразовательная школа на 1600 мест, расположенная по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский район, квартал 20». Общая готовность объекта составляет 25% в связи с проведением корректировки проектной документации и получением повторного положительного заключения государственной экспертизы;

- выполнены работы по капитальному ремонту кровли в 11 образовательных учреждениях (МБУ школы №№ 75 (корп. 2), 41, 69, 70, 67 СП, 1, 72, 86; МБУ детские сады №№ 49, 126, 93);

- выполнены работы по капитальному ремонту оконных блоков, системы водопровода и канализации в МБУ «Школа № 20»;

- выполнено дооснащение основными средствами и материальными запасами объекта «Детский сад ЛДС-2 в составе 2 этапа строительства комплекса зданий и сооружений жилищного и социального назначения» (спецодежда, мягкий инвентарь, ковровые изделия, кухонный инвентарь, установка оборудования для детских площадок, медицинское оборудование, пылесосы, компьютерная техника);

- выполнены работы по капитальному ремонту систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (АПС И СОУЭ) в МБУ «Школа № 4» и МБУ «Школа № 58»;

- выполнен капитальный ремонт пристроенных веранд к зданиям 3 дошкольных учреждений (МАОУ ДС № 80, МАОУ ДС № 120, МБУ детский сад № 116);

- проведен капитальный ремонт инженерных сетей в МБУ «Школа №4»;

- выполнен ремонт помещений МБОУ ДО ГЦИР для размещения оборудования центра цифрового образования «IT-Куб», созданного в рамках реализации национального проекта «Образование», региональной составляющей «Цифровая образовательная среда». МОиН СО частично выполнена поставка оборудования: ноутбуки, интерактивная панель, планшетный компьютер, мобильные телефоны, мониторы, шлемы виртуальной реальности, очки дополнительной реальности, МФУ, системные блоки;

- выполнены мероприятия по оснащению кабинета «Технологии» в МБУ «Школа № 90»: ремонтные работы в полном объеме (электромонтажные работы, косметический ремонт (покраска стен, потолков, пола), замена оконных блоков, линолеума); МОиН СО частично выполнена поставка оборудования (графический планшет-1, МФУ-1, проектор-1, робототехническое оборудование, швейное оборудование и приспособления (швейные машинки, оверлок, утюг, доска гладильная), части механического инструмента (шуроповерт, набор инструментов и др.));

- выполнено оснащение компьютерным оборудованием для внедрения цифровой образовательной среды в МБУ «Школа № 33»: ремонтные работы в полном объеме (окраска стен, потолков, ревизия электропроводки, изготовлены брендированные таблички и плакаты); поставка мебели в полном объеме; МОиН СО поставлено оборудование (28 ноутбуков, 28 мышек, 1 МФУ);

- выполнены мероприятия по обустройству и приспособлению МБУ детский сад № 56 с целью обеспечения его доступности для инвалидов: устройство тактильной уличной и внутренней плитки, ограждение лестничных маршей и входа в здание, монтаж поручней и мнемосхемы, отделка дверей самоклеящейся пленкой с учетом специальных потребностей слабовидящих и слепых;

- выполнены работы по дооснащению системой видеонаблюдения территории в МБУ «Школа № 94»;

- выполнены работы по капитальному ремонту по замене труб отопления, холодного и горячего водоснабжения с запорной и регулирующей арматурой, проходящих по подвалу корпуса № 5, водомерного узла в МАООУ «Пансионат «Радуга»; приобретены стулья в столовую для МАООУ «Пансионат «Радуга»;

- выполнены работы по оснащению пищеблоков (закупка холодильного оборудования, пароконвектомата, овощерезательных машин) 4 муниципальных общеобразовательных учреждений (МБУ школы №№ 41, 51, 60, 73);

- выполнены мероприятия по оснащению 35 муниципальных образовательных учреждений (44 здания, 48 объектов) системами комплексной безопасности (системы контроля и управления доступом (СКУД) и системами оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ);

- приобретены, изготовлены и смонтированы украшения для оформления к праздничным мероприятиям МБУ «Лицей № 19» и МБОУДО «ДДЮТ»;

- выполнена санитарно-эпидемиологическая подготовка МОУ (обработка территорий от грызунов и клещей) 215 территорий МОУ;

- сохранена численность детей и подростков, задействованных в различных формах внеурочной и досуговой деятельности, на уровне не менее 90%;

- сохранена действующая сеть загородных оздоровительных учреждений на уровне 100%;

- обеспечено дошкольными образовательными учреждениями для 100% охвата детей в возрасте до 3 лет (целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Демография» в части, касающейся городского округа Тольятти);

- обеспечено повышение уровня художественно-эстетического, культурологического, экологического воспитания и выявления талантливых детей в 100% МОУ (показатели (индикаторы) Стратегии);

- сохранена численность детей дошкольного возраста 5-7 лет, участвующих в городских массовых мероприятиях, на уровне не менее 90%;

- увеличена доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, от общего количества обратившихся за получением услуги до 90% (целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти);

- увеличен охват детей деятельностью регионального центра одаренных детей «Вега», детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков), мини-технопарков, центров IT-куб до 8000 обучающихся (показатели (индикаторы) Стратегии, целевые показатели (индикаторы) национального проекта «Образование» в части, касающейся городского округа Тольятти);

- обеспечено соответствие 100% образовательных учреждений, официальные сайты которых полностью соответствуют требованиям, предъявляемым федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

По оценке эффективности реализации Программы в 2021 году, содержащейся в информации, уровень достижения показателей (индикаторов) составил 99,7%; уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы составил 96,9%, уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы – 94,4 % (из 142 мероприятия выполнено 134 мероприятий), показатель эффективности реализации Программы за 2021 год составил 97,6% (2020 г.- 97,5%; 2019г.- 96,3%; 2018г.- 94,5 %; 2017г.- 98,3%), и сделан вывод о том, что эффективность реализация муниципальной программы соответствует запланированной (эффективная реализация Программы).

Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, за 2021 год утвержден постановлением администрации  городского округа Тольятти от 23.34.2022 № 611-п/1 и в пакете документов содержится 1 стр. Отчет о выполнении Программы за 2021 год размещен на сайте администрации городского округа Тольятти.

По представленной информации имеются следующие замечания и предложения:

1. Необходимо отметить недостаточный уровень освоения выделенных бюджетных средств департаментом градостроительной деятельности. Не освоены бюджетные средства в общей сумме – 99,121 млн. руб.

2. Требуют дополнительных пояснений, какие меры не были предприняты,  и что следует предпринять для выполнения работ в полном объеме по мероприятиям 2.1.8, 2.1.9, 2.1.10, 2.1.14, 2.1.16, 2.18 (о которых указано выше), а также перспективы их выполнения в 2022 году.

Считаем целесообразным рекомендовать администрации представить пояснения в соответствии с замечаниями и предложениями, изложенными в настоящем заключении, на заседании комиссии по социальной политике.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 09.10.2020 № 3062-п/1, за 2021 год может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела 					Д.В. Замчевский

Тимофеева С.В.

28-05-67