## Лист2
Приложение 2
Проведение ремонта, выполнение мероприятий по обеспечению эксплуатационных требований согласно нормам безопасности на объектах культуры, в том числе разработка проектно-сметной документации
Наименование учреждений | План на 2024 год |  | План на 2025 год |  | План на 2026 год |  | План на 2027 год |  | План на 2028 год
| тыс.руб. | Наименование мероприятий | тыс.руб. | Наименование мероприятий | тыс.руб. | Наименование мероприятий | тыс.руб. | Наименование мероприятий | тыс.руб. | Наименование мероприятий
МБУИ МДТ ул. Л. Чайкиной,65 |  |  |  |  | 2188.36 | Выполнение работ по облицовке стен цоколя | 3596.71 | ремонт фасада здания (окончание)
[5 empty] | 503.432 | монтаж ограждения
МБУК ДЦ "Русич" ул. Носова,10 |  |  |  |  | 903.48 | Ремонт пола в зале 1 го этажа
МБУИ "Тольяттинский театр кукол" пл. Свободы,2 |  |  |  |  | 3679.23 | Разработка ПСД на кап. ремонт здания -3550 т.р. ; Электромонтаж. Работы (светильники)- 58,63т.р. ,разработка ПСД на ремонт системы эл. снабжения -70,6т.р., | 1611.63 | Ремонт крыльца запас.входа -403,63 т.р., Ремонт крыльца -1208,0 т.р.,
МБУК ТКМ, | 570 | Разработка ПСД на рем. Банык. 14. | 830 | Ремонт помещений | 2830.4 | Огнезащ. Обр. дер. Констр.-140т.р., Разработка ПСД на ремонт систем АПС и СО- 400 т.р.(250+150),замена против. Дверей -191,3 т.р.,расчет котегорий взрывозащ.-180т.р.,кап. ркмонт пола в экспозиции -1919,1т.р. | 1182.3 | Разработка ПСД на монтаж вентиляции в подвалах -550т.р., замена против. дверей -191,3 т.р., ремонт фондохранил. (1шт)-191т.р., Замена радиаторов (Банык.14)-250т.р. | 1068.3 | замена против. дверей -191,3 т.р., ремонт фондохранил. (1шт)-177т.р., Замена витражей Банык.14-700 т.р.
МБУК ТХМ |  |  |  |  | 529.54 | Ремонт полов Сверд.3
[5 empty] | 137.07 | монтаж системы видеонаблюдения (ул. Свердлова,3)
МБУК ГМК "Наследие" | 185 | Техническое обследование здания ул. Советская,38 |  |  | 67.275 | замена входной двери дер.
[5 empty] | 670.798 | монтаж/демонтаж забора (ул. Советская, 38а, ул. Советская, 39)
[5 empty] | 32 | приобретение туалетной кабины (ул. Советкая,38а)
МАУ "КЦ Автоград" |  |  |  |  | 6181.95 | Обследование объекта эстакады-3497,12т.р., разработка ПСД на замену узлов учета тепла -112т.р..разработка ПСд на устройство контура зазем.-181,53т.р.,ямочный ремонт тран.развязки-1180,64т.р.,(жалоба),огнезащитная обр.дер. констр, текстиля- 1210,66т.р. | 3380.64 | ямочный ремонт тран.развязки-1180,64т.р., замена окон в офисах-2200т.р. | 2205.1 | замена окон в офисах
[5 empty] | 504 | защитная пленка для обеспечения инженерно-технической укрепленности объекта (окна 1 и 2 этажей)
МАУ ТЮЗ "Дилижанс" ул. Ст. Разина,93 |  |  | 3364 | Кап. ремонт теплового узла с приб. учета, монтаж АПС и СОУЭ
МАУ "КЦ "Буревестник" | 152 | Разработка научно-проектной документации по сохран. Объекта культурного наследия 1 этап | 1917 | Ремонт фасада | 717.08 | Разработка научно-проектной документации по сохран. Объекта культурного наследия 2 этап 152,05 , Монтаж щитов приточ. Вентиляции зала и фойе -397,97т.р, установка эл. задвижки на хол.воду с автом.-167,06т.р. | 480 | Монтаж греющ. саморегул. кабеля для ливнестоков
МБУК ОДБ, | 297 | Разработка ПСД и согласование перепланировок в 6 библиотеках | 918 | замена окон. блоков (б-р 50 лет Окт.,55) | 2007.98 | Замена окон банык.66-292,8т.р.,замена окон-Чайк.71а-237,6 т.р...замена сантехнического оборудования в библиотеках-158,18т.р.,, замена светил.-569,4 т.р. замена стеллажей на металлические-750,0 т.р., | 1922.82 | замена стеллажей на металлические-750,0 т.р.р..рем. Помещ.Жилина,44-603,42т.р.,замена светил.-569,4 т.р | 3778.64 | замена витражейЖилина,44-1229,7т.р., замена стеллажей на металлические-750,0 т.р.замена светил.-298,94 т.р, 1500 - замена стеллажей на металлические-
[5 empty] | 894.35 | 764,11 - монтаж системы видеонаблюдения (2 библиотеки) 130,24 - защитная пленка для обеспечения инженерно-технической укрепленности объекта (8 библиотек) | 1528.2 | монтаж системы видеонаблюдения (4 библиотеки) | 382.05 | монтаж системы видеонаблюдения (1 библиотека)
МБУК "Библиотеки Тольятти" б-р Ленина,10 |  |  | 333 | Ремонт вход.группы ул. Октяб.1 | 458.21 | Ремонт крыльца библ. Макарова,8 -123,21т.р., разработка ПСД на кап. ремонт Макарова.8-335т.р. | 550 | разработка ПСД на кап. ремонт ул. Чайкиной,71а | 485 | разработка ПСД на кап. ремонт ул. Жилина,44
Итого | 1204 |  | 7362 |  | 22305.155 |  | 14252.3 |  | 7919.09
в том числе:
мероприятия по антитеррору | 0 |  | 0 |  | 2709.65 |  | 1528.2 |  | 382.05
капитальный ремонт, мероприятия по обеспечению эксплуатационных требований | 1204 |  | 7362 |  | 19595.505 |  | 12724.1 |  | 7537.04
53042.545 | 1204 |  | 7362 |  | 22305.155 |  | 14252.3 |  | 7919.09