ИНФОРМАЦИЯ

о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на 2020– 2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти

от 26.09.2019 № 2579-п/1, за 2022 год

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Целью муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020 - 2024», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1 (далее - Программа), является создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти.

Для достижения поставленной цели предусмотрены следующие задачи:

- Совершенствование системы информационного обеспечения 
в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти.

- Укрепление состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти.

- Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в том числе в рамках приоритетных проектов «Безопасный город» и 
«Умный город».

- Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.

- Осуществление мер по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти.

- Создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений на территории городского округа Тольятти.

Для решения поставленных задач в отчетном периоде запланировано 
и выполнено 22 программных мероприятий, 3 из которых с финансовым обеспечением и 19 без привлечения финансовых средств.

II. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий Программы решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» на 2022 год предусмотрены ассигнования в размере – 58 768 тыс. руб. Исполнение объема финансирования по Программе за 2022 год – 58 039 тыс. руб., что составляет – 98,8% от годового плана. Средства выделены:

На мероприятие 1.10 «Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антитеррористической пропаганде» из бюджета городского округа Тольятти выделены средства в размере – 35 тыс. руб. Исполнение объема финансирования по данному программному мероприятию – 35 тыс. рублей, что составило 100% от годового плана.

На мероприятие 5.2 «Реализация  комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД» выделены средства в размере – 2 009 тыс. руб., из бюджета городского округа Тольятти – 1 000 тыс. руб., из бюджета Самарской области – 1 009 тыс. руб. Исполнение объема финансирования по данному программному мероприятию – 2 009 тыс. руб., что составило 100% от годового плана.

На мероприятие 6.1 «Содержание МКУ городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» в целях обеспечения выполнения программных мероприятий из бюджета городского округа Тольятти выделены средства в размере – 56 724 тыс. руб. Исполнение объема финансирования по данному программному мероприятию – 55 995 тыс. руб., что составило – 98,7% от годового плана (в связи с образовавшейся экономией по учреждению: не открыты лимиты бюджетных обязательств, экономия за счет выплат, на которые не начисляются страховые взносы, экономия за счет разницы между фактически заключенными контрактами и плановыми величинами, экономия от проведения закупок). Финансовое исполнение реализации муниципальной программы отражено в Приложении № 1  к  настоящему отчету.

III. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ И ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Для оценки достижения уровня исполнения целевых показателей использованы плановые и фактические значения целевых показателей.

В разделе IV муниципальной программы «Показатели (индикаторы) муниципальной программы» отражено, что при определении уровня достижения показателя считать его равным 100%, если фактическое значение показателя равно или превышает плановое, в остальных случаях расчет ведется согласно Порядку принятия решений о разработке, формирования и реализации, оценки эффективности муниципальных программ городского округа Тольятти, утвержденному постановлением мэрии городского округа Тольятти от 12.08.2013 № 2546-п/1.

Для решения задачи 1. «Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти» проведены мероприятия направленные на формирование у учащихся традиционно духовно-нравственных ценностей и стойкое неприятие идеологии терроризма, экстремизма и иных правонарушений.

Мероприятие 1.1. «Проведение лекций, классных часов в МБОУ по теме «Терроризм, экстремизм, ксенофобия», с разъяснением уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий террористической и экстремистской направленности».

В целях снижения уязвимости учащихся от воздействия идеологии терроризма, экстремизма и иных правонарушений в образовательных учреждениях города реализованы курсы, модули, дисциплины, направленные на развитие неприятия идеологии терроризма, экстремизма и привитие традиционных Российских духовно-нравственных ценностей. Общий охват слушателей составил 76 144 чел.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 1.2. «Размещение инструкций о действиях при угрозе экстремизма и терроризма в местах массового пребывания людей».

В местах с массовым пребыванием людей городского округа Тольятти размещено и распространено 300 информационных материалов по противодействию терроризму, экстремизму, а также памяток для граждан по выявлению нарушений миграционного законодательства.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 1.3. «Организация работы по информированию населения по противодействию терроризму и экстремизму через кинотеатры городского округа Тольятти».

Информирование населения через кинотеатры городского округа Тольятти  организовано в рамках взаимодействия антитеррористической комиссии городского округа Тольятти с собственниками кинотеатров «Мадагаскар», «Вега фильм», «Космос», «Аэрохолл». Кратко-метражные видеоролики антитеррористической и антиэкстремистской тематики, транслировались в кинотеатрах в период значимых государственных дат Российской Федерации (ко Дню России 12 июня; ко Дню Солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября; ко Дню народного Единства 4 ноября). Финансовое обеспечение по мероприятию не предусмотрено.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 1.4. «Проведение обследований территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков, административных зданий на предмет выявления надписей экстремистского характера».

Проведены обследования 1600 объектов городского округа Тольятти на предмет обнаружения надписей экстремистского характера, надписей нацистской символики. Явно выраженных надписей, призывающих жителей города к совершению экстремистских действий, в том числе на религиозной и межнациональной почве, либо указывающих на подрыв государственного строя не обнаружено. Работа по устранению трафаретных надписей в виде временных подработок осуществляется в рамках взаимодействия с управляющими компаниями города.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 1.5. «Размещение информационных материалов 
по профилактике терроризма и экстремизма на портале администрации 
и в СМИ».

Информационное сопровождение деятельности по профилактике терроризма и экстремизма осуществляется посредством газеты «Городские ведомости» и раздела «противодействие терроризму» созданного на официальном интернет-сайте администрации городского округа Тольятти. 
На сегодняшний день размещено 75 информационных материалов (мультфильмом, видеороликов, электронных материалов (протоколов и планов заседаний антитеррористической комиссии, межведомственных рабочих групп, постановлений Правительства Российской Федерации по антитеррористической защищенности объектов, образцов документов, методичек, инструкций для руководителей организаций и граждан).

В рамках информирования молодежи,  ведется ежедневная работа в социальных сетях (публикации, анонсы, голосования, размещение фото, видеороликов и т.д.), еженедельно осуществляется выпуск серий пресс-релизов, содержащих информацию об акциях, конкурсах, грантах, фестивалях, конференциях и других мероприятиях, которые могут быть интересны молодежи. В социальной сети «В контакте» созданы группы: «Поделись позитивом с Тольятти», «Образование для всех», «Молодежь Тольятти ММЦ «Шанс», «Молодежь Тольятти», «Шапка интеллектуально-творческая игра»,  «Добровольческое движение Тольятти», «Дворовые отряды г. Тольятти», «Молодежная весна Тольятти», фестиваль видеотворчества «Черно-белая радуга» и д. р.

По сведениям МАУ «МФЦ» зафиксировано 23 863 чел. просмотров вышеуказанных разделов.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 1.6. «Оказание содействия в обеспечении общественной безопасности при проведении городских праздничных, спортивных и культурных мероприятий».

Принято участие в обеспечении общественной безопасности и правопорядка при проведении городских, праздничных, спортивных, культурных мероприятий, посвященных празднованию Масленицы, Дня защитника отечества, праздника Весны и Труда, Дня Победы, Дня города, Дня защиты детей, Дня России, Дня Российского флага, Нового года, Рождества, Крещения, а также в рамках проведения профилактических мероприятий, посвященных дню молодежи, Дню знаний, Дню солидарности в борьбе с терроризмом, Дню дружбы народов, Дню народного единства.

В отчетном периоде проведено мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, а также на обеспечение общественной безопасности и правопорядка – 5 211. Общее количество лиц, охваченных мероприятиями – 309 177 чел.

Организована работа по информированию правоохранительных органов обо всех проводимых мероприятиях на территории городского округа Тольятти, в том числе проводимых в рамках Федерального закона 
от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях».

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

В связи с недопущением повторности проведения мероприятий, мероприятие 1.7 Программы «Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, направленных на формирование положительного отношения населения к культуре и традициям проживающих в городском округе народов, сопровождаемых социальной рекламой и освещением в СМИ. Организация взаимодействия с филиалом ГКУ Самарской области 
«Дом дружбы народов» в 2022 году осуществлялось в рамках муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» (утверждена постановлением администрации от 23.09.2020 № 2850-п/1). Соответствующие изменения внесены в муниципальную программу «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на 2020 – 2024 годы».

Мероприятие 1.8. «Организация проведения городской выставки рисунков «Терроризм глазами детей».

В период с 17 по 25 февраля 2022 года на базе МБОУ «Школа № 81» 
по адресу: 40 Лет Победы 106, организована городская выставка - «Терроризм глазами детей», с чтением цикла лекций «Россия против террора», общий охват посетителей составил 125 чел.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 1.9. «Актуализация плана мероприятий по обеспечению безопасности при установлении различных уровней террористической опасности на территории городского округа Тольятти».

В соответствии с указом Президента Российской Федерации 
от 14.06.2012 № 851 «О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства», организовано взаимодействие с правоохранительными органами, спецслужбами города и органами администрации городского округа Тольятти по обеспечению безопасности в случае установления уровней террористической опасности на территории Самарской области или городского округа Тольятти. Принят один правовой акт администрации городского округа Тольятти 
(с пометкой для служебного пользования).

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 1.10 «Разработка совместно с прокуратурой 
г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антитеррористической пропаганде».

11 марта 2022 года проведено совещание межведомственной рабочей группы при антитеррористической комиссии городского округа Тольятти, 
с участием представителей прокураты г. Тольятти, на котором утверждены образцы информационных материалов по противодействию терроризму, экстремизму и иных правонарушений. Изготовлено и распространено 1040 цветных информационных материалов (700 буклетов, 300 листовок, 
40 стендов по антитеррористической защищенности).

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 1.11 «Актуализация плана мероприятий, направленных на решение администрацией городского округа Тольятти вопросов местного значения в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, в том числе по противодействию экстремизму на период с 2017 по 2024 годы». Данный план был актуализирован и утвержден главой городского округа Тольятти в 1 квартале 2022 года.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 1.12 «Актуализация плана мероприятий по профилактике терроризма и реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы на территории городского округа Тольятти». Данный план был актуализирован, рассмотрен на заседании антитеррористической комиссии городского округа Тольятти, утвержден главой городского округа Тольятти в 1 квартале 2022 года.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 1.13 «Проведение заседаний межведомственной рабочей группы для работы с категориями лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма».

Заседания межведомственной рабочей группы для работы с категориями лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма проведены 11.03.2022 года и 05.07.2022 года.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Для решения задачи 2. «Укрепление состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти»:

Мероприятие 2.1. «Организация работы по обследованию объектов городского округа Тольятти на антитеррористическую защищенность, работы по их категорированию и паспортизации».

Обследования объектов городского округа Тольятти на предмет исполнения требований к антитеррористической защищенности,  осуществляется в рамках действующего Российского законодательства по антитеррористической защищенности. Руководителям объектов оказана методическая помощь в разработке необходимых документов, планов, паспортов безопасности. В отчетном периоде проведена совместная работа с МВД, ФСБ, Росгвардией и МЧС по категорированию и обследованию объектов городского округа Тольятти. Всего принято участие в 480 обследованиях.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 2.2. «Проведение обследований жилого массива на предмет установления открытых чердаков и подвалов». В отчетном периоде в рамках проведения антитеррористических мероприятий МКУ городского округа Тольятти  «Центр профилактики правонарушений» обследовано 2500 жилых зданий на предмет установления открытых чердаков и подвалов. Информация о нарушениях направлена в обслуживающие управляющие компании для устранения недостатков. Недостатки устранены.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 2.3. «Рассмотрение вопросов о состоянии антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти на заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти».

На заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти в отчетном периоде были рассмотрены вопросы: об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов просвещения, образования и науки, культуры, спорта, торговли, мест летнего отдыха детей, мест с массовым пребыванием людей, транспорта и транспортной инфраструктуры; о мерах по обеспечению безопасности и готовности сил и средств на угрозы террористического характера в период государственных праздников Весны и Труда и Дня Победы в ВОВ; об эффективности принимаемых мер по обеспечению антитеррористической защищенности объектов высшего образования. В ходе шести заседаний антитеррористической комиссии заслушано 41 чел, из них  представителей ТОФОИВ - 8, ОИВ - 5, ОМСУ - 15, руководителей хозяйствующих субъектов  - 13).

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 2.4. «Рассмотрение вопроса о трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти».

В 2022 году на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти от 30.11.2022 года рассмотрен вопрос об организации контроля за лицами, осужденными к мерам наказания, не связанным с лишением свободы и принятых мерах, направленных на профилактику повторной преступности подконтрольных лиц. Заслушаны представители У МВД России по г.  Тольятти и районных филиалов УИИ Автозаводского, Центрального и Комсомольского районов УФСИН России по Самарской области.

Приняты меры, направленные:

на осуществление контроля за поведением осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, или наказания в виде лишения свободы условно полицией и районных филиалов УИИ УФСИН России по Самарской области;

на выявление и пресечению фактов совершения осужденными повторных преступлений и административных правонарушений;

на увеличение количества мест определяемых для трудоустройства осужденных к исправительным работам и обязательным работам на территории муниципального образования.

Организована работа по трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам. Перечни мест (объектов) для отбывания наказания лицами, осужденными к исправительным или обязательным работам, и видов обязательных работ по Автозаводскому, Центральному и Комсомольскому районам городского округа Тольятти (далее – перечни) в отчетном периоде актуализировались пять раз. В перечни включено 84 организации, представлено мест, для трудоустройства осужденных к исправительным работам – 139;  мест, для трудоустройства осужденных к обязательным работам – 338.

Плановое значение  показателя  по мероприятию  – 100% исполнения.

Мероприятие 2.5. «Ежегодная корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области».

На постоянной основе проводится корректировка перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти, 
в соответствии с методическими рекомендациями антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области от 22.04.2015. С января по декабрь 2022 года организован сбор информации и расчет на ее основе показателей уровней защищенности населения от террористических угроз и антитеррористической защищенности объектов (территорий) в соответствии с методическими рекомендациями аппарата антитеррористической комиссии в Самарской области. Проведен анализ имеющейся практики формирования и использования в работе перечней потенциально опасных террористических посягательств. В 2022 году в перечень включено 750 объектов.

Плановое значение  показателя по мероприятию – 100% исполнения.

По задаче 3 «Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в том числе в рамках приоритетных проектов «Безопасный город» и «Умный город» в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» финансовое обеспечение не предусмотрено.

Для решения задачи 4 «Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов».

Мероприятия Программы 4.1 «Рассмотрение вопросов по укреплению межнационального и межконфессионального согласия на заседаниях Совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия, 
с участием религиозных и национальных организаций и объединений».
4.2 «Проведение заседаний межведомственной рабочей группы по мониторингу миграционной ситуации и выработке мер по бесконфликтному взаимодействию коренного населения и мигрантов». 4.3 «Ежегодная корректировка Перечня религиозных организаций и объединений, действующих на территории городского округа Тольятти» в 2022 году не проводились, в связи с включением их в муниципальную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы» (утверждена постановлением администрации от 23.09.2020 № 2850-п/1). В муниципальную программу «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на 2020 – 2024 годы» внесены соответствующие изменения.

Мероприятие 4.4. «Рассмотрение на заседании антитеррористической комиссии городского округа Тольятти вопросов «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы и Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года.

Вопросы «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы и Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года рассматривались на заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти от 30.08.2022 года и от 15.12.2022 года. Заслушаны руководители департамента образования администрации городского округа Тольятти, Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской области, районных филиалов УФСИН России по Самарской области в городе Тольятти.

Плановое значение  показателя по мероприятию – 100% исполнения.

Мероприятие 4.5. «Проведение рабочих совещаний с участием правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию экстремизму, по вопросам недопущения межнациональных конфликтов на территории городского округа Тольятти».

Проведено тринадцать рабочих межведомственных совещаний с участием правоохранительных органов по недопущению проявлений терроризма и экстремизма в рамках проведения государственных и городских праздников с массовым пребыванием людей на территории городского округа Тольятти, в том числе недопущению межнациональных конфликтов: «Новый год», «Рождество», «Крещение», «Пасха», «Красная горка», «Весны и труда», «День Победы», «День города», «Ураза - 2022», «Курбан байрам - 2022», «День знаний»),  а также по развитию ДНД 
на территории городского округа Тольятти, по антитеррористической защищенности объектов торговли городского округа Тольятти и профилактики терроризму и экстремизму.

Плановое значение  показателя по мероприятию - 100% исполнения.

Для решения задачи 5 «Осуществление мер по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти»:

Мероприятие 5.1. «Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти, Общественной организации «Добровольная народная дружина городского округа Тольятти» (нежилое помещение по адресу: бульвар Туполева, д. 4 (65,9 кв. м), а также находящееся в нем имущество)». Предоставлено на безвозмездной основе нежилое помещение по адресу: бульвар Туполева, д. 4 (65,9 кв. м).

Плановое значение  показателя по мероприятию – 100% исполнения.

Мероприятие 5.2 «Реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД».

В рамках реализации требований федерального закона от 02.04.2014  № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», на территории городского округа Тольятти создана Добровольная народная дружина городского округа Тольятти. В настоящее время в составе Добровольной народной дружины городского округа Тольятти числится 203 дружинника. Также заключены соглашения с предприятиями города:

- ОАО «АвтоВАЗ» (от 16.04.2015 № 662-дг/1);

- ОАО «Тольяттиазот» (от 12.05.2015 № 724-дг/1);

- ОАО «Куйбышевазот» (от 03.04.2015 № 621-дг/1).

Организовано еженедельное привлечение членов народных дружин  для участия в охране общественного порядка:

при проведении публичных, спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий;

при проведении профилактических (рейдовых) мероприятий с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних;

к совместному несению службы с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, в том числе в местах массового отдыха граждан (площадях, парках, скверах, набережных) в период летнего курортного сезона, в составе пеших патрулей, а также на стационарных постах полиции;

при проведении профилактических мероприятий с сотрудниками иных служб (подразделений).

В рамках программы на реализацию  комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД выделены средства в размере – 2 009 тыс. руб., из бюджета городского округа Тольятти – 1 000 тыс. руб., из бюджета Самарской области – 1 009 тыс. руб. Исполнение объема финансирования по данному программному мероприятию – 2 009 тыс. руб., что составило 100% от годового плана.

За отчётный период полицией, совместно с представителями общественности проведено 733 мероприятия по охране общественного прядка и обеспечении общественной безопасности. Совместно с полицией, выявлено 432 правонарушения. Проверено по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учётах – 3 705. Проведено  профилактических бесед с гражданами – 3 975. Количество человека/выходов составило – 3 811 (из расчета 527,1 руб. один человека/выход (с учетом налогов, банковских и коммунальных услуг).

Плановое значение  показателя по мероприятию – 100% исполнения.

По задаче 6 «Создание условий для выполнения мероприятий 
по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений на территории городского округа Тольятти» по мероприятию 6.1. «Содержание муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» плановое значение показателя составило 100% исполнения.

МКУ «Центр профилактики правонарушений» в 2022 году оказывало содействие органам местного самоуправления и правоохранительным органам в работе по профилактике правонарушений, профилактике терроризму и экстремизму. В образовательных учреждениях городского округа Тольятти проведены беседы и лекции по антиэкстремистской и антитеррористической тематике, с показом видео – роликов, мультфильмов, презентаций. Организована ежегодная городская выставка «Терроризм глазами детей». Принято участие в заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти, совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия городского округа Тольятти, в рабочих совещаниях с правоохранительными органами по вопросам правопорядка и безопасности граждан. В летний период МКУ «Центр профилактики правонарушений» принимает участие в мероприятиях по соблюдению особого противопожарного режима, в рамках которых проводится  профилактические беседы с гражданами и водителями автотранспортных средств по соблюдению правовых актов по особому противопожарному режиму. МКУ «Центр профилактики правонарушений» оказывает незаменимую помощь по борьбе с распространением новой короновирусной инфекцией, участвует в группах по выявлению нарушителей масочного режима.

На содержание МКУ городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений», в целях обеспечения выполнения программных мероприятий» из бюджета городского округа Тольятти выделены средства в размере – 56 724 тыс. руб. Исполнение объема финансирования по данному программному мероприятию – 55 995 тыс. руб., что составило – 98,7% 
от годового плана (в связи с образовавшейся экономией по учреждению: не открыты лимиты бюджетных обязательств, экономия за счет выплат, на которые не начисляются страховые взносы, экономия за счет разницы между фактически заключенными контрактами и плановыми величинами, экономия от проведения закупок).

Для оценки достижения уровня исполнения показателей (индикаторов) использованы плановые и фактические значения показателей (индикаторов) Программы.

Оценка достижения показателей (индикаторов) Программы представлена в Приложении № 2  к  настоящему отчету.

IV. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В качестве критериев оценки эффективности реализации муниципальной  программы  используются коэффициенты результативности:

К1 - уровень достижения показателей (индикаторов);

К2 - уровень исполнения  планового  объема финансового обеспечения;

К3 - уровень исполнения плана реализации мероприятий программы.

Эффективность реализации муниципальной  программы  (Эj) в отчетном периоде оценивается на основе полученных оценок по коэффициентам результативности (Кi) с учетом  весовых коэффициентов (Вi) по следующей формуле:

Эj = К1 х В1 + К2 х В2 + К3 х В3,

где: весовые коэффициенты: В1= 0,5; В2=0,2; В3=0,3.

Расчеты коэффициентов результативности программы:

Оценка уровня достижения показателей (индикаторов) муниципальной  программы (К1) за отчетный период определяется как среднеарифметическое значение уровней достижения запланированных к исполнению показателей (индикаторов) реализации программных мероприятий.

К1 = (2400+98,7) / 25 = 99,9%

Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения муниципальной программы (К2) рассчитывается  как отношение фактического объема финансовых расходов на реализацию  мероприятий муниципальной  программы  к плановому объему.

К2 = (58039/58768) х100  = 98,8%

Уровень исполнения плана реализации мероприятий муниципальной  программы рассчитывается как отношение количества  реализованных мероприятий муниципальной  программы к количеству запланированных  мероприятий муниципальной  программы.

К3 = 22 / 22  = 100%

Эj =   99,9*0,5 + 98,8*0,2 + 100*0,3 = (49,9+19,8+30) = 99,7%

Вывод: Значение показателя эффективности реализации Программы в отчетном периоде равное 99,7% оценивается как запланированная эффективность реализации Программы.

V. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Достижение показателей конечного результата муниципальной программы за 2022 год:

Таблица №1

| № | Наименование показателей конечного результата | Тип показателя (прямой/обратный) | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Уровень достижения прямого (факт / план x 100) или обратного (план / факт x 100) показателя, (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Задача 1. Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мероприятий по противодействию идеологии терроризма | Прямой | Ед. | более 1000 | 5211 | 100 |
| - Задача 2. Укрепление состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Уровень антитеррористической защищен ности муниципаль ных объектов | Прямой | % | 80 | 80 | 100 |
| 3. | Террористические акты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | Прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Доля разработан ных и актуализированных паспортов безопасности объектов муниципаль ного образования | Прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3. Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в том числе в рамках приоритетных проектов "Безопасный город" и "Умный город". |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Количество выявленных правонарушений с помощью системы "Безопасный город" | Прямой | Ед. | 1 | 24 | 100 |
| 6. | Количество видеокамер в местах с массовым пребыванием людей и на муниципаль- ных объектах | Прямой | Шт. | 126 | 144 | 100 |
| - Задача 4. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Межнациональные конфликты на территории городского округа Тольятти ("да" - 0%, "нет" - 100%) | Прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| Задача 5. Осуществление мер по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Количество выявленных правонарушений с участием представителей ДНД | Прямой | Ед. | 217 | 432 | 100 |
| 9. | Доля выявленных правонаруше ний с участием представите лей ДНД, в общем объеме правонаруше ний, совершен ных на улице | Прямой | % | 38,7 | 21,8 | 56,3% |
| - Задача 6. Создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений на территории городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Выполнение программных мероприятий | Прямой | % | 100 | 100 | 100 |
| Показатели (индикаторы) Стратегии |  |  |  |  |  |  |
| 11. | - | - | - | - | - | - |
| Целевые показатели (индикаторы) национальных и федеральных проектов в части, касающейся городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |
| 12. | - | - | - | - | - | - |

В отчетном периоде проведено мероприятий, направленных на профилактику терроризма и экстремизма – 5 211 (план более 1000 мероприятий). Работая проводились в рамках межведомственного взаимодействия с правоохранительными органами и органами администрации городского округа Тольятти, а также в рамках деятельности межведомственной рабочей группы с категориями лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма и антитеррористической комиссии городского округа Тольятти.

Организована работа по антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти. Муниципальные объекты (343) прошли процедуру категорирования и паспортизации – 100%. Уровень антитеррористической защищенности муниципальных объектов, в 2022 году в среднем достигнут до 80% (план – до 80%).

Система АПК «Безопасный город» включает в себя 144 камеры видеонаблюдения (план 126). В 2022 году средства из бюджета городского округа Тольятти и бюджета Самарской области на указанные цели не предусмотрены.

В рамках услуги по предоставлению информации, получаемой посредством системы «Безопасный город»» МАУ «МФЦ» в отчетном периоде было заключено 6 договоров с физическими лицами (стоимость услуги 1500 руб., общая сумма 9 000 руб.). Для сотрудников полиции, в рамках возбужденных уголовных и административных дел предоставлено 4 видеозаписи.

В МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» поступило 50 обращений от правоохранительных органов, из них 31 связанных с дорожно-транспортными происшествиями, 15 в рамках проверочных материалов  (КУСП), 4 по возбужденным уголовным делам, в связи с хищением имущества. У МВД России по г. Тольятти с использованием видеокамер системы АПК «Безопасный город» раскрыто 9 правонарушений (зафиксировано всего – 24).

Количество выявленных правонарушений полицией, с участием представителей ДНД составило – 432 (план – 217), увеличение в два раза от планируемого показателя.

Доля выявленных правонарушений с участием представителей ДНД, в общем объеме правонарушений, совершенных на улице в отчетном периоде составила - 56,3% исполнения. Количество выявленных правонарушений с участием представителей ДНД в отчетном периоде составило – 432. 
На снижение данного показателя повлияли: рост совершенных правонарушений на улице (1 985) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1 650), а также уменьшение выходов ДНД в рейдовых мероприятиях. Сотрудники ДНД в отчетном периоде  были задействованы в большей степени на мероприятиях связанных с мобилизацией, а также в патрулировании мест нахождения городских памятников.

Межнациональных конфликтов на территории городского округа Тольятти в отчетном периоде не совершено, что составляет 100% исполнения показателя конечного результата.

_______________________________________________________________

|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |

к Отчету о реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений

на территории городского округа Тольятти на 2020 - 2024 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 №2579-п1, за 2022 год

Финансовое исполнение  реализации муниципальной программы

| № п/п |  | Наименование целей, задач, мероприятий | Ответственный исполнитель |  | Финансовые расходы, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень исполнения планового объема финансового обеспечения, (%) (Fфi по фактическим расходам /Fпi х 100) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | План на 2022 год (Fпi) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт за 2022 год (Fфi по фактическим расходам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Всего |  | Местный бюджет |  | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Внебюджетные источники |  |  | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  | Внебюджетные средства | Всего | Местный бюджет | Областной бюджет |  |  | Федеральный бюджет |  |  |  | Внебюджетные средства |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фактические расходы | Фактические расходы | Фактические расходы |  |  | Фактические расходы |  |  | Фактические расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Перечисленные средства | Перечисленные средства | Перечисленные средства |  |  | Перечисленные средства |  |  | Перечисленные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |
| - Цель. Создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |
| 1.1. | Проведение лекций, классных часов в МБОУ по теме "Терроризм, экстремизм, ксенофобия", с разъяснением уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий террористической и экстремистской направленности |  | ДО, ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. | Размещение инструкций о действиях при угрозе экстремизма и терроризма в местах массового пребывания людей |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. | Организация работы по информированию населения по противодействию терроризму и экстремизму через кинотеатры городского округа Тольятти |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |
| 1.4. | Проведение обследований территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков, административных зданий на предмет выявления надписей экстремистского характера |  | ДО |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. | Размещение информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма на портале администрации и в СМИ |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. | Оказание содействия в обеспечении общественной безопасности при проведении городских праздничных, спортивных и культурных мероприятий |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  |  |  | 18 |
| 11.8. | Организация проведения городской выставки рисунков "Терроризм глазами детей" |  | МКУ "ЦПП", ДОБ, ДО, ДК |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Актуализация плана мероприятий по обеспечению безопасности при установлении различных уровней террористической опасности на территории городского округа Тольятти |  | ДОБ |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антитеррористической пропаганде |  |  | МКУ "ЦПП", ДОБ, ДО, ДК |  | 35 |  | 35 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 35 | 35 |  |  | - |  |  | - | - | 100 100 | 100 100 |  |  | - |  |  | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  |  | 12 |  | 13 | 14 | 15 |  | 16 |  |  | 17 |  |  | 18 |
| 1.11 | Актуализация плана мероприятий, направленных на решение администрацией городского округа Тольятти вопросов местного значения в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, в т.ч. по противодействию экстремизму на период с 2017 по 2024 годы |  |  | ДОБ |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12 | Актуализация плана мероприятий по профилактике терроризма и реализации «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы на территории городского округа Тольятти» |  |  | ДОБ |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.13 | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы для работы с категориями лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма |  | ДОБ |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 1. |  | - |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | - |  |  | - |  | - | 35 |  | 35 |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 100 100 | 100 100 |  | - | - |  |  |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 35 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Укрепление состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. | Организация работы по обследованию объектов городского округа Тольятти на антитеррористическую защищенность, работы по их категорированию и паспортизации |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 2.2. | Проведение обследований жилого массива на предмет установления открытых чердаков и подвалов |  | МКУ "ЦПП" |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Рассмотрение вопросов о состоянии антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти на заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти |  | ДОБ |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Рассмотрение вопроса о трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти |  | ДОБ |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 2.5. | Ежегодная корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области |  | ДОБ |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 2. |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  | - |  | - | 0 | 0 |  | - |  | - |  |  | - |
| Задача 3. Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в том числе в рамках приоритетных проектов "Безопасный город" и "Умный город". |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Оборудование системой видеонаблюдения и подключение к системе "Безопасный город" |  |  | ДИТиС (МФЦ) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  | - | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
| 3.2. | Установка видеокамер в местах массового скопления граждан |  |  | ДИТиС (МФЦ) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  | - | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
| 3.3. | Дооснащение "серверной" для обеспечения работоспособности вновь устанавливаемых видеокамер |  |  | ДИТиС (МФЦ) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  | - | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |  |  |  | 11 | 12 |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |  |
| 3.4. | Установка камер видеонаблюдения за транспортом, выезжающим и въезжающим в город |  |  | ДИТиС (МФЦ) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  | - | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
| 3.5. | Модернизация камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" |  |  | ДИТиС (МФЦ) |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  | - | - | 0 | 0 |  | - |  | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче 3. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  | 0 |  | 0 |  |  | - |  |  |  | - | - | 0 | 0 |  | - |  | - |  |  | - |
| Задача 4. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 44.4. | Рассмотрение на заседании Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти вопроса "О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы и Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года" | ДОБ |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |
| 44.5. | Проведение рабочих совещаний с участием правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию экстремизму, по вопросам недопущения межнациональных конфликтов на территории городского округа Тольятти | ДОБ |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 4. |  |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  | 8 |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | 17 |  | 18 |
| Задача 5. Осуществление мер по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти, Общественной организации "Добровольная народная дружина городского округа Тольятти" (нежилое помещение по адресу: бульвар Туполева, д. 4 (65,9 кв. м), а также находящееся в нем имущество) | ДОБ, ДУМИ |  |  | В рамках финансирования основной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. | Реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД |  | ДОБ |  |  | 2009 |  |  | 1000 |  | 1009 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2009 | 1000 |  |  | 1009 |  |  |  | - |  | - | 100 100 | 100 100 |  | 100 100 |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 1000 |  |  | 1009 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 5 |  |  |  |  | 2009 |  |  | 1000 |  | 1009 |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 2009 | 1000 |  |  | 1009 |  |  |  | - |  | - | 100 100 | 100 100 |  | 100 100 |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 | 1000 |  |  | 1009 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 | 9 | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |  |  | 18 |
| Задача 6. Создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений на территории городского округа Тольятти. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содержание муниципального казенного учреждения городского округа Тольятти "Центр профилактики правонарушений |  | ДОБ (МКУ "ЦПП") |  |  | 56724 |  |  | 56724 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 55995 | 55995 |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 98,7 98,7 | 98,7 98,7 |  | - - |  |  | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55995 | 55995 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по задаче 6 |  |  |  |  | 56724 |  |  | 56724 |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 55995 | 55995 |  | - |  |  |  | - |  |  | - | 98,7 98,7 | 98,7 98,7 |  | - - |  |  | - - | - - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55995 | 55995 |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  |  |  | 58768 |  |  | 57759 |  |  | 1009 |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  | 58039 | 57030 |  | 1009 |  |  |  | - |  |  | - | 98,8 98,8 | 98,7 98,7 |  | 100 100 |  |  | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58039 | 57030 |  | 1009 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

__________________________________________________________________________________________________________

Приложение № 2

к Отчету о  реализации муниципальной программы

«Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений

городского округа Тольятти на 2020 - 2024 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 №2579-п1, за 2022 год

Достижение показателей (индикаторов) муниципальной программы в 2022 году

|  | Наименование целей, задач, мероприятий | Наименование показателей (индикаторов) | Тип показателя (прямой/ обратны) | Ед. изм. | Плановое значение (Ппi) | Фактическое значение (Пфi) | Уровень достижения прямого (факт/план х100) или обратного (план /факт х100) показателя, т.е. (Рix100), (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Цель. Создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| - Задача 1. Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение лекций, классных часов в МБОУ по теме "Терроризм, экстремизм, ксенофобия", с разъяснением уголовной и административной ответственности за совершение противоправных действий террористической и экстремистской направленности | Количество учащихся, прослушавших информацию | Прямой | Чел. | 13000 и более | 76 144 | 100 |
| 1.2. | Размещение инструкций о действиях при угрозе экстремизма и терроризма в местах массового пребывания людей | Количество размещенных инструкций | Прямой | Ед. | 300 и более | 300 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.3. | Организация работы по информированию населения по противодействию терроризму и экстремизму через кинотеатры городского округа Тольятти | Количество транслируемых видеороликов | Прямой | Ед. | 4 | 4 | 100 |
| 1.4. | Проведение обследований территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков, административных зданий на предмет выявления надписей экстремистского характера | Количество обследуемых объектов | Прямой | Ед. | 1600 и более | 1600 | 100 |
| 1.5. | Размещение информационных материалов по профилактике терроризма и экстремизма на портале администрации и в СМИ | Количество публикаций на сайтах | Прямой | Ед. | 30 и более | 75 | 100 |
| 1.6. | Оказание содействия в обеспечении общественной безопасности при проведении городских праздничных, спортивных и культурных мероприятий | Количество проведенных в год мероприятий | Прямой | Ед. | 100 и более | 5 211 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.8. | Организация проведения городской выставки рисунков "Терроризм глазами детей" | Количество проведенных в год мероприятий | Прямой | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.9. | Актуализация плана мероприятий по обеспечению безопасности при установлении различных уровней террористической опасности на территории городского округа Тольятти | Количество принятых правовых актов в год | Прямой | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.10. | Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антитеррористической пропаганде | Количество буклетов | Прямой | Шт. | 700 | 700 | 100 |
|  |  | Количество листовок | Прямой | Шт. | 300 | 300 | 100 |
|  |  | Количество плакатов | Прямой | Шт. | 40 | 40 | 100 |
| 1.11. | Актуализация плана мероприятий, направленных на решение администрацией городского округа Тольятти вопросов местного значения в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, в т. ч. по противодействию экстремизму на период с 2017 по 2024 годы | Количество проведенных в год мероприятий | Прямой | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.12. | Актуализация плана мероприятий по профилактике терроризма и реализации "Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы на территории городского округа Тольятти" | Количество проведенных в год мероприятий | Прямой | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| 1.13. | Проведение заседаний межведомственной рабочей группы для работы с категориями лиц, наиболее подверженных влиянию идеологии терроризма | Количество проведенных совещаний в год | Прямой | Ед. | 2 | 2 | 100 |
| - Задача 2. Укрепление состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.1. | Организация работы по обследованию объектов городского округа Тольятти на антитеррористическую защищенность, работы по их категорированию и паспортизации | Количество обследуемых объектов | Прямой | Ед. | 200 и более | 480 | 100 |
| 2.2. | Проведение обследований жилого массива на предмет установления открытых чердаков и подвалов | Количество жилых домов, обследованных на предмет установления открытых чердаков и подвалов | Прямой | Ед. | 2000 и более | 2 500 | 100 |
| 2.3. | Рассмотрение вопросов о состоянии антитеррористической защищенности объектов городского округа Тольятти на заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти | Количество проведенных заседаний в год | Прямой | Ед. | 4 и более | 6 | 100 |
| 2.4. | Рассмотрение вопроса о трудоустройстве лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти | Количество проведенных заседаний | Прямой | Ед. | 1 и более | 1 | 100 |
| 2.5. | Ежегодная корректировка Перечня объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти в соответствии с рекомендациями антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области | Количество включенных в Перечень объектов | Прямой | Ед. | 750 и более | 750 | 100 |

Задача 3. Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в том числе в рамках приоритетных проектов "Безопасный город" и "Умный город".

| 3.1. | Оборудование системой видеонаблюдения и подключение к системе "Безопасный город" | Количество видеокамер | Прямой | Шт. | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество объектов | Прямой | Ед. | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 3.2. | Установка видеокамер в местах массового скопления граждан | Количество видеокамер | Прямой | Шт. | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3. | Дооснащение "серверной" для обеспечения работоспособности вновь устанавливаемых видеокамер | Количество заключенных контрактов | Прямой | Ед. | - | - | - |
| 3.4. | Установка камер видеонаблюдения за транспортом, выезжающим и въезжающим в город | Количество видеокамер | Прямой | Шт. | - | - | - |

| 3.5. | Модернизация камер видеонаблюдения системы "Безопасный город" | Количество видеокамер | Прямой | Шт. | - | - | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 4. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. | Рассмотрение на заседании Антитеррористической комиссии городского округа Тольятти вопроса «О реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019 - 2023 годы и Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года» | Количество проведенных заседаний в год | Прямой | Ед. | 1 | 2 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.5. | Проведение рабочих совещаний с участием правоохранительных органов, осуществляющих мероприятия по противодействию экстремизму, по вопросам недопущения межнациональных конфликтов на территории городского округа Тольятти | Количество проведенных совещаний | Прямой | Ед. | 2 | 13 | 100 |

Задача 5. Осуществление мер по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти

| 5.1. | Предоставление имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Тольятти, Общественной организации "Добровольная народная дружина городского округа Тольятти" (нежилое помещение по адресу: бульвар Туполева, д. 4 (65,9 кв. м), а также находящееся в нем имущество) | Количество заключенных договоров | Прямой | Ед. | 1 | 1 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 5.2. | Реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД | Количество человеко-выходов для обеспечения охраны общественного порядка | Прямой | Ед. | 3 811 | 3811 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 6. Создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма, экстремизма, иных правонарушений на территории городского округа Тольятти |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Содержание МКУ городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» с целью обеспечения выполнения программных мероприятий | Степень выполнения учреждением плановых мероприятий Программы | Прямой | % | 100 | 100 | 100 |
|  |  | Уровень обеспеченности содержания учреждения | Прямой | % | 100 | 98,7 | 98,7 |

____________________________________________________________________________________________________________