ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела

аппарата Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти

о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, за 2022 год

( Д- 58 от 24.03.2022 г.)

Рассмотрев поступившую информацию администрации, аналитический отдел отмечает следующее.

В соответствии с планом текущей деятельности Думы городского округа Тольятти на II квартал 2023 года, для рассмотрения на заседании Думы **12.04.2023** включен вопрос «Об информации администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, за 2022 год».

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы», утверждена постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1 (далее – Программа).

На начало года действовала Программа в редакции постановления администрации от 18.11.2021 с объемом финансирования в 2022 году – **48 460 тыс. руб**., в том числе: за счет средств бюджета городского округа Тольятти – **47 798** **тыс. руб.,** за счет средств областного бюджета – **662** **тыс. руб**.

В течение 2022 года в Программу вносились изменения 5 раз.

В результате внесенных изменений в Программу объем ее финансирования на конец 2022 года (ред. от 28.12.2022) составил **58 768 тыс. руб**., в том числе: за счет средств бюджета городского округа Тольятти – **57 759 тыс. руб.**, за счет средств областного бюджета – **1 009 тыс. руб.**

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 08.12.2021 № 1128 «О бюджете городского округа Тольятти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (приложение №10) Программа принята к финансированию из городского бюджета с объемом финансирования в 2022 году **55 924 тыс. руб.** На конец года в результате внесенных изменений в бюджет объем финансирования Программы, согласно решению Думы о бюджете (в ред. от 21.12.2022), составил **58 768 тыс. руб.**, что соответствует объему финансирования Программы, отраженному в Программе в ред. постановления администрации от 28.12.2022 № 3452-п/1.

**Цель** Программы: создание и совершенствование системы по участию муниципального образования в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти.

**Задачи** Программы:

1. Совершенствование системы информационного обеспечения в области профилактики терроризма и экстремизма на территории городского округа Тольятти (13 мероприятий);

2. Укрепление состояния антитеррористической защищенности муниципальных объектов городского округа Тольятти (6 мероприятий);

3. Оснащение городского округа Тольятти системой видеонаблюдения, в том числе в рамках приоритетных проектов «Безопасный город» и «Умный город» (5 мероприятий);

4. Осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов (5 мероприятий);

5. Осуществление мер по профилактике правонарушений и обеспечению общественной безопасности в городском округе Тольятти (2 мероприятия);

6.Создание условий для выполнения мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, иных правонарушений на территории городского округа Тольятти (1 мероприятие).

**Координатор Программы** – Департамент общественной безопасности (ДОБ).

**Исполнителями программных мероприятий** являются: Департамент общественной безопасности (ДОБ), Департамент информационных технологий и связи (ДИТиС), МФЦ, Департамент культуры (ДК), Управление взаимодействия с общественностью (УВО), Департамент образования (ДО), Департамент по управлению муниципальным имуществом (ДУМИ), муниципальное казенное учреждение «Центр профилактики правонарушений» (МКУ «ЦПП»).

В целом Программа включает в себя реализацию 32 мероприятий, из которых 23 не требуют дополнительного финансирования по Программе и реализуются в рамках текущей деятельности исполнителей программных мероприятий.

По информации администрации в 2022 году запланировано и выполнено 22 мероприятия, из них 3 мероприятия с финансовым обеспечением и 19 мероприятий, не требующих финансирования.

Финансовые затраты предусмотрены в 2022 году на 3 мероприятия, отраженные в таблице.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия Программы** | **Объем финансирования в 2022 году,**  **тыс. руб.** | | | |
| **план** | **факт** | | |
| **тыс. руб.** | **отклон.** | **% исп** |
| 1. | Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антитеррористической пропаганде (1.10)  **(***местный бюджет)* | 35 | 35 | 0 | 100 |
| 2. | Реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД (5.2.)  всего,  в том числе:  *- местный бюджет,*  - *областной бюджет* | 2 009  *1 000*  *1 009* | 2 009  *1 000*  *1 009* | 0  *0*  *0* | 100  *100*  *100* |
| 3. | Содержание МКУ городского округа Тольятти «ЦПП» (6.1)  *( местный бюджет)* | *56 724* | *55 995* | *-729* | *98,7* |
|  | **ИТОГО по Программе**  **в том числе:**  **- *местный бюджет,***  ***- областной бюджет*** | **58 768**  ***57 759***  ***1 009*** | **58 039**  ***57 030***  ***1 009*** | **- 729**  ***- 729***  ***0*** | **98,8**  ***98,7***  ***100*** |

Как видно из таблицы, из трех финансируемых мероприятий два мероприятия профинансированы в полном объеме. Расходы на содержание МКУ «ЦПП» составили 98,7% от плана, в связи с экономией по результатам торгов, закрытием лимитов бюджетных средств.

В целом Программа профинансирована на 98,8 % (58 039 тыс. руб.) от годового плана (58 724 тыс. руб.), в том числе за счет средств областного бюджета – на 100 % (1 009 тыс. руб.), за счет средств местного бюджета – на 98,7% (57 030 тыс. руб. при плане 57 759 тыс. руб.).

По итогам 2022 года дебиторской и кредиторской задолженности нет.

По информации администрации в рамках выделенных средств выполнены следующие мероприятия и работы:

1. По мероприятию 1.10 «Разработка совместно с прокуратурой г. Тольятти (по согласованию), изготовление информационных буклетов, листовок, плакатов по антитеррористической пропаганде» в марте 2022 года проведено совещание межведомственной рабочей группы при антитеррористической комиссии городского округа Тольятти, с участием представителей прокураты г. Тольятти, на котором утверждены образцы информационных материалов по противодействию терроризму, экстремизму и иных правонарушений. Изготовлено и распространено 1 040 цветных информационных материалов (700 буклетов, 300 листовок, 40 информационных стендов по антитеррористической защищенности). Израсходовано 35 тыс. руб.

2. В 2022 году на программное мероприятие 5.2. «Реализация комплексных мер по участию населения в охране общественного порядка в форме ДНД» выделены и полностью освоены средства в размере 2 009 тыс. руб.:

В настоящее время в составе Добровольной народной дружины городского округа Тольятти числится 203 дружинника (2021г.- 213 чел; 2020г.- 315 чел.; 2019г.- 473 чел.; 2018г.- 532 чел.). Следует отметить ежегодное снижение численности членов ДНД.

Заключены соглашения с предприятиями:

- ОАО «АвтоВАЗ» (от 16.04.2015 № 662-дг/1);

- ОАО «Тольяттиазот» (от 12.05.2015 № 724-дг/1);

- ОАО «Куйбышевазот» (от 03.04.2015 № 621-дг/1).

Организовано еженедельное привлечение членов народных дружин для участия в охране общественного порядка:

- при проведении публичных, спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий;

- при проведении профилактических (рейдовых) мероприятий с участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по делам несовершеннолетних;

- к совместному несению службы с сотрудниками патрульно-постовой службы полиции, в том числе в местах массового отдыха граждан (площадях, парках, скверах, набережных), в период летнего курортного сезона, в составе пеших патрулей, а также на стационарных постах полиции;

- при проведении профилактических (рейдовых) мероприятий с сотрудниками иных служб (подразделений).

За отчётный период 2022 года совместно с представителями общественности проведено 733 (2021г. - 571) мероприятия по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности на улицах г. Тольятти. Совместно с полицией, выявлено 432 (2021г.- 769) административных правонарушения. Проверено по месту жительства лиц, состоящих на профилактических учетах – 3 705 граждан (2021г.- 3 623) (2021г.- задержано лиц, находящихся в розыске – 15, разыскано без вести пропавших лиц – 1.). Проведено профилактических бесед с гражданами – 3 975 (2021г.- 4 213). Количество человеко-выходов членов ДНД составило 3 811.

3. По мероприятию 6.1. «Содержание МКУ городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» в отчетном периоде израсходовано **55 995 тыс. руб**. или 98,7 % от плановых затрат (56 724 тыс. руб.) в связи с образовавшейся экономией по учреждению.

МКУ городского округа Тольятти «Центр профилактики правонарушений» в отчетном периоде оказывало содействие органам местного самоуправления и правоохранительным органам в работе по профилактике правонарушений, профилактике терроризма и экстремизма; в образовательных учреждениях городского округа Тольятти проведены лекции, классные часы по антиэкстремистской и антитеррористической тематике, с показом видео-роликов, мультфильмов, презентаций; организована ежегодная городская выставка «Терроризм глазами детей». МКУ «ЦПП» принимало участие в заседаниях антитеррористической комиссии городского округа Тольятти, межведомственной комиссии по профилактике правонарушений городского округа Тольятти, совета по вопросам межэтнического и межконфессионального взаимодействия городского округа Тольятти, в совещаниях с правоохранительными органами по вопросам правопорядка и безопасности граждан. В местах с массовым пребыванием людей и на официальном сайте учреждения размещены информационные материалы по противодействию терроризму и экстремизму, профилактике правонарушений. В летний период МКУ «Центр профилактики правонарушений» принимало участие в мероприятиях по соблюдению особого противопожарного режима, в рамках которых проведены профилактические беседы с гражданами и водителями автотранспортных средств по соблюдению особого противопожарного режима. МКУ «Центр профилактики правонарушений» оказывает незаменимую помощь по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, участвует в группах по выявлению нарушителей масочного режима.

Информация о плановом и фактическом объеме финансирования Программы, отраженная в информации администрации, соответствует данным Отчета об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2022 год, опубликованного для проведения публичных слушаний (постановление администрации городского округа Тольятти от 13.03.2023 № 836-п/1).

Информация о выполнении каждого программного мероприятия содержится в представленных материалах.

В рамках реализации Программы, по мероприятиям, не требующим финансирования в 2022 году, считаем необходимым отметить следующее.

На антитеррористическую защищенность обследовано в 2022 году 480 объектов (2021г.- 538;2020г.- 342; 2019г.- 585; 2018 г. -371; 2017г.- 270, 2016г. - 210, 2015г. – 264); актуализированы паспорта безопасности.

В Перечень объектов вероятных террористических устремлений городского округа Тольятти в 2022 году включено 750 объектов (2021г -836; 2020г.-838; 2019г.- 805; 2018г.- 673; 2017г.- 645; 2016г. - 636).

Проведены обследования 1 600 (2021г.- 1600; 2020г.- 1600; 2019г.- 2000; 2018г.- 2 000; 2017г.- 1600; 2016г. - 1500) объектов городского округа Тольятти (территорий жилого массива, школ, детских садов, объектов культуры, торговых центров, рынков, административных зданий) на предмет выявления надписей экстремистского характера, надписей нацистской символики. Явно выраженных надписей, призывающих жителей города к совершению экстремистских действий, в том числе на религиозной и межнациональной почве, либо указывающих на подрыв государственного строя не обнаружено (2021г.-0; 2020г.- 0; 2019г.- 27; 2018г.- 37; 2017г.- 33). Работа по устранению трафаретных надписей в виде временных подработок осуществляется в рамках взаимодействия с управляющими компаниями города.

Обследовано 2 500 (2021г.- 2 500; 2020г.- 2 500; 2019г.- 1 700; 2018г.- 1 600; 2017г.- 1700, 2016г. - 1 479) жилых домов на предмет выявления открытых чердаков и подвалов (МКУ «ЦПП»). Информация о выявленных нарушениях направлена в обслуживающие управляющие компании городского округа Тольятти для устранения недостатков. Недостатки устранены.

В целом все 22 запланированные к реализации в 2022 году мероприятия выполнены. Целевые показатели достигнуты на 100 процентов по 24 из 25 показателей, по одному показателю – уровень обеспеченности содержания учреждения (МКУ «ЦПП») - составляет 98,7 %.

Относительно оценки эффективности реализации Программы в 2022 году следует отметить, что уровень достижения показателей (индикаторов) составил 99,9%, уровень исполнения планового объема финансового обеспечения Программы – 98,8 %, уровень исполнения плана реализации мероприятий Программы - 100 %. Эффективность реализации Программы в целом составила **99,7 %**, что свидетельствует о том, что полученный результат соответствует запланированной эффективности реализации Программы.

В качестве эффекта от реализации Программы в 2022 году, на наш взгляд, следует отметить следующие показатели конечного результата:

- проведено 5 211 мероприятий (2021г.- 5 214) по противодействию идеологии терроризма (при плане более 1000);

- количество выявленных правонарушений с помощью системы «Безопасный город» – 24 (2021г.- 4) (при плане -1);

- количество выявленных правонарушений с участием представителей ДНД – 432 при плане 217 (2021г.- 1 538 , при плане - 670);

- доля выявленных правонарушений с участием представителей ДНД, в общем объеме правонарушений, совершенных на улице – 21,8% при плане 38,7% (2021г.- 93,2% при плане 38,7%);

- конфликтов на межнациональной и межконфессиональной почве и террористических актов на территории городского округа Тольятти в 2022 году не допущено.

Система АПК «Безопасный город» включает в себя 144 камеры видеонаблюдения (76 городских, 68 сторонних).

В рамках услуги по предоставлению информации, получаемой посредством системы «Безопасный город»» МАУ «МФЦ» заключено 6 договоров с физическими лицами на сумму 9 тыс. руб. (2021г.- 8 договоров с физическими лицами на сумму 12 тыс. руб.) (стоимость услуги 1500 руб.). Для сотрудников полиции, в рамках возбужденных уголовных и административных дел предоставлено 4 видеозаписи (2021г.-9 видеозаписей). В МКУ «Центр гражданской защиты городского округа Тольятти» поступило 50 (2021г.- 27) обращений от ОВД, из них 31 (2021г. -23), связанных с дорожно-транспортными происшествиями, 15 в рамках проверочных материалов (КУСП), 4 по возбужденным уголовным делам в связи с хищением имущества. Раскрыто 9 правонарушений (зафиксировано всего 24) (2021г.- раскрыто 4 преступления, по которым возбуждены уголовные дела, в связи с хищением имущества).

Отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, за 2022 год утвержден постановлением администрации городского округа Тольятти от 01.03.2023 № 719-п/1 (копия первой страницы постановления содержится в представленных материалах).

По представленной информации имеются следующие **замечания и предложения**:

1. Требуют дополнительного пояснения и информации:

1.1. Состояние видеокамер на текущий момент, установленных за счет средств городского бюджета (144) , из них:

- находящихся в рабочем состоянии и функционирующих,

- требующих ремонта,

- требующих замены и неподлежащих ремонту;

- потребность в средствах, необходимых для ремонта и замены неисправных видеокамер;

- количество средств, выделенных и использованных МФЦ на ремонт видеокамер в рамках муниципального задания, и объем выполненных работ в 2022 году.

1.2. Ситуация с возмещением материального ущерба в сумме **713 634 руб.** в пользу администрации городского округа Тольятти и государственной пошлины в доход местного бюджета в сумме 10 336 руб. по уголовному делу по реализации проекта «Безопасный город» в рамках рассматриваемой Программы в отношении Зотова А.Г. (по информации администрации Вх. № 01-25/311 от 15.05.2019, № 09-05/36 от 19.06.2020, №01-25/263 от 13.05.2021г).

1.3. Величина денежного вознаграждения, выплачиваемого членам ДНД за один выход в 2022 году.

**Вывод:** информация администрации городского округа Тольятти о выполнении муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и иных правонарушений на территории городского округа Тольятти на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 26.09.2019 № 2579-п/1, за 2022 год может быть рассмотрена на заседании Думы с учетом настоящего заключения.

Начальник аналитического отдела Д.В.Замчевский

*Исп. Тимофеева С.В.*

*28-05-67*