Информация администрации городского округа Тольятти  
о реализации мероприятий муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти  
от 23.09.2020 № 2850-п/1,за 2022 год

Основная цель муниципальной программы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, территориального общественного самоуправления и общественных инициатив в городском округе Тольятти на 2021 - 2027 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 23.09.2020 № 2850-п/1  
(далее – Программа) – поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), в том числе осуществляющих деятельность, направленную на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, территориального общественного самоуправления (далее - ТОС) и общественных инициатив на территории городского округа Тольятти.

В соответствии с целью поставлены следующие задачи:

1. Оказание финансовой поддержки на развитие общественных инициатив и реализацию социально значимых проектов СОНКО, ТОС;

2. Оказание информационной и образовательной поддержки СОНКО, ТОС;

3. Оказание консультационной поддержки СОНКО, ТОС;

4. Оказание имущественной поддержки СОНКО, ТОС;

5. Оказание в городском округе Тольятти содействия СОНКО, ТОС в развитии гражданского общества;

6. Анализ показателей деятельности СОНКО, оценка эффективности мер, направленных на развитие СОНКО на территории городского округа Тольятти;

7. Оказание в городском округе Тольятти содействия СОНКО в развитии межнационального и межконфессионального согласия, сохранении и защите самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и культурной адаптации мигрантов;

8. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений городского округа Тольятти, осуществляющих деятельность, направленную на организацию поддержки общественных инициатив.

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за счет выполнения мероприятий Программы.

На выполнение мероприятий по задачам 2, 3, 4, 5, 6, 7 Программы финансирование не предусмотрено, достижение плановых значений показателей (индикаторов) по всем мероприятиям Программы составило 100 %.

Плановый объем финансирования Программы для выполнения мероприятий в 2022 году составляет 56 533,70 тыс. руб., в том числе:

- 21 998,70 тыс. руб.- средства бюджета городского округа Тольятти;

- 34 535,00 тыс. руб.- средства бюджета Самарской области.

В ходе реализации мероприятий Программы в 2022 году фактические затраты составили 52 526,7 тыс. руб. или 92,9% от запланированного объема финансирования, из них:

- 18 188,8 тыс. руб. или 82,7% от запланированного объема финансирования - средства бюджета городского округа Тольятти;

- 34 337,9 тыс. руб. или 99,4% от запланированного объема финансирования – средства бюджета Самарской области.

Фактические затраты по ГРБС:

- департамент общественной безопасности администрации городского округа Тольятти – 2 000,0 тыс. руб. или 100% от запланированного объема финансирования.

- департамент городского хозяйства администрации городского округа Тольятти – фактическое исполнение по мероприятию – 973,5 тыс. руб. Уровень выполнения показателя 97,4%.

- управление взаимодействия с общественностью – 49 553,2 тыс. руб. или 92,6% исполнения от запланированного объема финансирования:

* предоставление субсидий СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на осуществление уставной деятельности – 700,0 тыс. руб. или 70% исполнения от запланированного объема финансирования. Отклонение обусловлено фактическими расходами. Расходы по субсидии были секвестированы согласно приказа департамента финансов администрации городского округа Тольятти от 23.03.2022 №106-пк/4.1 "О внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов";
* предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на оказание содействия в осуществлении и развитии территориального общественного самоуправления на территории городского округа Тольятти – 2 155 тыс. руб. или 50% к утвержденному плану – средства бюджета городского округа Тольятти. Отклонение обусловлено фактическими расходами. Расходы по субсидии были секвестированы согласно приказа департамента финансов администрации городского округа Тольятти от 23.03.2022 №106-пк/4.1 "О внесении изменений в лимиты бюджетных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов";
* финансовое обеспечение деятельности МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» - составило 46 698,2 тыс. руб. или 96,8% к утвержденному плану, из них:

- 11 207,7 тыс. руб. – средства бюджета городского округа Тольятти, или 94,2% исполнения от запланированного объема финансирования; отклонения по статьям «Коммунальные услуги», «Услуги связи», «Работы и услуги по содержанию имущества», в связи с экономией топливно-энергетических ресурсов и снижением фактических расходов, по сравнению с суммами договоров, заключенных с управляющими компаниями для оказания услуг по содержанию и текущему ремонту помещений;

- 34 337,9 тыс. руб. – средства областного бюджета или 99,4% исполнения от запланированного объема финансирования; отклонение по статьям «Транспортные услуги», «Услуги связи», «Фонд оплаты труда» обусловлено сложившейся экономией, образовавшейся в связи с периодами временной нетрудоспособности управляющих микрорайонами.

Также, в рамках деятельности МКУ «Центр поддержки общественных инициатив» были реализованы мероприятия в области социальной политики, в размере 1 152,6 тыс. руб. или 91 % к утвержденному плану, в том числе:

- конкурс среди ТОС городского округа Тольятти;

- конкурс на присуждение именных премий главы городского округа Тольятти для лиц с ограниченными возможностями здоровья и добровольцев из числа жителей городского округа (с награждением лауреатов именными премиями главы городского округа Тольятти);

- реализация инициатив населения в целях решения вопросов местного значения;

- доставка отдельных категорий граждан, зарегистрированных на территории городского округа Тольятти, на социально значимые мероприятия;

- торжественное мероприятие, посвященное празднованию очередной годовщины Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (в формате поздравления, чествования 100 ветеранов Великой Отечественной войны и вручения им праздничных подарочных наборов)*.*

Показатель эффективности реализации Программы, равный 98,5%, позволяет оценить эффективность реализации как соответствующую запланированной (эффективная реализация муниципальной программы).

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель управления | М.В. Дыченкова |

А.О. Безбородова

54 32 14

М.П. Мурованая

54 46 34, 5010