ЗАКЛЮЧЕНИЕ

аналитического отдела аппарата

Думы городского округа Тольятти

на информацию администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 01.11.2023

(Д-218 от 01.11.2023 г.)

Рассмотрев представленную информацию, отмечаем следующее.

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета городского округа Тольятти, в том числе с учетом планируемых к поступлению в соответствии с действующим законодательством в бюджет городского округа Тольятти средств вышестоящих бюджетов.

В соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 23.11.2022 № 1418 «О бюджете городского округа Тольятти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» (в редакции решения Думы от 18.10.2023 № 38) средства на 2023 год предусмотрены в размере 2 062 415 тыс. руб. (в представленной информации 2 062 279 тыс.руб.), в том числе:

- средства областного бюджета – 1 760 048 тыс. руб.;

- средства бюджета г.о. Тольятти – 302 367 тыс. руб.,

из них по ГРБС:

* Департамент дорожного хозяйства и транспорта 1 788 375 тыс.руб., в том числе 1 517 000 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 271 375 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти;
* Департамент градостроительной деятельности 274 040 тыс.руб., в том числе 243 048 тыс.руб. средства вышестоящих бюджетов, 30 992 тыс.руб. средства бюджета городского округа Тольятти.

В том числе в разрезе задач Подпрограммы (Таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия Подпрограммы | Финансирование, тыс.руб. | | | |
| Всего | Местный бюджет | Областной бюджет | Федеральный бюджет |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор | 56 823 | 9 775 | 47 048 |  |
| Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 334 827 | 28 827 | 306 000 |  |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 10 000 | 10 000 |  |  |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль | 188 230 | 15 230 | 173 000 |  |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | 1 218 546 | 184 546 | 1 034 000 |  |
| Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | 39 988 | 39 988 | 0 |  |
| Отсыпка асфальтогранулятом автомобильных дорог с невысокой транспортной нагрузкой, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти | 1 687 | 1 687 |  |  |
| Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов | 212 314 | 12 314 | 200 000 |  |
| **Итого** | **2 062 415** | **302 367** | **1 760 048** |  |

Администрацией представлен перечень мероприятий в разрезе задач Подпрограммы с указанием финансирования и объектов с указанием исполнителей по муниципальным контрактам, заключенным на текущий момент времени. Информация администрации дополнена аналитическим отделом по сведениям портала госзакупок по состоянию на 09.11.2023.

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| мероприятия Подпрограммы | | | Финансирование в 2023 году, тыс.руб., сведения о контрактах |
| **Строительство дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в т.ч. строительный контроль и авторский надзор, в том числе:** | | | **56 823 тыс.руб** |
| Строительство: | | | |
| Прошлый период | | | |
| Ул. Владимира Высоцкого | **На 2023 год** предусмотрено финансирование на сумму 49 524 тыс. руб., в том числе:  - средства областного бюджета – 47 048 тыс. руб.;  - средства бюджета г.о. Тольятти – 2 476 тыс. руб.  17.03.2023 объявлен открытый конкурс на выполнение строительно-монтажных работ в сумме 46 988 тыс. руб. подана одна заявка. 10.04.2023 конкурс признан несостоявшимся.  Открытый конкурс 0142200001323006222 в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Строительство дороги по улице Владимира Высоцкого» 2023 года размещен (повторно) 18.04.2023. Организатор торгов Главное управление организации торгов Самарской области. НМЦК - 46 987 757,00 руб. **По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка на участие в закупке. Заявка не соответствует требованиям.**  Третий открытый конкурс № 0142200001323012690 размещен 26.05.2023. НМЦК - 46 987 757,00 руб. **По окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки на участие в закупке.**  Заключен муниципальный контракт № 446-дг/5.1 от 03.07.2023 с ООО «СТРОЙ ИНЖИНИРИНГ». Цена контракта 43 987 757,00 руб. Срок выполнения работ 30.10.2023, включая подготовку и сдачу отчетных документов.  По состоянию на 09.11.2023 исполнение контракта не завершено. Фактически оплачено 13 196 327,10 рублей.  Ранее:  ООО «Самарастройальянс» Сумма контракта 60 691,34 тыс.руб. (НМЦК - 66 693,78 тыс. руб.)  Срок выполнения работ 20.04.2021  Доп соглашением №5 от 30.06.2021 сумма контракта увеличена до 66 760 469,64 руб  Доп соглашением №2 от 29.04.2021 срок выполнения работ продлен до 30.09.2021  Доп соглашением №6 от 03.08.2021 срок окончания оплаты работ продлен до 31.10.2021  Фактически оплачено 47 083 551,42 руб. По данным сайта госзакупок исполнение контракта завершено.  Обращаем внимание, что в информации администрации на решение Думы от 24.11.2021 №1116 отмечено, что «в соответствии с условиями контракта предусмотрена ответственность исполнителя за неисполнение и несвоевременное исполнение обязательств по контракту. Для проведения претензионной работы необходимо установить величину просрочки исполнения подрядчиком обязательств по контракту и объем невыполненных работ. Окончательный расчет величины просрочки и объема невыполненных работ будет произведен после завершения выполнения всех работ, предусмотренных контрактом». При этом, согласно сайта госзакупок, претензии подрядчику не предъявлялись.  **На 2022 год** было предусмотрено финансирование на сумму 49 689 тыс. руб., в том числе:  - средства областного бюджета – 47 204 тыс. руб.;  - средства бюджета г.о. Тольятти – 2 485 тыс. руб.  Подготовлено техническое задание и сметы на окончание работ по строительству дороги.  Согласно протоколу заседания комиссии по бюджетным проектировкам при правительстве Самарской области от 22.04.2022 №3 доведенные лимиты бюджетных обязательств областного бюджета отозваны.  Завершение строительства в 2022 не представляется возможным.  Ранее - 31.05.2022 года в адрес Министерства строительства Самарской области направлен запрос о переносе средств областного бюджета:  - на 2022 год предусмотреть средства областного бюджета на оплату авансового платежа в размере 85% по договору на технологическое присоединение к системе водоотведения (ливневка) в сумме 11 665 тыс. руб.;  - на 2023 год предусмотреть оставшиеся средства областного бюджета в сумме 35 539 тыс. руб.  06.07.2022 года Министерством строительства Самарской области отказано в связи с необходимостью корректировки проектно-сметной документации и осуществлении строительства данного объекта за счет средств бюджета городского округа Тольятти. | | |
| строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной ул. Механизаторов от ул. Лизы Чайкиной до ул. Громовой | | | Софинансирование предусмотрено проектом бюджета на 2023 год 6 622 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 113 280 тыс. руб.  Ранее:  Заключен муниципальный контракт №0842300004020000324\_259977 от 10.11.2020 с ООО «Инвест Групп» на выполнение проектных работ. Цена контракта 1 504 440 руб.  Подрядчику были предъявлены:  Претензия №4773/2.2 от 19.11.2021 - 11 659,41 руб  Претензия №1519/2.2 от 23.05.2022 - 49 847,11руб  Проект получил положительное заключение ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» 28.01.2022. Оплата произведена 13.04.2022 года |
| строительству бокового проезда к ФОК СДЮСШОР № 8 "Союз" | | | Софинансирование предусмотрено проектом бюджета на 2023 год на сумму 509 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти). Ожидается подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 8 262 тыс. руб., |
| Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе. | | | Строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения в продолжение ул. Фермерской до Южного шоссе.  На 2023 год предусмотрено финансирование на сумму 8 576 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).  Необходимо внесение изменений в проект планировки и межевания, проектную документацию. В настоящее время ведутся проектные работы.  Ранее предполагавшийся срок внесения изменений – сентябрь 2023 года.  Муниципальный контракт с ООО «Базис» от 21.06.2021 №08422000021210000880001. Новая цена контракта 5 500 000 тыс.руб.  Срок получения проектной документации не позднее 16.10.2023, рабочей документации - 13.12.2023  Ранее:  В 2021 году был заключен муниципальный контракт с ООО «Базис» от 21.06.2021 №08422000021210000880001 на выполнение проектных и изыскательских работ. Цена контракта 6 356 622,09 руб. Срок окончания выполнения работ: не позднее 01.12.2021  Подрядчику предьявлены претензии на сумму 209 573,33 руб. и 55 000 руб. По данным сайта госзакупок до настоящего времени (октябрь 2023) претензии не оплачены.  На 2022 год было предусмотрено финансирование на сумму 106 157 тыс. руб., в том числе:  - средства областного бюджета – 100 000 тыс. руб.;  - средства бюджета г.о. Тольятти – 6 157 тыс. руб.  В Минтранс Самарской области были направлены заявки №9529/5 от 01.12.2021, №330/5 от 19.01.2022, №2254/5 от 30.03.2022. Размещение извещений о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд были приостановлены.  Предполагалось получение положительного заключения экспертизы – III квартал 2022 года. (ранее -ориентировочно июнь 2022 года) |
| **Реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти** | | | **334 827 тыс. руб.** **(инф адм - 336 192 тыс.руб.)** |
| Выполнение работ по реконструкции Южного шоссе от ул. Заставной до ул. Цеховой с устройством парковочных автостоянок вдоль южных проходных АО «АВТОВАЗ» | | | Софинансирование предусмотрено проектом бюджета на 2023 год в сумме 6 773 тыс.руб. (местный бюджет), 110 000 тыс.руб. (областной бюджет).  Открытый конкурс 0842200002123000162 в электронной форме на проведение работ размещен 04.05.2023. НМЦК 115 430 000,21 рублей.  Окончание подачи заявок 22.05.2023. Заключен муниципальный контракт от 02.06.2023 г. №0842200002123000162\_259977 с Акционерным обществом «Балтийская строительная компания-СПб» (АО «БСК-СПБ») на сумму 115 430 000,21 рублей.  Срок окончания работ 30.10.2023  Работы выполнены.  Ранее:  Электронный аукцион, размещенный 9.06.21 признан несостоявшимся.  Открытый конкурс состоялся 18.08.2021  НМЦК 65 189 374,30 руб.  Победитель – ООО «Автодоринжиниринг»  Цена контракта 65 189 374,30 руб. Снижение цены - 0%.  Срок выполнения работ **12.11.2021**  Второй участник конкурса ООО «Волгажилстрой», ценовое предложение 59 999 999,00 руб.  Фактически оплачено 692 827,36 руб. Контракт расторгнут по соглашению сторон 30.12.2021 «в связи с существенным изменением обстоятельств».  Согласно представленной информации «В процессе выполнения работ выявлены обстоятельства, не позволяющие произвести качественно и на законных основаниях работы, установленные муниципальным контрактом (подтверждено строительным контролем). АО «АВТОВАЗ» выполнило мероприятия по актуализации сметного расчета на примененные материалы. 27.06.2022 года актуализированный сметный расчет направлен в ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве». 05.08.2022 года получен отказ в принятии проектной документации. В настоящее время ведется работа по устранению замечаний.  Заключен договор от 03.10.2022 №718-дг/1 о намерениях передачи в собственность администрации городского округа Тольятти проектной документации и результатов инженерных изысканий вместе с положительным заключением ГАУ СО «Государственная экспертиза проектов в строительстве» в срок до 31.03.2023 года. |
| Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по бульвару Приморский от Московского проспекта до обводной дороги пос. Приморский (I этап) | | | предусмотрены бюджетные ассигнования в общей сумме 217 216,86 тыс. руб.  Перечень заключенных контрактов приведен в информации администрации.  Основной контракт:  НМЦК 178 999 230,37 рублей.  Подрядчик АО «Балтийская строительная компания СПб»  Срок выполнения работ - 30.11.2023  Фактически оплачено 178 921 536,34 рублей.  Ранее:  На 2022 год финансирование 37 658, в том числе 2 196 тыс. руб. средства бюджета г.о. Тольятти.Администрацией была направлена заявка в Правительство Самарской области на выделение средств из областного бюджета в размере 168 052 тыс. руб.  Финансирование в размере 95 051 тыс. руб. было перенесено на 2023 год.  Аукцион размещен 16.09.2022. НМЦК 114 877 088,27 рублей. Согласно протокола подведения итогов 26.09.2022 не подано ни одной заявки на участие в электронном аукционе. Аукцион признан несостоявшимся.  В сентябре 2021 года получено отрицательное заключение госэкспертизы, в октябре получен отказ в принятии повторного комплекта на экспертизу. Новое (третье) заявление направлено в госэкспертизу.  Получено положительное заключение государственной экспертизы по проектной документации и результатам инженерных изысканий от 10.06.2022 № 63-1-1-3-037292-2022.  С целью исключения земельных участков из полосы отвода на период строительно-монтажных работ, расположенных за границами городского округа Тольятти, а также устройства временной дороги общего пользования на период реконструкции, возникла необходимость внесения изменений в разработанную проектную документацию  После получения положительного заключения повторной экспертизы будет проведена процедура торгов на выполнение строительно-монтажных работ по объекту.  Проведение аукциона на выполнение строительно-монтажных работ запланировано на II квартал 2023 года. Планируемый срок окончания строительства - IV квартал 2023 года  10.08.2023 получено положительное заключение государственной экспертизы № 63-1-1-2-046856-2023 в сумме 199 372,73 тыс. руб. в ценах 4 квартала 2022 года. |
| **Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству, капитальному ремонту, реконструкции и ремонту дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти** | | | **10 000 тыс.руб. (инф адм - 11 049 тыс.руб.)** |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по реконструкции кольцевой транспортной развязки проспекта Ленинский на пересечении с проспектом Степана Разина | | | Подпрограммой предусмотрено финансирование на сумму 1 752 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).  В соответствии с пересчетом сметной стоимости на выполнение работ по проектированию реконструкции объекта необходимо финансирование на сумму 15 020 тыс. руб. Мероприятие перенесено на 2024 год. |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству улично-дорожной сети в мкр. "Тимофеевка-2" (1 этап):  - ул. Грачева (1,03 км);  - ул. Бузыцкова (1,23 км);  - ул. Голоднова (1,20 км). | | | Бюджетом на 2023 год предусмотрено финансирование на сумму 1 366 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Ожидалось подтверждение финансирования за счет средств областного бюджета на сумму 22 182 тыс. руб. Финансирование не подтверждено. Мероприятие перенесено на 2025-2026 гг.  Ранее:  Было предусмотрено финансирование 780 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти). Финансирование сокращено решением Думы городского округа Тольятти от 21.09.2022 №1354 |
| Выполнение проектно-изыскательских работ устройству дополнительной полосы движения на ул. Тополиной на пересечении с Южным шоссе | | | предусмотрено финансирование на сумму 324 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).  В связи с перерасчетом сметной стоимости, предусмотренная сумма на выполнение работ по проектированию объекта была изменена. Согласно представленной информации мероприятие запланировано на 2024г.  **Однако, в представленной расшифровке к проекту бюджета финансирование по данному мероприятию на 2024 год отсутствует.**  Ранее  В связи с необходимостью выноса инженерных сетей с территории планируемого объекта в соответствии с предварительными техническими условиями АО «ТЕВИС» выполнен пересчет сметной стоимости. После пересчета должен быть направлен запрос на выделение дополнительного финансирования. |
| Реконструкция магистральной улицы городского значения регулируемого движения по ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти | | На 2023 год предусмотрено финансирование в размере 10 000 тыс.руб.  Заключен муниципальный контракт от 29.04.2021 №0842300004021000086\_259977 с ООО «АТ».  НМЦК 11 212 999,99 руб. Сумма контракта 10 000 000,00 рублей. Снижение цены – 11%  Подрядчик ООО «АТ»  Срок выполнения работ 01.10.2021  По объекту ул. Тополиная - получен отказ в согласовании проекта от ПАО "Т Плюс" - необходимо заключение договора о техприсоединении сетей ливневой канализации ( вх. 21.08.2023 № 1679-вх/2.2). Направлена заявка на тех. присоединение 22.09.2023.  Работы по ул. Спортивная приостановлены в связи с отсутствием проекта планировки и межевания территории.  Подана заявка на выделение дополнительного финансирования на сумму 4 687 тыс.руб. - Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда)  В информации администрации на решение Думы от 24.11.2021 №1116 отмечено, что «работы будут возобновлены после разработки проекта планировки и межевания территории. Сроки выполнения работ нарушаются по независящим от подрядной организации причинам. Основания для направления претензий отсутствуют».  Заявки на тех присоединение по объектам направлены в АО «ССК» 30.11.2021 г, новые с уточнением размещены 11.01.2022 г. Планируемый срок проведения экспертизы - конец марта 2022 г.  В ранее представленной информации - в связи с невыполнением условий контракта в адрес подрядной организации направлена претензия. Претензия №4345/2.2 от 14.10.2021 на сумму 13 702,87 рубля, не оплачена.  По объекту ул. Спортивная ООО "АТ" работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания. По информации департамента градостроительной деятельности утверждение ППТ и ПМТ планируется **в мае 2023 года. В представленной информации - планируется в ноябре 2023 года.**  В адрес ООО «АТ» направлено письмо о возобновлении проектных работ на основании выданных ТУ на технологическое присоединение к АО «ССК» (**16.01.2023 АО «ССК» выданы технические условия для подключения КНС к сетям электроснабжения)** и выписки из ОГРН для получения ТУ на технологическое присоединение к сетям АО «ТЕВИС». Получены ТУ от АО «ТЕВИС» - необходимо согласование на строительство канализационной насосной станции (согласовано). | |
| Реконструкция магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной по ул. Тополиная от Южного шоссе до ул. 70 лет Октября (строительство бокового проезда) | |
| Ранее в информации администрации указано – «По объекту ул. Спортивная ООО "АТ" работы не могут быть выполнены в полном объеме в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания. В настоящее время осуществляется корректировка проекта на предмет установки технических средств в организации дорожного движения». В соответствии с ответом администрации на решение Думы №1043 «подрядчик ведет работы по предоставленной схеме организации земельного участка». **Утверждение о невозможности выполнения работ в связи с отсутствием проекта планировки и проекта межевания в очередной раз повторяется в актуальной информации администрации. По информации ДГД контракт заключен, срок исполнения декабрь 2022г. Реквизиты контракта не указаны. Сроки выполнения контракта ООО «АТ» (доп соглашения и т.п.) во взаимосвязи с проектом планировки и межевания не указаны.**  Отмечаем, что постановлением администрации городского округа Тольятти от 19.11.2020 №3522-п/1 был утвержден проект планировки территории и проект межевания территории для размещения линейного объекта ул. Тополиная от ул. 70 лет Октября до Обводного шоссе, в обосновывающих материалах которого отображена разделительная полоса по существующей автодороге по ул. Тополиной. | | | |
| Капитальный ремонт автодороги по ул. Базовая от ул. Комсомольская до ул. Ларина | | | НМЦК 4 962 848,89 рублей  Открытый конкурс в электронной форме на выполнение работ по корректировке проектной документации по объекту объявлен 24.08.2023. Победитель ООО «ИНЖДОР».  Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000358\_259977 от 26.09.2023. Цена контракта 4 466 564 руб., сроком исполнения 30.06.2024 г. |
| **Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти** | | | **188 230 тыс.руб. (инф адм - 185 755 тыс.руб.)** |
| Выполнение работ по капитальному ремонту путепровода через автодорогу Восточная завода - часть улицы Борковской (51 пог. м.) | | | Предусмотрено финансирование на сумму 74 474 тыс. руб., в том числе:  - средства областного бюджета – 70 000 тыс. руб.;  - средства бюджета г.о. Тольятти – 4 474 тыс. руб.  Открытый конкурс в электронной форме размещен Главным управлением организации торгов Самарской области 03.03.2023, окончание подачи заявок 21.03.2023  НМЦК 70 633 401,60 ₽  Победитель ООО «Автоволгастрой». Муниципальный контракт от 03.04.2023 № 0842200002123000071\_259977. Цена контракта 70 633 000 руб. Доп соглашением №1 от 30.10.2023 цена контракта увеличена до 76 304 898,62 руб.  Окончание работ 31.10.2023. Доп соглашением «2 от 31.10.2023 срок исполнения изменен на 30.11.2023.  Процент исполнения муниципального контракта – 75%.  Фактически оплачено 34 305 307,41 рублей.  На оказание услуг по осуществлению строительного контроля предусмотрено финансирование на сумму 1 650 тыс. руб. НМЦК 1 511 552,40 руб.  Победитель ООО «ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПЕРСПЕКТИВА"». Цена контракта 483 300,72 руб. |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автодороги по ул. Никонова на участке от ул.Железнодорожная до ул. Ингельберга, протяженностью 4,25 км, площадью 40,97 тыс. м2. | | | Предусмотрено финансирование на сумму 109 342 тыс.руб.  08.02.2023 в адрес подрядчика направлено решение об одностороннем расторжении контракта.  Ведутся судебные разбирательства:  Истец ООО «Атлант-СК»:  - А55-4795/2023 об оспаривании решения об одностороннем отказе от исполнения муниципального  Контракта. Было назначено заседание суда на 20 апреля 2023 года.  11.04.2023 по ходатайству истца назначено судебное заседание на 18 мая 2023 года  Решением Арбитражного суда Самарской области от 03.07.2023 решение Администрации городского округа Тольятти от 08.02.2023 (исх. 363/2.2.) об одностороннем отказе от исполнения муниципального контракта № 0842200002121000295 259977 от 14.10.2021 признано недействительным.  Согласно постановления апелляционной инстанции (11 арбитражный суд) от 19 сентября 2023 года по проверке законности и обоснованности решения арбитражного суда, не вступившего в законную силу, «Решение Арбитражного суда Самарской области от 3 июля 2023 года по делу№А55-4795/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу Администрации городского округа Тольятти – без удовлетворения»  - А55-369/2023 об обязании заключить  дополнительное соглашение об изменениях цены, объемов и сроков выполнения работ  по муниципальному контракту  №0842200002121000295\_259977 от 14.10.2021.  Назначено заседание суда на 04 апреля 2023 года  20.04.2023 приостановлено производство по настоящему делу № А55-369/2023 до вступления в законную силу судебного акта, вынесенного по результатам рассмотрения дела № А55-4795/2023.  Определением от 04.10.2023 возобновлено производство по делу. Назначено судебное разбирательство по делу на 09 ноября 2023 года  Администрацией направлены иски к банку-гаранту и подрядчику.  Информации приведена в ответе администрации на решение Думы от 29.03.2023 №1512 (вх 01-30/171 от 05.05.23).  Необходима корректировка проекта. Предусмотрено финансирование на сумму 592 тыс.руб. Подготовлена аукционная документация.  Ранее:  НМЦК 223 536 762,60  Победитель ООО «Атлант-СК». Заключен муниципальный контракт от 14.10.2021 №0842200002121000295\_259977.  Цена контракта 214 595 292,00 руб.  Срок завершения работ – 01.10.2022 г.  Ведутся подготовительные работы, выполнен демонтаж плит ПБ, осуществляется перевозка на базу ООО «ДРСУ». Ведутся работы по планировке земляного полотна с уплотнением грунта для устройства велодорожки и устройство бортовых камней. Выполнение по контракту на 24.10.22 - 28%.  В связи с нарушением графика предполагалась претензионно-исковая работа.  Стоимость выполненных работ по состоянию на 30.12.2022r - 73 137 867,45py6.  Выполнение работ по контракту на 01.02.2023 - 35%. |
|  |
| **Ремонт дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти, в том числе:** | | | **1 218 546 тыс.руб. (инф адм 1 218 586 тыс. руб.)** |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти | | | НМЦК 743 099 605,20 руб.  Победитель Акционерное общество «Балтийская строительная компания-СПб» (АО «БСК-СПБ»).  Заключен муниципальный контракт от 23.08.2022 №0842200002122000120\_259977.  Цена контракта 743 099 605,20 руб.  Срок завершения работ – 01.10.2023 г.  Объекты в рамках контракта приведены в таблице 3  Работы завершены. |
| Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог | | | Предусмотрено финансирование на сумму 2 724 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  НМЦК 1 843 998,67 руб. Заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 №0842300004023000013\_259977 с ООО «АБЗ-1» на сумму 549 640 руб. Работы завершены.  НМЦК 1 005 000 руб. Заключен муниципальный контракт от 22.05.2023г № 0842300004023000171\_259977 на оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дорог с ООО «АБЗ-1» на сумму 140,7 тыс. руб.  Работы завершены, приняты и оплачены. |
| Оказание услуг по подготовке экспертных заключений по результатам проведения лабораторных испытаний асфальтобетонных покрытий проезжей части автодорог и тротуаров на объектах ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти. | | | НМЦК 402 000 руб. Победитель Керимова В.И. Цена контракта 148 690 руб. Ведется приемка работ |
| Выполнение работ по устройству съездов для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории городского округа Тольятти | | | Предусмотрено финансирование на сумму 1 260 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  НМЦК 1 251 680,40 руб.  Победитель – ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ГЕВАРД" Цена контракта 951 276,72 руб. Снижение цены – 24%. Контракт от 27.03.2023 №0842300004023000057\_259977  Перечень объектов приведен в таблице 7.  Техническим заданием предусмотрено устройство съездов для инвалидов на 29 объектах.  Окончание работ 31.08.2023 Работы выполнены, ведется приемка.  Фактически оплачено 858 484,37 рублей  Предъявлена претензия подрядчику по просрочке исполнения обязательств, предусмотренных контрактом 7 726,36 рублей. |
| Оказание услуг по проведению экспертизы проектов | | | Предусмотрено финансирование на сумму 200 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  Заключен договор от 30.03.2023 №252-дг/2.2 с ООО «Экспертиза и Консультирование» на сумму 25 тыс. руб.  Сведения об исполнении контракта отсутствуют. |
| На выполнение работ по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог | | | Предусмотрено финансирование на сумму 288 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  НМЦК 118 770 руб.  Заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 №0842300004023000015\_259977 с ООО «Альфадорпроект» на сумму 106 697,41 руб.  Перечень объектов приведен в таблице 4  Срок завершения работ – 01.07.2023 года.  Работы выполнены, приняты и оплачены  Заключен муниципальный контракт от 22.03.2023 №730320 с ИП Бадаев Александр Валерьевич на оказание услуг по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги по Поволжскому шоссе на сумму 125 тыс. руб. Срок – 15.05.23.  Работы выполнены, приняты и оплачены. |
| Выполнение работ по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог | | | Предусмотрено финансирование на сумму 216 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти).  НМЦК 298 800 руб.  Заключен муниципальный контракт от 27.02.2023 №0842300004023000009\_259977 с ООО «ДорГИС» на сумму 97 110 руб.  Перечень объектов приведен в таблице 5  Срок завершения работ по контракту – 31.10.2023 года.  Работы выполнены. |
| выполнение проектно-изыскательских работ по устройству пункта автоматического весогабаритного контроля в районе ул. Новозаводская, 2-А | | | Финансирование 6 277 тыс. руб. (средства бюджета г.о.Тольятти) с оплатой в 2023 году.  НМЦК 5 283 898,92 руб.  Победитель ООО «Нефтепромпроект».  Цена контракта 5 125 400 руб. Падение цены 0,03%.  Срок выполнения работ – 29.10.2022, срок проведения госэкспертизы – 31.01.2023  Контракт расторгнут 22.12.2022 в связи с невозможностью исполнения его условий |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог (устранение мест подтопления проезжей части в зоне пешеходных переходов) | | | Предусмотрено финансирование на сумму 25 000 тыс. руб. (средства бюджета г.о. Тольятти).  Победитель ООО «Макантон» Цена за единицу 31 606,17 руб.  Адресный перечень контрактом не был предусмотрен.  Фактически работы выполнены на участках:  - ул. Новопромышленная - ул. Горького,  - ул. Новопромышленная – ул. Победы,  - ул. Ворошилова (10кв.),  - ул.Юбилейная,17 -ул. Свердлова,  - ул. Юбилейная, 19-ул.Свердлова,  - ул. Офицерская-ул. Полякова – ремонт тротуара (перенос пешеходного перехода),  - ул. Гидростроевская-ул. Мира,  - 12-й Парковый проезд-ул. Мира.  - ул. Ставропольская  - ул. Горького в районе "Буревестника"  - ул. Горького в районе пешеходного перехода у почты  - пер. Печерский от ул. 50 лет Октября.  - ул. Свердлова, 4А (православный институт)  - ул. Свердлова, 29, пеш. переход  - ул. Свердлова, 15, пеш. переход  - ул. Жукова/ул. Фрунзе, ИДН  - ул. Новопромышленная, ИДН  -ул. Победы, пересеч. с 50 лет Октября.  - 3б.кв. ул. Степана Разина  - ул. Юбилейная (ДКиТ)  - Южное шоссе, ООТ «Восточная»  -ул. Л. Толстого, 8 ИДН  - пересеч.50 лет Октября-ул. Ленина  - 12кв., дублер ул. Ворошилова. |
| Выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти (ремонт «картами») | | | НМЦК 90 000 000 рублей.  Победитель - ООО «Макантон»  муниципальный контракт № 0842200002123000113\_259977 от 10.05.2023 г. Предусмотрено выполнение ремонта картами на 24 улицах площадью 45 697,5 м2.  Фактически работы выполнены на 28-и улицах площадью 58 320 м2. Исполнение завершено. |
| Выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту путепроводов, подземных пешеходных переходов и мостов (по ул. Революционной на пересечении с автодорогой по Ленинскому проспекту) | | | предусмотрено финансирование на сумму 1 210 тыс. руб. (за счет средств бюджета г.о. Тольятти)  Заключен муниципальный контракт № 0842300004023000070\_259977 от 14.04.2023 г. с ООО «МОСТИНЖПРОЕКТ» на сумму 1 200 000,00 руб.  Осуществляется подготовка документации для получения заключения ГАУ СО ГЭПС |
| Ремонт автомобильной дороги по ул. Вокзальная вдоль железнодорожного вокзала  Ремонт Фабричного проезда от здания №46 по ул. Коммунальной до ул. Вокзальная | | | Финансирование 36 094 тыс.руб.  НМЦК 34 877 847,36 руб. Победитель ООО «ПДС-строй». Цена контракта 34 877 847,36 руб.  Срок окончания работ 29.06.2023  Работы по муниципальному контракту завершены. Оплачено 32 381 564руб. |
| Ремонт автомобильной дороги по Поволжскому шоссе от ул. Громовой до с/о 232 по Поволжскому шоссе | | | Финансирование 318 471 тыс.руб.  Победитель АО «БСК Спб» Цена контракта 318 469 417,93 руб. Срок выполнения работ 01.10.2023  Работы завершены, приняты и оплачены. |
| Выполнение работ по устройству парковочной площадки и тротуара в районе ООТ «Дом природы» по ул. Мира» | | | НМЦК 5 876 886,56 рублей.  Победитель ООО «Макантон»  Цена контракта 5 832 033,43 рублей.  Фактически оплачено 5 705 250,73 рублей.  Работы выполнены. Контракт расторгнут по соглашению сторон. |
| **Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти** | | | **39 988 тыс.руб.** |
| Выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти | | | НМЦК 39 988 503,78 руб. Победитель ООО «ПДС-строй». Цена контракта 39 988 503,78 руб.  Перечень объектов приведен в таблице 8.  Работы завершены. |
| **Выполнение работ по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти** | | | Финансирование (в информации администрации) 2 257 тыс.руб.  НМЦК 4 317 848,52 руб.  Победитель аукциона ООО «Автострой». Цена контракта 3 225 036,50 руб. Снижение цены 25,3%  Контракт №0842300004023000020\_259977 от 03.03.2023  Перечень объектов приведен в Таблице 6  Работы по первому этапу завершены. |
| **Содержание автомобильных дорог местного значения и внутриквартальных проездов** | | | финансирование 212 314 тыс.руб.  Муниципальный контракт от 22.09.2021  №0842200002121000272\_259977 с ООО "ДРСУ" на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог городского округа Тольятти в 2021-2023 гг. |

Объекты по контракту с Акционерным обществом «Балтийская строительная компания-СПб» от 23.08.2022 №0842200002122000120\_259977.

Таблица 3

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объектов | Стоимость работ, руб. |
| ул. Жилина от ул. Мира до площади Свободы | 41 397 028,80 |
| ул. Макарова от ул. Никонова до ул. Гидротехническая | 18 637 412,40 |
| ул. Революционная от Ленинского пр-та до Приморского бульвара | 93 730 634,40 |
| ул. Маршала Жукова от ул. Спортивная до ул. Фрунзе | 152 317 603,20 |
| ул. Цеховая от ул. Вокзальной до ул. Северной | 58 667 320,80 |
| ул. Цеховая от Южного шоссе до ул. Вокзальной | 115 325 654,40 |
| ул. Новозаводская от ул. Шлютова до Обводного шоссе | 263 023 951,20 |
| **Всего** | 743 099 605,20 |

Таблица 4

Объекты по муниципальному контракту от 27.02.2023 №0842300004023000015\_259977 с ООО «Альфадорпроект» на оказание по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование объекта | Протяженность, км | Стоимость, руб |
| **Автозаводский район** | | | |
| 1 | ул. Заставная от Южного шоссе до ул. Дзержинского | 1,36 | 13 561,54 |
|  | **Итого по Автозаводскому району:** | **1,36** | **13 561,54** |
| **Центральный район** | | | |
| 2 | ул. Ларина от ул. Новозаводская до ул. Васильевская | 3,39 | 33 804,13 |
| 3 | Лесопарковое шоссе, от пр-та Степана Разина до ул. Комзина, западнее здания, имеющего адрес: Комзина, 12 | 1,56 | 15 555,89 |
|  | **Итого по Центральному району:** | **4,95** | **49 360,01** |
| **Комсомольский район** | | | |
| 4 | ул. Коммунистическая от улицы Есенина до улицы Куйбышева, юго-восточнее здания, имеющего адрес: улица Коммунистическая, 13 | 4,39 | 43 775,85 |
|  | **Итого по Комсомольскому району:** | **4,39** | **43 775,85** |
|  | **Всего:** | **10,70** | **106 697,41** |

Таблица 5

ПЕРЕЧЕНЬ

подлежащих техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Тольятти по муниципальному контракту от 27.02.2023 №0842300004023000009\_259977 с ООО «ДорГИС»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объектов | Протяженность, км | Стоимость, руб. |
| 1 | Лесопарковое шоссе, от пр-та Степана Разина до ул. Комзина, западнее здания, имеющего адрес: Комзина, 12 | 5,34 | 20 826,00 |
| 2 | ул. Коммунистическая от улицы Есенина до улицы Куйбышева, юго-восточнее здания, имеющего адрес: улица Коммунистическая, 13 | 4,39 | 17 121,00 |
| 3 | Автодорога по Поволжскому шоссе | 15,17 | 59 163,00 |
|  | **Итого** | **24,90** | **97 110,00** |

Таблица 6

Перечень объектов по отсыпке асфальтогранулятом автомобильных дорог в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в городском округе Тольятти

ООО «Автострой» контракт №0842300004023000020\_259977

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование | Сумма, руб. | Сроки выполнения работ |
| **2023 год**  **Мкр. Тимофеевка-2 (мкр. Северный)**  1. Ул. Викторова;  2. Проезд от Хрящевского шоссе до д.17 по ул. Грачева;  3. Большой проезд от д.15 по ул. Грачева до ул. Бузыцкова.  **Мкр. Федоровка**  1. Ул. Подгорная. | **1 685 673,76** | Начало:  с даты заключения Контракта.  Окончание: не позднее 01.09.2023 г. |
| **2024 год**  **Мкр. Тимофеевка-2 (мкр. Северный)**  1. Ул. Непорожнего.  **Мкр. Новоматюшкино**  1. Ул. Автомобилистов. | **1 539 362,74** | Начало:  01.05.2024 г.  Окончание:  не позднее 01.09.2024 г. |
| Итого | **3 225 036,50** |  |

Таблица 7

Перечень объектов по муниципальному контракту с ООО «СК Гевард» на устройство съездов для ивалидов.

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по б-ру Орджоникидзе, в районе дома №17; |
| 2 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по б-ру Орджоникидзе, в районе дома №15; |
| 3 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по б-ру Орджоникидзе, в районе дома №3; |
| 4 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по б-ру Кулибина; |
| 5 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по Ленинскому пр-ту в районе пересечения с Московским пр-том; |
| 6 | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта «10 квартал», напротив МКД № 39 по ул. Ворошилова; |
| 7 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по ул.40 лет Победы, в районе дома №114; |
| 8 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по ул. Дзержинского, в районе дома № 12; |
| 9 | Остановка общественного транспорта ул. 40 лет Победы, в районе дома № 90; |
| 10 | Тротуар по ул. Юбилейная в районе здания №19 по ул. Революционная; |
| 11 | Пересечение пешеходных и транспортных путей в районе МКД, расположенного по адресу: пр-т Степана Разина, дом № 42; |
| 12 | Пешеходный переход возле остановки по адресу: Южное шоссе, 121А (остановка общественного транспорта управление кадров АО «АВТОВАЗ»); |
| 13 | Пешеходный переход к скверу 50-летия АВТОВАЗА со стороны перекрестка по б-ру Приморский; |
| 14 | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта по ул. Революционная, дом № 18 (остановка общественного транспорта Галерея у Восхода); |
| 15 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по б-ру Королева; |
| 16 | Пешеходный переход от остановки общественного транспорта по ул. Свердлова (ближе ТЦ Восход); |
| 17 | Пешеходный переход в районе здания ПАО «Сбербанк» по адресу: б-р Рябиновый, дом № 13; |
| 18 | Пешеходный переход б-р Рябиновый, в районе дома № 1; |
| 19 | Пешеходный переход напротив ТЦ «Восход» по ул. Революционная, дом № 20; |
| 20 | Пешеходный переход по проспекту Степана Разина между домами 26 «б» и 22 «в»; |
| 21 | Пешеходный переход в районе остановки общественного транспорта «Театральная», дом № 9 «б» по пр-ту Степана Разина; |
| 22 | Пешеходный переход по ул. Карбышева, в районе дома № 9; |
| 23 | Пешеходный переход по ул. Матросова, в районе дома № 9; |
| 24 | Остановка общественного транспорта по ул. Коммунистическая, в районе дома №92; |
| 25 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по ул. Чайкиной нечетная сторона, в районе пересечения с ул. Матросова (объект незавершенного строительства); |
| 26 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по ул. Советская, в районе дома № 73; |
| 27 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по ул. Советская, в районе дома № 87; |
| 28 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по ул. Баныкина, в районе дома № 2; |
| 29 | Пересечение пешеходных и транспортных путей по ул. Белорусская, в районе дома № 31-33; |

Перечень объектов на выполнение работ по ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа Тольятти, подрядчик ООО «ПДС-строй»

Таблица 8

|  |  |
| --- | --- |
| **Центральный район** | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | 93 квартал, внутриквартальная дорога с ул. Родины и вдоль д. 32 (нет кадастра) |
| 2 | 95 квартал, внутриквартальная дорога с ул. Ушакова вдоль д. Ленинградская, 27 с выездом на ул. Ленинградскую |
| 3 | 71 квартал, внутриквартальная дорога и придомовая территория д. 7 А по бульвару Ленина (нет кадастра) |
| 4 | 96 квартал ул. Ушакова д.40-40а |
| 5 | 75 квартал ул. Баныкина, д.14 (нет кадастра) |
| 6 | 72 квартал, въезд и тротуар от д. 40 к д. 38 по ул. Баныкина |
| 7 | 95 квартал, тротуар по ул. Белорусской от ул. Ленинградской до ТГУ |
| 8 | 26 квартал, проезд вдоль д. №56,58,58а по ул. Победы |
| 9 | 26 квартал, проезд вдоль д/с № 76 "Куколка" и домов №66,68,70 |
| 10 | 46-47 квартал, внутриквартальная дорога с ул. Ставропольская к дому №56 |
| 11 | 100 квартал тротуар по ул. Лесная |
| 12 | 73 квартал тротуар вдоль ул. Карбышева (чётная сторона) |
| 13 | 72квартал тротуар вдоль ул. Карбышева (нечётная сторона) |
| 14 | 38 квартал, тротуар по периметру ул. Чуковского (четная сторона) |
| 15 | 36 квартал, тротуар по периметру ул. Чуковского (нечетная сторона) |
| 16 | 151 квартал, дорога, тротуар и подходы к подъезду дома №25 ул. Толстого (нет кадастра) |
| 17 | 5 а квартал, дорога дома №88 ул. Ленина (нет кадастра) |
| **Комсомольский район** | |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** |
| 1 | Тротуар и въезды по ул. Механизаторов (нечетная сторона) от ул. Коммунистическая до ул. Механизаторов, 11а |
| 2 | Майский проезд, 15 (без кадастра) |
| 3 | Тротуар по ул. Гидротехнической (четная сторона), от ООТ «Макарова» до ул. Шлюзовая |

**Предлагаем администрации представить дополнительную информацию:**

1. О заключенном контракте (ППТи ПМТ) и сроках исполнения, а также о причинах переноса сроков подготовки и утверждения проекта планировки и проекта межевания ул.Спортивной на участке от ул.Степана Разина до ул. Юбилейная (строительство бокового проезда) в 8 квартале Автозаводского района г.Тольятти.
2. О перспективах (сроках исполнения) муниципального контракта от 29.04.2021 №0842300004021000086\_259977 с ООО «АТ».
3. О выполнении в 2024 году проектно-изыскательских работ устройству дополнительной полосы движения на ул. Тополиной на пересечении с Южным шоссе и отсутствии средств в проекте бюджета.

Вывод: информация администрации городского округа Тольятти о мероприятиях подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также автомобильных дорог, расположенных в зоне застройки индивидуальными жилыми домами городского округа Тольятти, на 2021 - 2025 гг.» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства городского округа Тольятти на 2021-2025гг.», утвержденной постановлением администрации городского округа Тольятти от 14.10.2020 № 3118-п/1, по состоянию на 15.05.2023 может быть рассмотрена на заседании Думы городского округа Тольятти с учетом настоящего заключения.

Начальник отдела Д.В.Замчевский