**Об информации мэрии о выполнении работ по ремонту зданий
(в том числе спортивных залов) и благоустройству территорий муниципальных образовательных учреждений в 2013 году**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении работ по ремонту зданий (в том числе спортивных залов) и благоустройству территорий муниципальных образовательных учреждений в 2013 году, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Отметить следующее:

2.1. Мэрией не приняты исчерпывающие меры по эффективному использованию бюджетных денежных средств и своевременному завершению работ по капитальному ремонту спортивных залов и ремонту зданий в образовательных учреждениях до 01.09.2013.

2.2. Работы по ремонту зданий (в том числе спортивных залов) и благоустройству территорий муниципальных образовательных учреждений в 2013 году осуществляются в период осуществления образовательного процесса.

2.3. Работы по капитальному ремонту зданий образовательных учреждений выполнены на 27% и завершены в 1 из 8 образовательных учреждений; работы по капитальному ремонту спортивных залов выполнены на 23,3% и завершены в 4 из 33 образовательных учреждений.

2.4. Ожидаемый срок окончания работ по капитальному ремонту
зданий – 30.11.2013, по капитальному ремонту спортивных залов – 17.11.2013.

1. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Принять надлежащие меры для скорейшего завершения работ по ремонту зданий (в том числе спортивных залов) и благоустройству территорий муниципальных образовательных учреждений.

3.2. По завершении работ представить в Думу полную информацию о проведённых работах с указанием объектов, видов выполненных работ и затраченных средств (по источникам финансирования).

Срок – декабрь 2013 года.

3.3. Представить дополнительную информацию о выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту зданий 18-ти дошкольных образовательных учреждений, строительству футбольного поля с искусственным покрытием в МБОУ ДОД КСДЮСШОР №12 «Лада» и устройству универсальных спортивных площадок в 10-ти образовательных учреждениях.

Срок – ноябрь 2013 года.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Родионов А.Г.).

Председатель Думы Д.Б.Микель