**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной   
целевой программы «Молодой семье - доступное жильё»   
на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии   
от 19.04.2011 №1186-п/1, за 2013 год**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Молодой семье - доступное жильё» на 2011-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии от 19.04.2011 №1186-п/1 (далее - Программа), за 2013 год, Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

2.1. Потребность в приобретении жилья у молодых семей городского округа Тольятти, являющихся участниками Программы, удовлетворена   
не в полном объёме.

2.2. В 2013 году в рамках Программы осуществлены социальные выплаты 820 участникам Программы на оплату расходов по приобретению жилого помещения или созданию объекта индивидуального жилищного строительства (в том числе: 4 заявки по списку 2011 года, 243 заявки по списку 2012 года, 573 заявки по списку 2013 года).

2.3. Низкий уровень исполнения Программы, который составил   
501 041 тыс.руб. или 57,4%, в связи с возможностью молодых семей реализовывать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в течение 9 месяцев и возможностью реализации Программы в 2014 году.

2.4. Городской округ Тольятти получает максимально возможное   
по Самарской области количество свидетельств о праве на получение социальной выплаты в рамках исполнения мероприятий Программы.

3. Учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

4. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

4.1. Продолжить работу по привлечению средств из федерального, областного бюджетов и внебюджетных средств на реализацию мероприятий Программы в размере не ниже 2013 года.

4.2. Разработать предложения об иных возможных механизмах поддержки молодых семей, в том числе в рамках реализации Послания Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина к депутатам Самарской Губернской Думы и всем жителям региона от 26.12.2013.

4.3. Обеспечить размещение информации о возможностях участия в Программе на информационных стендах высших учебных заведений, средних специальных учебных заведений, предприятий и организаций в городском округе Тольятти.

5. Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Родионов А.Г.) подготовить проект Обращения депутатов Думы городского округа Тольятти к Губернатору Самарской области Н.И.Меркушкину о выделении средств из областного бюджета в сумме 50 млн.руб. на обеспечение жильём 121 молодой семьи, возраст одного из членов которых превысил 35 лет.

6. Рассмотреть вопрос о выполнении муниципальной программы «Молодой семье - доступное жильё» на 2014-2015 годы, утверждённой постановлением мэрии от 11.10.2013 №3155-п/1, за 2014 год.

Срок - апрель 2015 года.

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Родионов А.Г.).

Председатель Думы Д.Б.Микель