**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной   
целевой программы «Развитие туризма на территории   
городского округа Тольятти на 2011-2013гг.»,   
утверждённой постановлением мэрии от 23.03.2011 №846-п/1**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Развитие туризма на территории городского округа Тольятти   
на 2011-2013гг.», утверждённой постановлением мэрии от 23.03.2011   
№846-п/1 (далее - Программа), Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить:

2.1. Программа исполнена не в полном объёме; исполнение составило по финансированию мероприятий 92,1% (не реализовано одно мероприятие), в том числе в 2011 году - 76,5%, в 2012 году - 90,5%, в 2013 году - 99,6%;   
по эффективности реализации - 104,9%.

2.2. В Программу не были своевременно внесены изменения в части приведения в соответствие с бюджетом городского округа Тольятти на   
2013 год.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. Предоставить в Думу дополнительную информацию:

3.1.1. О результатах маркетинговых исследований в сфере внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Тольятти.

Срок - 10.05.2014.

3.1.2. О налоговых отчислениях в бюджет городского округа Тольятти от деятельности в области туризма по городскому округу Тольятти (по годам реализации Программы).

Срок - 15.05.2014.

3.1.3. О заявках на получение средств из вышестоящих бюджетов, направленных от городского округа Тольятти (по годам реализации Программы, а также за 2014 год), с указанием наименований мероприятий и объёмов).

Срок - 10.05.2014.

3.1.4. Об организациях, осуществляющих деятельность в сфере туризма в городском округе Тольятти, пользующихся льготой по налогам на имущество и на прибыль в соответствии с областным законодательством   
(за 2011-2014гг.).

Срок - по мере готовности.

3.2. Разработать, утвердить и представить в Думу план мероприятий по благоустройству и наполнению дополнительными объектами туристического показа обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти на 2014 год и последующий период с указанием наименований мероприятий, ответственных за реализацию мероприятий, объёмов бюджетного и внебюджетного финансирования, сроков реализации.

Срок - до 01.09.2014.

3.3. Ежегодно до начала года утверждать календарь событий в сфере туризма на предстоящий год и размещать его на официальном портале мэрии.

3.4. Разработать и представить в Думу план мероприятий в сфере туризма на 2015 год и последующий период по осуществлению взаимодействия с городами-побратимами, городами-партнёрами, а также государствами, диаспоры которых и общества дружбы с которыми представлены в городском округе Тольятти.

Срок - 01.09.2014.

3.5. Включить в муниципальную программу «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на   
2014-2020гг.», утверждённую постановлением мэрии от 11.10.2013   
№3144-п/1, в 2015 году и в течение всего срока реализации следующие мероприятия:

3.5.1. Конкурс на лучший туристический продукт (проект) в сфере въездного туризма, основанный на использовании туристического потенциала городского округа Тольятти, с финансовой поддержкой победителей конкурса в течение первого года реализации проектов, признанных победителями конкурса.

3.5.2. Мероприятия по благоустройству и наполнению объектами туристического показа обзорного (кольцевого) туристического маршрута по городскому округу Тольятти.

3.5.3. Мероприятия по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по развитию внутреннего и въездного туризма на территории городского округа Тольятти в соответствии с решением Думы городского округа Тольятти от 01.06.2011 №563 «Об установлении дополнительных видов деятельности для признания некоммерческих организаций социально ориентированными в городском округе Тольятти».

3.5.4. Создание туристского информационного центра на территории, прилегающей к памятнику В.Н.Татищеву в пос.Портовый городского округа Тольятти.

3.6. Представить в Думу информацию о мероприятиях, включённых в муниципальную программу «Создание условий для развития туризма на территории городского округа Тольятти на 2014-2020гг.», на 2015 год.

Срок - 01.09.2014.

3.7. Организовать и провести встречу представителей городов-побратимов, городов-партнёров городского округа Тольятти, а также государств, диаспоры которых и общества дружбы с которыми представлены в городском округе Тольятти, по вопросам развития туризма.

Срок - II полугодие 2015 года.

4. Рекомендовать постоянной комиссии по социальной политике (Родионов А.Г.) рассмотреть возможность подготовки проекта Обращения в Правительство Самарской области о необходимости разработки порядка признания туристского проекта приоритетным в Самарской области во исполнение Закона Самарской области от 14.06.2011 №51-ГД «О государственной поддержке развития туризма в Самарской области».

Срок - по мере готовности.

5. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Родионов А.Г.).

Председатель Думы Д.Б.Микель