**Об информации мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённой постановлением мэрии от 12.04.2011 №1103-п/1**

Рассмотрев информацию мэрии о выполнении долгосрочной целевой программы «Модернизация муниципальных учреждений здравоохранения городского округа Тольятти на 2011-2013гг.», утверждённой постановлением мэрии от 12.04.2011 №1103-п/1 (далее - Программа), Дума

РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.

2. Отметить следующее:

2.1. Программа не приведена в соответствие с утверждённым объёмом бюджетных ассигнований на её реализацию (объём финансирования по Программе - 632 986 тыс.руб., по бюджету - 612 156 тыс.руб., отклонение составляет 20 830 тыс.руб.).

2.2. Несоответствие затрат на реализацию Программы   
(601 189,9 тыс.руб.), указанных в представленной мэрией информации, отчётам об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2011, 2012 и 2013 годы (в сумме 601 388 тыс.руб.).

2.3. Не в полном объёме исполнен ряд мероприятий Программы, в том числе:

- работы по строительству поликлиники в 16 квартале Автозаводского района;

- работы по проектированию и строительству поликлиники в   
19 квартале Автозаводского района;

- разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт под установку медицинского оборудования.

2.4. Количество поставленного оборудования при плане 1 140 штук составило 5 штук (0,43%) при освоении на 99,7% средств, выделенных на оснащение медицинским оборудованием (21,2 млн.руб.).

2.5. В представленной мэрией информации отсутствуют достаточные сведения о количественных показателях по видам и объёмам работ по реализации программных мероприятий, имеются неточности в сведениях об объёмах финансирования и перечне выполненных работ.

2.6. Мэрией не решён вопрос по оформлению и передаче земельного участка под размещение поликлиники модульного типа на территории микрорайона Фёдоровка и ремонту поликлиники в микрорайоне Поволжский городского округа Тольятти.

3. Рекомендовать мэрии (Андреев С.И.):

3.1. В кратчайшие сроки принять исчерпывающие меры по предоставлению земельных участков на территории микрорайона Фёдоровка и посёлка Портовый для размещения поликлиник модульного типа.

Срок - 20.05.2014.

3.2. Представить в Думу информацию о принятых мерах.

Срок - 20.05.2014.

4. Рекомендовать Думе (Микель Д.Б.) учесть настоящее решение при рассмотрении отчёта мэрии об исполнении бюджета городского округа Тольятти за 2013 год и ежегодного отчёта мэра городского округа Тольятти о результатах его деятельности и деятельности мэрии городского округа Тольятти за 2013 год.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социальной политике (Родионов А.Г.).

Председатель Думы Д.Б.Микель